## 요구사항정의서
요구사항 정의서
Seq | 요구사항 ID nn(대)+nn(중)+nn(소)+nnn(일련번호) | 업무분류 |  |  | 요구정의명 | 고객 요구사항 상세 내용 | 제약사항 | 요건발생일 (YYYY-MM-DD) | 요구사항유형분류 |  | 우선 순위 | 요구사항수용여부 |  | 요구사항근거 |  |  | 요구관리 상태 | 변경이력 | 승인기준 | 관련팀명
|  | 업무(대) | 기능(중) | 구성(소) |  |  |  |  | 분류 | 유형 |  | 수용 여부 | 보류 / 기각 사유 | 출처 | 고객소속팀명 | 고객담당자
1 | 101010001 | 10.생활인구 | 10.빅사이트포털 | 10.생활인구분석솔루션 링크 | 001.생활인구>빅사이트포털>생활인구분석솔루션 링크 | ㅇ "생활인구분석솔루션" 이미지/링크 ㅇ 링크 클릭 시 "생활인구분석솔루션" 페이지로 넘어가고 - 종합현황분석/GIS분석/생활인구분석/법제화생활인구분석/생활이동인구분석 메뉴 구성 - 종합현황분석 화면 조회 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
2 | 101020001 | 10.생활인구 | 10.빅사이트포털 | 20.소개페이지 | 001.생활인구>빅사이트포털>소개 컨텐츠 | ㅇ 빅사이트포털 > 소개컨텐츠 ㅇ 클릭 시 "생활인구분석솔루션" 소개 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
3 | 102010001 | 10.생활인구 | 20.메인화면 | 10.종합현황분석 | 001.생활인구>종합현황분석>시도/시군구/읍면동 | ㅇ 검색조건 - 지역: 시도, 시군구, 읍면동 - 기간: 1달 또는 1주 선택 (월간/주간) ㅇ 권한 - 베이직: 생활인구, 법제화 생활인구, 유니크생활인구, 유동인구 - 프리미엄: 베이직 + 생활이동인구 ㅇ 지역별 생활인구(생활인구, 유니크 생활인구) 요약 ㅇ 지역별 법제화 생활인구 요약 ㅇ 지역별 유동인구 요약 ㅇ 지역별 생활이동인구 요약 (프리미엄) |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
4 | 102020001 | 10.생활인구 | 20.메인화면 | 20.부가기능 | 001.생활인구>부가기능/다운로드, 테마설정 |  |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
5 | 103010001 | 10.생활인구 | 30.GIS분석 | 10.기본분석 | 001.생활인구>지표분석>생활인구>전국/시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 검색조건 - 질문 검색 후, 질문에 해당하는 지역, 기간 선택 ㅇ 권한 - 베이직: 생활인구, 법제화 생활인구, 유니크생활인구, 유동인구 - 프리미엄: 베이직 + 생활이동인구 ㅇ 질문에 대한 데이터 표출 (리포트명) - 지역별 남성과 여성의 이동 비교 (생활이동인구) - 평일과 휴일의 이동수단 비교(생활이동인구) - 시간대별 생활인구 비교(생활인구) |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
6 | 103020001 | 10.생활인구 | 30.GIS분석 | 20.상세분석 | 001.생활인구>지표분석>법제화생활인구>전국/시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 검색조건 - 데이터, 기간, 지역 ㅇ 권한 - 베이직: 생활인구, 법제화 생활인구, 유니크생활인구, 유동인구 - 프리미엄: 베이직 + 생활이동인구 ㅇ 행정구역별 데이터 표출
7 | 103030001 | 10.생활인구 | 30.GIS분석 | 30.부가기능 | 001.생활인구>지표분석>부가기능>이미지 다운로드, 데이터 다운로드 | ㅇ 데이터 다운로드 - 지도 상에 표출된 데이터 엑셀로 다운로드 ㅇ 이미지 다운로드 - 지도 상에 표출된 시각화 .png로 다운로드 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
8 | 104010001 | 10.생활인구 | 40.생활인구분석 | 10.분석 | 001.생활인구>생활인구분석>분석>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 검색조건 - 지역: 시도, 시군구, 읍면동, 생활권지역 - 기간: 1달 또는 1주 선택 (월간/주간) ㅇ 권한 - 베이직, 프리미엄 ㅇ 행정구역별 비교기능 - 검색조건 선택 시 지역을 다중선택하여 지역 간 비교 - 최대 4개 지역 선택 및 비교 ㅇ 각 분석 시나리오는 탭으로 표출 - 생활인구(생활인구, 유니크 생활인구) 요약 - 주민등록인구, 생활인구 비교분석 - 내국인 생활인구 분석 - 외국인 생활인구 분석 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
9 | 104020001 | 10.생활인구 | 40.생활인구분석 | 20.부가기능 | 001.생활인구>생활인구분석>부가기능>즐겨찾기 설정, 보고서다운기능 | ㅇ 즐겨찾기 - 즐겨찾기 표시한 지표는 상단에서 표출 ㅇ 리포트명 : 지역별 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 시도(다수) 또는 시군구(다수) 또는 읍면동(다수), 기준년월 ㅇ 데이터 : 지역별 생활인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
10 | 105010001 | 10.생활인구 | 50.법제화생활인구분석 | 10.분석 | 001.생활인구>법제화생활인구분석>분석>시도/시군구/읍면동 | ㅇ 검색조건 - 지역: 시도, 시군구, 읍면동 - 기간: 1달 또는 1주 선택 (월간/주간) ㅇ 권한 - 베이직, 프리미엄 ㅇ 행정구역별 비교기능 - 검색조건 선택 시 지역을 다중선택하여 지역 간 비교 - 최대 4개 지역 선택 및 비교 ㅇ 각 분석 시나리오는 탭으로 표출 - 법제화 생활인구 요약 - 내국인 분석 - 외국인 분석 - 지역별 랭킹 (방문객 수 랭킹, 체류시간 랭킹 등) |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
11 | 105020001 | 10.생활인구 | 50.법제화생활인구분석 | 20.부가기능 | 001.생활인구>법제화생활인구분석>부가기능>즐겨찾기 설정, 보고서다운기능 | ㅇ 즐겨찾기 - 즐겨찾기 표시한 지표는 상단에서 표출 ㅇ 리포트명 : 지역별 법제화생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 시도(다수) 또는 시군구(다수) 또는 읍면동(다수), 기준년월 ㅇ 데이터 : 지역별 생활인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
12 | 106010001 | 10.생활인구 | 60.생활이동인구분석 | 10.분석 | 001.생활인구>생활이동인구분석>분석>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 검색조건 - 지역: 시도, 시군구, 읍면동, 생활권지역 - 기간: 1달 또는 1주 선택 (월간/주간) ㅇ 권한 - 베이직, 프리미엄 ㅇ 행정구역별 비교기능 - 검색조건 선택 시 지역을 다중선택하여 지역 간 비교 - 최대 4개 지역 선택 및 비교 ㅇ 각 분석 시나리오는 탭으로 표출 - 생활이동인구 요약 - 이동목적별 생활이동인구 분석 - 이동수단별 생활이동인구 분석 - 출도착지별 이동목적별 생활이동인구 분석 - 출도착지별 이동수단별 생활이동인구 분석 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
13 | 106020001 | 10.생활인구 | 60.생활이동인구분석 | 20.부가기능 | 001.생활인구>생활이동인구분석>부가기능>즐겨찾기 설정, 보고서다운기능 | ㅇ 즐겨찾기 - 즐겨찾기 표시한 지표는 상단에서 표출 ㅇ 리포트명 : 지역별 생활이동인구 현황 ㅇ 기본조건 : 시도(다수) 또는 시군구(다수) 또는 읍면동(다수), 기준년월 ㅇ 데이터 : 지역별 생활이동인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
14 | 201010001 | 20.생활인구_관리자 | 10.공통 | 10.관리자설정 | 001.관리자조회/등록 | ㅇ 생활인구 권한 관리 기능 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
15 | 201020001 | 20.생활인구_관리자 | 10.공통 | 20.이용통계 | 001.고객사/등급별/메뉴별/사용자별 이용통계 |  |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
16 | 202010001 | 20.생활인구_관리자 | 20.회원 | 10.생활인구관리 | 001.생활인구조회/관리 |  |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
17 | 202030001 | 20.생활인구_관리자 | 20.회원 | 30.사용자관리 | 001.사용자조회/등록 |  |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
18 | 301010001 | 30.생활인구_KPOP | 10.수집 | 10.수집 | 001.수집 | ㅇ KDAP에서 신규 클러스터(LIVE)로 생활인구 소스 데이터 수집 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
19 | 302010001 | 30.생활인구_KPOP | 20.통합 | 10.통합 | 001.통합 | ㅇ KDAP에서 수집한 데이터를 통합 적재 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
20 | 303010001 | 30.생활인구_KPOP | 30.마트 | 10.마트 | 001.마트 | ㅇ BDIP 제공용 마트 테이블 구축 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
21 | 304010001 | 30.생활인구_KPOP | 40.전송 | 10.전송 | 001.전송 | ㅇ 생활인구 정보 BDIP 전송 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
22 | 401010001 | 40.생활인구_BDIP | 10.수집 | 10.수집 | 001.수집 | ㅇ KDAP_LIVE에서 전송한 파일을 테이블에 LOAD |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
23 | 402020001 | 40.생활인구_BDIP | 20.통합 | 20.통합 | 001.통합 | ㅇ KDAP_LIVE 수집 데이터를 통합 적재 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
24 | 403030001 | 40.생활인구_BDIP | 30.마트 | 30.마트 | 001.마트 | ㅇ BDIP 생활인구 마트 구축 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
25 | 501010001 | 50.생활인구_관리자_DB | 10.관리자DB | 10.관리자DB | 001.관리자DB 구축 | ㅇ 생활인구 권환 관리 DB 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
26 | 601010001 | 60.신규클러스터구축 | 10.기타 | 10.기타 | 001.기타 | ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터 구축 ( 총 46대 ) ㅇ BDAP 의 서울시 생활인구 데이터 및 W/F 를 전국생활인구 신규 클러스터로 이관 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 튜닝 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 시스템 트러블 슈팅 |  | 2024-06-27 | 기타요구사항 | 기타 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
27 | 701010001 | 70.SSO인증 구축 | 10.기타 | 10.기타 | 001.기타 | ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터 구축 ( 총 46대 ) ㅇ BDAP 의 서울시 생활인구 데이터 및 W/F 를 전국생활인구 신규 클러스터로 이관 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 튜닝 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 시스템 트러블 슈팅 |  | 2024-06-27 | 기타요구사항 | 기타 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
28 | 801010001 | 80.경기도웹asp | 10.경기데이터드림 | 10.경기도웹asp 링크 | 001.경기도웹asp>경기데이터드림>경기도웹asp링크 | ㅇ 경기데이터드림에서 배너 클릭 시 "경기도 생활이동인구 상황판" 페이지로 넘어가고 - 대시보드/지표분석/GIS분석 메뉴 구성 - 대시보드 화면 조회 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
29 | 802020001 | 80.경기도웹asp | 20.공통 | 20.부가기능 | 001.경기도웹asp>공통>매뉴얼다운로드, 문의채널제공 | ㅇ 매뉴얼다운로드 - 버튼 클릭시 매뉴얼 다운로드 ㅇ 문의 채널 제공 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
30 | 803010001 | 80.경기도웹asp | 30.대시보드 | 10.전체 데이터 요약 | 001.경기도웹asp>대시보드>전체데이터요약 | ㅇ 지역선택 - 지도에서 지역 선택 또는 3초 간격으로 지역 이동(시군구) - 시군구/읍면동/생활권 ㅇ 체류인구 요약 - 법제화 생활인구(일 3시간 이상 체류인구) - 목적별 체류인구(거주/방문), 주/야간 체류인구, 주중/주말 체류인구, 성/연령별 체류인구, 시간대별/요일별 체류인구 ㅇ 생활이동인구 요약 - 이동목적별 유입/유출인구, 이동수단별 유입/유출인구, 이동목적별 평균 체류시간, 이동수단별 평균 체류시간, 이동수단별 탄소배출량 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
31 | 804010001 | 80.경기도웹asp | 40.지표분석 | 10. 이동목적별분석 | 001.경기도웹asp>지표분석>이동목적별분석>시군구/읍면동/생활권 | ㅇ 검색조건 - 기준지역: 시군구, 읍면동, 생활권 - 기간: 기준년월 - 데이터: 이동목적 - 유형: 유입인구/유출인구/체류시간 - 이동목적: 귀가/출근/등교/쇼핑/관광/병원/기타 - 성별: 남성/여성 - 연령대: 10대이하/20대/30대/40대/50대/60대/70대/80세이상 - 출발지역: 시도/시군구/행정동 ㅇ 권한 - 대민: 공동구매 참여 시군의 읍면동만 조회 가능 ㅇ 이동목적별 유입인구 ㅇ 이동목적별 유출인구 ㅇ 이동목적별 체류시간 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
32 | 804020001 | 80.경기도웹asp | 40.지표분석 | 20. 이동수단별분석 | 001.경기도웹asp>지표분석>이동수단별분석>시군구/읍면동/생활권 | ㅇ 검색조건 - 기준지역: 시군구, 읍면동, 생활권 - 기간: 기준년월 - 데이터: 이동수단 - 유형: 유입인구/유출인구/체류시간/탄소배출량 - 이동목적: 귀가/출근/등교/쇼핑/관광/병원/기타 - 성별: 남성/여성 - 연령대: 10대이하/20대/30대/40대/50대/60대/70대/80세이상 - 출발지역: 시도/시군구/행정동 ㅇ 권한 - 대민: 공동구매 참여 시군의 읍면동만 조회 가능 ㅇ 이동수단별 유입인구 ㅇ 이동수단별 유출인구 ㅇ 이동수단별 체류시간 ㅇ 이동수단별 탄소배출량 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
33 | 804030001 | 80.경기도웹asp | 40.지표분석 | 30. 부가기능 | 001.경기도웹asp>지표분석>부가기능>전체다운로드,리포트,도움말,개별다운로드 | ㅇ 전체다운로드 - 전체 지표 데이터파일 다운로드 ㅇ 리포트 - 화면을 pdf로 출력 ㅇ 도움말 - 지표분석 화면 안내 ㅇ 개별다운로드 - 개별 차트 내 다운로드버튼을 통해 차트 이미지 및 차트 데이터 다운로드 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
34 | 805010001 | 80.경기도웹asp | 50.GIS분석 | 10.유입/유출인구 | 001.경기도웹asp>GIS분석>유입/유출인구>지도시각화 | ㅇ 검색조건 - 데이터: 유입인구/유출인구 - 기준지역: 시군구 - 기간: 기준년월 - 지역표출개수: 1~10 ㅇ 지도 시각화 - 유입: 기준지역으로 유입하는 지역 표출 - 유출: 기준지역에서 유출하는 지역 표출 - 이동량에 따라 행정구역 단계구분도, 화살표 두께 다르게 표출 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
35 | 805010002 | 80.경기도웹asp | 50.GIS분석 | 10.유입/유출인구 | 002.경기도웹asp>GIS분석>유입/유출인구>데이터요약 | ㅇ 유입 - 기준지역 및 기간의 전체 유입인구, 상위 10개 지역 유입인구 - 유입인구 상위 10개 지역별 유입인구 ㅇ 유출 - 기준지역 및 기간의 전체 유출인구, 상위 10개 지역 유출인구 - 유출인구 상위 10개 지역별 유출인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
36 | 901010001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 10. 로그인 | 10.로그인url | 001.경기도웹asp_관리자>로그인>로그인url | ㅇ 경기웹asp url에 /login입력 후 로그인페이지로 접근 - http://49.247.147.61/login |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
37 | 902020001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 20.공통 | 20.부가기능 | 001.경기도웹asp_관리자>공통>매뉴얼다운로드, 문의채널제공 | ㅇ 매뉴얼다운로드 - 버튼 클릭시 매뉴얼 다운로드 ㅇ 문의 채널 제공 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
38 | 903010001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 30.대시보드 | 10.전체 데이터 요약 | 001.경기도웹asp_관리자>대시보드>전체데이터요약 | ㅇ 대민용과 동일 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
39 | 904010001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 40.지표분석 | 10. 이동목적별분석 | 001.경기도웹asp_관리자>지표분석>이동목적별분석>시군구/읍면동/생활권 | ㅇ 대민용과 동일 ㅇ 검색조건 - 기간: 일별로 선택 (ex. 1월 1일 ~ 1월 10일) - 지역: 전체 시군의 읍면동별 조회 가능 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
40 | 904020001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 40.지표분석 | 20. 이동수단별분석 | 001.경기도웹asp_관리자>지표분석>이동수단별분석>시군구/읍면동/생활권 | ㅇ 대민용과 동일 ㅇ 검색조건 - 기간: 일별로 선택 (ex. 1월 1일 ~ 1월 10일) - 지역: 전체 시군의 읍면동별 조회 가능 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
41 | 904030001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 40.지표분석 | 30. 부가기능 | 001.경기도웹asp_관리자>지표분석>부가기능>전체다운로드,리포트,도움말,개별다운로드 | ㅇ 대민용과 동일 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
42 | 905010001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 50.GIS분석 | 10.유입/유출인구 | 001.경기도웹asp_관리자>GIS분석>유입/유출인구>지도시각화 | ㅇ 대민용과 동일 ㅇ 검색조건 - 기간: 일별로 선택 (ex.1월 1일 ~ 1월 10일) |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
43 | 905010002 | 90.경기도웹asp_관리자 | 50.GIS분석 | 10.유입/유출인구 | 002.경기도웹asp_관리자>GIS분석>유입/유출인구>데이터요약 | ㅇ 대민용과 동일 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
44 | 905020001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 50.GIS분석 | 20.생활인구 격자분석 | 001.경기도웹asp_관리자>GIS분석>생활인구격자분석>지도시각화 | ㅇ 검색조건 - 데이터: 생활인구격자분석 - 기준지역: 시군구 - 기간: 일별로 선택 (ex.1월 1일 ~ 1월 10일) ㅇ 지도 시각화 - 생활인구 수에 따라 격자별로 단계구분도 - 생활인구 수 표출 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
45 | 905020002 | 90.경기도웹asp_관리자 | 50.GIS분석 | 20.생활인구 격자분석 | 002.경기도웹asp_관리자>GIS분석>생활인구격자분석>데이터요약 | ㅇ 생활인구 요약 - 1시간 평균 생활인구 - 성/연령별 1시간 평균 생활인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
46 | 905030001 | 90.경기도웹asp_관리자 | 50.GIS분석 | 30.생활인구 행정구역분석 | 001.경기도웹asp_관리자>GIS분석>생활인구행정구역분석>지도시각화 | ㅇ 검색조건 - 데이터: 생활인구행정구역분석 - 기준지역: 시군구 - 기간: 일별로 선택 (ex.1월 1일 ~ 1월 10일) ㅇ 지도 시각화 - 생활인구 수에 따라 행정구역별로 단계구분도 - 생활인구 수 표출 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
47 | 905030002 | 90.경기도웹asp_관리자 | 50.GIS분석 | 30.생활인구 행정구역분석 | 002.경기도웹asp_관리자>GIS분석>생활인구행정구역분석>데이터요약 | ㅇ 생활인구 요약 - 1시간 평균 생활인구 - 성/연령별 1시간 평균 생활인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기타 | 상 | 수용
Note on C4: 요구사항ID 부여 기준에 따라 작성 - level1(숫자2자리)+ level2(숫자2자리) + level3(숫자2자리) + Seq No(숫자3자리) - 사용예 : 010101001 010102001 ~ 010201001
Note on D4: 전체 요구사항을 업무 Level 3단계로 분류 단, 영역구분을 분해할 수 없는 개별기능/비기능프로세스인 경우는 대분류, 중분류 명칭은 생략 가능하다. (단, 대분류까지의 분해는 필수)
Note on J4: 요구사항이 최초 제기된 일자를 기술(YYYY-MM-DD)
Note on K4: 요구사항 유형분류 - 1,2차 로 분류함
Note on M4: 우선순위 : 요구사항별 고객이 느끼는 우선순위 1.상 2.중 3.하 *.상 : 반드시 완벽하게 구현하여야 하는 요구사항 또는 타 요구사항보다 선행되고 파급효과가 큰 요구사항 *.중 : 타 요구사항과 연관이 있지만, 독립적으로 구현이 가능한 경우 *.하 : 타 요구사항에 영향을 미치지 않고 독립적으로 구현이 가능한 경우
Note on P4: 요구사항근거 - 출처, 요구부서,요구자 기록
Note on S4: 요구관리상태 : 베이스라인 설정이후 요구관리 상태 - 신규 : 요구사항 최초 정의시 - 변경 : 요구사항 베이스라인 이후 변경시 - 보류 : 요구사항 베이스라인 이후 보류시 - 삭제 : 요구사항 베이스라인 이후 삭제시 - 추가 : 요구사항 베이스라인 이후 추가시
Note on T4: 변경/보류/삭제/추가되었을 경우 변경일자와 그 이력 및 근거를 간략히 기술 - 상태변경인 경우 :'(YYYYMMDD)상태변경(삭제)' - 내용변경인 경우 : '(YYYYMMDD)내용변경', 변경사항 상세 기술 근거자료 - 회의록(회의일자) - 사용자검증(검증일자) - 공식검토(검토일자) - 문서(접수일자)
Note on K5: 요구사항 1차분류 1. S/W 요구사항 2. 외부 I/F 요구사항 3. 품질 요구사항 4. 기타 요구사항
Note on L5: 요구사항 2차 분류 1.S/W 요구사항 - 기능 - 데이터 2.외부 I/F 요구사항 - H/W I/F - S/W I/F - 커뮤니케이션 I/F 3.품질 요구사항 - 보안성 - 성능 - 신뢰성 - 사용성 - 효율성 - 유지보수성 - 이식성 4.기타 요구사항 - 기타
Note on N5: 1 수용 : 요구사항을 수용함 2 보류 : 개발범위가 불분명하거나 개발환경이 미흡하여 수용여부 확정을 보류함 다음 개발에 요구사항으로 고려 할 수 있음 3 기각(관련근거에 기각문서 기록) : 요구사항을 기각하고 관련 근거(회의, 문서)를 보관함
Note on P5: 요구사항관련출처 - 과업내역서 - 회의록(회의일자) - 사용자검증(검증일자) - 요건정의서 - 문서(접수일자) - 기타

## 요구사항정의서_샘플
요구사항 정의서
Seq | 요구사항 ID nn(대)+nn(중)+nn(소)+nnn(일련번호) | 업무분류 |  |  | 요구정의명 | 고객 요구사항 상세 내용 | 제약사항 | 요건발생일 (YYYY-MM-DD) | 요구사항유형분류 |  | 우선 순위 | 요구사항수용여부 |  | 요구사항근거 |  |  | 요구관리 상태 | 변경이력 | 승인기준 | 관련팀명
|  | 업무(대) | 기능(중) | 구성(소) |  |  |  |  | 분류 | 유형 |  | 수용 여부 | 보류 / 기각 사유 | 출처 | 고객소속팀명 | 고객담당자
1 | 101010001 | 10.생활인구 | 10.빅사이트포털 | 10.생활인구분석솔루션 링크 | 001.생활인구>빅사이트포털>생활인구분석솔루션 링크 | ㅇ "생활인구분석솔루션" 이미지/링크 ㅇ 링크 클릭 시 "생활인구분석솔루션" 페이지로 넘어가고 - 대시보드/지표분석/GIS분석/시나리오분석 메뉴 구성 - DashBoard 화면 조회 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
2 | 101020001 | 10.생활인구 | 10.빅사이트포털 | 20.소개페이지 | 001.생활인구>빅사이트포털>소개 컨텐츠 | ㅇ 빅사이트포털 > 소개컨텐츠 ㅇ 클릭 시 "생활인구분석솔루션" 소개 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
3 | 102010001 | 10.생활인구 | 20.메인화면 | 10.DashBoard | 001.생활인구>메인화면>DashBoard>전국/시도/시군구/읍면동 | ㅇ 검색조건 : 전국, 시도, 시군구, 읍면동 ㅇ 권한 : 전체. ㅇ 전국 생활인구 요약(8월 29일) - 전국 생활인구 SUM, 외국인 장기 생활인구 SUM, 외국인 단기 생활인구 SUM ㅇ 전국 내국인 생활인구 현황 - 광역시도별 내국인 거주자수, 방문자수 차트 ㅇ 전국 외국인 생활인구 현황 - 광역시도별 외국인 거주자수, 방문자수 차트 ㅇ 광역시도별 내국인 생활인구 현황 - 광역시도별 거주인구수, 방문인구수, 주민등록인구 대비 비율 * 주민등록인구 대비 비율 : 거주인구+방문인구 합에 대한 비율 ㅇ 광역시도별 외국인 생활인구 현황 - 광역시도별 장기체류수, 단기체류수, 국적별 top3 장기/단기체류수 - 외국인 장기/단기 합으로 TOP 3 순위 지정(9월 7일) | 생활인구 전체 보관주기 12개월 일/시간 데이터를 월 평균 샘플 파일 제공 파일 업로드 쉘 개발 | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
4 | 102020001 | 10.생활인구 | 20.메인화면 | 20.부가기능 | 001.생활인구>부가기능/다운로드, 테마설정 | ㅇ "시도별현황" 메뉴 구성. 해당 페이지내 조건 구현 ㅇ 사용권한 : 시도권한 ㅇ 지역선택 : 조건에서 광역시도 선택, 지도에서 광역시도 선택 ㅇ 기준년월 선택 : 제공데이타 최종월 기본 설정. 변경 선택 가능. ㅇ 조회시 "생활인구추이"/"방문인구정보"/"외국인생활인구" 페이지 조회 ㅇ "생활인구추이"/"방문인구정보"/"외국인생활인구" 페이지는 시도별현황 검색조건 하단에 순차적으로 나열 또는 탭으로 구성. ㅇ 시도별현황 생활인구 요약(8월 29일) - 일일평균 생활인구, 일일최대 생활인구, 일일최소 생활인구, 주간(09~18) 생활인구, 야간(00~06) 생활인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
5 | 103010001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 10.생활인구 | 001.생활인구>지표분석>생활인구>전국/시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 일별 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 - 내국인 : 일자별 인구수 - 외국인 : 일자별 장기체류 인구수, 단기체류 인구수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
6 | 103020001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 20.법제화생활인구 | 001.생활인구>지표분석>법제화생활인구>전국/시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 성별/연령대별 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 추가조건 : 성별구분.(남자/여자/전체 라디오버튼 또는 남자/여자 체크박스) ㅇ 데이터 : 선택된 성별(또는 전체) 에 대하여 연령대별 인구수 제공 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
7 | 103030001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 30.유니크생활인구 | 001.생활인구>지표분석>유니크생활인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 시간대별/요일별 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 : 시간대별 (월~일)요일 인구수 추이 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
8 | 103040001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 40.목적별이동인구 | 001.생활인구>지표분석>목적별이동인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 주중.주말별/연령대별 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 추가조건 - 주중/주말-라디오버튼 - 연령선택-체크박스. 선택개수 제한없음. 연령구분 : 0~9, 10~14, 15~20, ….75~79, 80이상 ㅇ 데이터 : 주중/주말별 연령대별 시간대별 인구수 제공 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
9 | 103050001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 50.이동수단별이동인구 | 001.생활인구>지표분석>이동수단별이동인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 시도별현황>생활인구추이 데이터를 표 형태로 엑셀 다운로드 기능 구현 - 일별 생활인구 추이-내국인/외국인 - 연령별/성별 생활인구 - 시간대별 요일별 생활인구 추이 - 주중/주말 연령별 추이 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
10 | 103060001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 60.유동인구 | 001.생활인구>지표분석>유동인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 시간대별 거주인구.방문인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 : 시간대별 거주인구수, 시간대별 방문인구수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
11 | 103070001 | 10.생활인구 | 30.지표분석 | 70.부가기능 | 001.생활인구>지표분석>부가기능>즐겨찾기설정, 보고서다운기능 | ㅇ 리포트명 : 거주지역별 방문인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 : 거주지역(광역시도)별 방문자수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
12 | 104010001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 10.생활인구 | 001.생활인구>GIS분석>생활인구>전국/시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 정기.비정기 방문인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 : 시간대별 정기 방문객수, 시간대별 비정기 방문객수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
13 | 104020001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 20.법제화생활인구 | 001.생활인구>GIS분석>법제화생활인구>전국/시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 거주지역별 방문인구 숙박현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 : 거주지역별 무박 방문인구수, 거주지역별 숙박 방문인구수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
14 | 104030001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 30.유니크생활인구 | 001.생활인구>GIS분석>유니크생활인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 시도별현황>방문인구정보 데이터를 표 형태로 엑셀 다운로드 - 시간대별 거주인구와 방문인구 비교 - 방문인구의 거주지역 - 방문인구 정기/비정기 유형 - 방문인구 숙박비중 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
15 | 104040001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 40.목적별이동인구 | 001.생활인구>GIS분석>목적별이동인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 리포트명 : 국적별 외국인 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 광역시도, 기준년월 ㅇ 데이터 - 장기체류 : 국가별 인구수 TOP 20 제공. 다운로드는 전체 - 단기체류 : 국가별 인구수 TOP 20 제공. 다운로드는 전체 ==> 차트를 장기/단기 각각 표현(관리하는 국가가 달라 각각 표현키로 함)(9월 7일) |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
16 | 104050001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 50.이동수단별이동인구 | 001.생활인구>GIS분석>이동수단별이동인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ 시도별현황>외국인 생활인구추이 데이터를 표 형태로 엑셀 다운로드 기능 구현 - 지역별 외국인 생활인구 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
17 | 104060001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 60.유동인구 | 001.생활인구>GIS분석>유동인구>시도/시군구/읍면동/생활권지역 | ㅇ "지자체별 현황" 메뉴 구성. 해당 페이지내 조건 구현 ㅇ 사용권한 : 시도권한, 시군구별권한 ㅇ 시군구별/읍면동별 라디오버튼 - 시군구별 선택시, 지역선택 읍면동 선택 불가. 시군구 선택시 자동조회 - 읍면동별 선택시, 지역선택 읍면동 선택 가능. 읍면동 선택시 자동조회 - 시군구별 권한 보유 시, 읍면동별 자동 선택 ㅇ 지역선택 - 광역시도 : 보유권한에 해당하는 광역시도 기본 선택. - 시군구 : 체크박스. 다중선택 가능. 시군구권한인 경우 시군구 자동 선택. - 읍면동 : 다중선택된 시군구 내 읍면동 전체 리스트 제공. 다중선택 가능. ㅇ 기준년월 선택 : 제공데이타 최종월 기본 설정. 변경 선택 가능. ㅇ 조회시 "전체현황"/"생활인구추이"/"방문인구정보"/"외국인생활인구" 페이지 조회 ㅇ "전체현황"/"생활인구추이"/"방문인구정보"/"외국인생활인구" 페이지는 검색조건 하단에 순차적으로 나열 또는 탭으로 구성. ㅇ 지자체별 생활인구 요약(8월 29일) - 일일평균 생활인구, 일일최대 생활인구, 일일최소 생활인구, 주간(09~18) 생활인구, 야간(00~06) 생활인구 | ㅇ 검색 조건 UI 구성 변경 가능 | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
18 | 104070001 | 10.생활인구 | 40.GIS분석 | 70.부가기능 | 001.생활인구>GIS분석>부가기능>격자보기, 다운로드 | ㅇ 리포트명 : 지역별 내국인 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 시군구(다수) 또는 읍변동(다수), 기준년월 ㅇ 데이터 : 시군구별(읍면동별) 내국인 생활인구 수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
19 | 105010001 | 10.생활인구 | 50.시나리오분석 | 10.분석조회 | 001.생활인구>시나리오분석>분석조회>데이터설정, 다운로드 | ㅇ 리포트명 : 지역별 외국인 생활인구 현황 ㅇ 기본조건 : 시군구(다수) 또는 읍변동(다수), 기준년월 ㅇ 데이터 : 시군구별(읍면동별) 내국인 생활인구 수 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
20 | 201010001 | 20.생활인구_관리자 | 10.공통 | 10.관리자설정 | 001.관리자조회/등록 | ㅇ 생활인구 권한 관리 기능 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
21 | 201020001 | 20.생활인구_관리자 | 10.공통 | 20.이용통계 | 001.고객사/등급별/메뉴별/사용자별 이용통계 | ㅇ 생활인구 권한 관리 기능 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
22 | 202010001 | 20.생활인구_관리자 | 20.회원 | 10.생활인구관리 | 001.생활인구조회/관리 | ㅇ 생활인구 권한 관리 기능 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
23 | 202030001 | 20.생활인구_관리자 | 20.회원 | 30.사용자관리 | 001.사용자조회/등록 | ㅇ 생활인구 권한 관리 기능 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
24 | 301010001 | 30.생활인구_KPOP | 10.수집 | 10.수집 | 001.수집 | ㅇ KDAP에서 신규 클러스터(LIVE)로 생활인구 소스 데이터 수집 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
25 | 302010001 | 30.생활인구_KPOP | 20.통합 | 10.통합 | 001.통합 | ㅇ KDAP에서 수집한 데이터를 통합 적재 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
26 | 303010001 | 30.생활인구_KPOP | 30.마트 | 10.마트 | 001.마트 | ㅇ BDIP 제공용 마트 테이블 구축 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
27 | 304010001 | 30.생활인구_KPOP | 40.전송 | 10.전송 | 001.전송 | ㅇ 생활인구 정보 BDIP 전송 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
28 | 401010001 | 40.생활인구_BDIP | 10.수집 | 10.수집 | 001.수집 | ㅇ KDAP_LIVE에서 전송한 파일을 테이블에 LOAD |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
29 | 402020001 | 40.생활인구_BDIP | 20.통합 | 20.통합 | 001.통합 | ㅇ KDAP_LIVE 수집 데이터를 통합 적재 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
30 | 403030001 | 40.생활인구_BDIP | 30.마트 | 30.마트 | 001.마트 | ㅇ BDIP 생활인구 마트 구축 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 데이터 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
31 | 501010001 | 50.생활인구_관리자_DB | 10.관리자DB | 10.관리자DB | 001.관리자DB 구축 | ㅇ 생활인구 권환 관리 DB 구축 - 시군구 복수 권한 보유 가능(비교용) - 그외 관광과 동일하게 구현 |  | 2024-06-27 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
32 | 601010001 | 60.신규클러스터구축 | 10.기타 | 10.기타 | 001.기타 | ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터 구축 ( 총 46대 ) ㅇ BDAP 의 서울시 생활인구 데이터 및 W/F 를 전국생활인구 신규 클러스터로 이관 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 튜닝 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 시스템 트러블 슈팅 |  | 2024-06-27 | 기타요구사항 | 기타 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
33 | 701010001 | 70.SSO인증 구축 | 10.기타 | 10.기타 | 001.기타 | ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터 구축 ( 총 46대 ) ㅇ BDAP 의 서울시 생활인구 데이터 및 W/F 를 전국생활인구 신규 클러스터로 이관 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 튜닝 ㅇ 전국생활인구 신규 클러스터의 시스템 트러블 슈팅 |  | 2024-06-27 | 기타요구사항 | 기타 | 상 | 수용 |  | 과업내역서 | 빅데이터사업팀 | 이정숙 | 신규
Note on C4: 요구사항ID 부여 기준에 따라 작성 - level1(숫자2자리)+ level2(숫자2자리) + level3(숫자2자리) + Seq No(숫자3자리) - 사용예 : 010101001 010102001 ~ 010201001
Note on D4: 전체 요구사항을 업무 Level 3단계로 분류 단, 영역구분을 분해할 수 없는 개별기능/비기능프로세스인 경우는 대분류, 중분류 명칭은 생략 가능하다. (단, 대분류까지의 분해는 필수)
Note on J4: 요구사항이 최초 제기된 일자를 기술(YYYY-MM-DD)
Note on K4: 요구사항 유형분류 - 1,2차 로 분류함
Note on M4: 우선순위 : 요구사항별 고객이 느끼는 우선순위 1.상 2.중 3.하 *.상 : 반드시 완벽하게 구현하여야 하는 요구사항 또는 타 요구사항보다 선행되고 파급효과가 큰 요구사항 *.중 : 타 요구사항과 연관이 있지만, 독립적으로 구현이 가능한 경우 *.하 : 타 요구사항에 영향을 미치지 않고 독립적으로 구현이 가능한 경우
Note on P4: 요구사항근거 - 출처, 요구부서,요구자 기록
Note on S4: 요구관리상태 : 베이스라인 설정이후 요구관리 상태 - 신규 : 요구사항 최초 정의시 - 변경 : 요구사항 베이스라인 이후 변경시 - 보류 : 요구사항 베이스라인 이후 보류시 - 삭제 : 요구사항 베이스라인 이후 삭제시 - 추가 : 요구사항 베이스라인 이후 추가시
Note on T4: 변경/보류/삭제/추가되었을 경우 변경일자와 그 이력 및 근거를 간략히 기술 - 상태변경인 경우 :'(YYYYMMDD)상태변경(삭제)' - 내용변경인 경우 : '(YYYYMMDD)내용변경', 변경사항 상세 기술 근거자료 - 회의록(회의일자) - 사용자검증(검증일자) - 공식검토(검토일자) - 문서(접수일자)
Note on K5: 요구사항 1차분류 1. S/W 요구사항 2. 외부 I/F 요구사항 3. 품질 요구사항 4. 기타 요구사항
Note on L5: 요구사항 2차 분류 1.S/W 요구사항 - 기능 - 데이터 2.외부 I/F 요구사항 - H/W I/F - S/W I/F - 커뮤니케이션 I/F 3.품질 요구사항 - 보안성 - 성능 - 신뢰성 - 사용성 - 효율성 - 유지보수성 - 이식성 4.기타 요구사항 - 기타
Note on N5: 1 수용 : 요구사항을 수용함 2 보류 : 개발범위가 불분명하거나 개발환경이 미흡하여 수용여부 확정을 보류함 다음 개발에 요구사항으로 고려 할 수 있음 3 기각(관련근거에 기각문서 기록) : 요구사항을 기각하고 관련 근거(회의, 문서)를 보관함
Note on P5: 요구사항관련출처 - 과업내역서 - 회의록(회의일자) - 사용자검증(검증일자) - 요건정의서 - 문서(접수일자) - 기타