## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 계정·입점 | 로그인 | AC-01 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
2 | 계정·입점 | 입점 신청 | AC-02 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 3
3 | 계정·입점 | 서류 제출·심사 상태 | AC-03 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3
4 | 계정·입점 | 담당자 계정·권한 | AC-04 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2
5 | 대시보드 | 오늘 한눈에 | DB-01 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4
6 | 대시보드 | 처리할 일 | DB-02 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
7 | 대시보드 | 알림 설정 | DB-03 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2
8 | 공연 관리 | 내 공연 목록 | PD-01 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4
9 | 공연 관리 | 새 공연 등록 — 기본정보 | PD-02 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 4
10 | 공연 관리 | 소개·포스터 | PD-03 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3
11 | 공연 관리 | 등록 심사·수정 요청 | PD-04 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3
12 | 공연 관리 | 공연 수정·판매 중단 | PD-05 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 3
13 | 공연장·좌석 | 공연장 고르기 | VN-01 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3
14 | 공연장·좌석 | 공연장 등록 | VN-02 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
15 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 | VN-03 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 4
16 | 공연장·좌석 | 좌석 등급 나누기 | VN-04 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3
17 | 회차·캐스팅 | 회차 달력 | SC-01 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4
18 | 회차·캐스팅 | 회차 일괄 만들기 | SC-02 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3
19 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 | SC-03 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
20 | 회차·캐스팅 | 회차 취소·연기 | SC-04 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
21 | 가격·할인 | 좌석 등급별 가격 | PR-01 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 3
22 | 가격·할인 | 할인 정책 | PR-02 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3
23 | 가격·할인 | 쿠폰 발행 | PR-03 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 3
24 | 가격·할인 | 수수료 확인 | PR-04 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
25 | 예매 오픈 | 예매 오픈 설정 | OP-01 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 4
26 | 예매 오픈 | 구매 제한 | OP-02 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 3
27 | 예매 오픈 | 취소·환불 정책 | OP-03 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3
28 | 예매 오픈 | 티켓 수령 방법 | OP-04 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 3
29 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 | SL-01 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3
30 | 판매 현황 | 회차별 잔여석 | SL-02 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3
31 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 | SL-03 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 3
32 | 판매 현황 | 통계·고객 분석 | SL-04 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4
33 | 예매 관리 | 예매 내역 | RS-01 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4
34 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 | RS-02 | 2026-12-25 | 2026-12-29 | 3
35 | 예매 관리 | 일괄 취소·환불 | RS-03 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 4
36 | 예매 관리 | 예매 상세 | RS-04 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 4
37 | 입장·검표 | QR 검표 | EN-01 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 3
38 | 입장·검표 | 현장 발권 | EN-02 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 3
39 | 입장·검표 | 입장 현황 | EN-03 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 3
40 | 정산 | 정산 내역 | ST-01 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 3
41 | 정산 | 정산서 상세 | ST-02 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 3
42 | 정산 | 세금계산서 | ST-03 | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 3
43 | 정산 | 입금 계좌 | ST-04 | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 3
44 | 고객·공지 | 공연 공지 | CS-01 | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 3
45 | 고객·공지 | 문의 응대 | CS-02 | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 3
46 | 고객·공지 | 알림 발송 | CS-03 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 3