## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 계정·입점 | 로그인 | AC0101 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
2 | 계정·입점 | 로그인 > 여러 주최사 고르기 | AC0102 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1
3 | 계정·입점 | 로그인 > 로그인 실패·계정 잠김 | AC0103 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1
4 | 계정·입점 | 로그인 > 비밀번호 재설정 | AC0104 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1
5 | 계정·입점 | 입점 신청 | AC0201 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3
6 | 계정·입점 | 입점 신청 > 1단계 사업자 정보 | AC0202 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
7 | 계정·입점 | 입점 신청 > 3단계 공연 실적 | AC0203 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
8 | 계정·입점 | 입점 신청 > 4단계 계약 형태 비교 | AC0204 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2
9 | 계정·입점 | 입점 신청 > 임시저장·이어쓰기 | AC0205 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
10 | 계정·입점 | 서류 제출·심사 상태 | AC0301 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2
11 | 계정·입점 | 서류 제출·심사 상태 > 서류 반려 | AC0302 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
12 | 계정·입점 | 서류 제출·심사 상태 > 심사 진행 중 | AC0303 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1
13 | 계정·입점 | 서류 제출·심사 상태 > 승인 완료 | AC0304 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1
14 | 계정·입점 | 담당자 계정·권한 | AC0401 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2
15 | 계정·입점 | 담당자 계정·권한 > 권한별 화면 표 | AC0402 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1
16 | 계정·입점 | 담당자 계정·권한 > 담당자 초대 | AC0403 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
17 | 계정·입점 | 담당자 계정·권한 > 접근 차단·기록 | AC0404 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1
18 | 대시보드 | 오늘 한눈에 | DB0101 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
19 | 대시보드 | 오늘 한눈에 > 기간 바꿔 보기 | DB0102 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2
20 | 대시보드 | 오늘 한눈에 > 공연이 아직 없을 때 | DB0103 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
21 | 대시보드 | 오늘 한눈에 > 오늘 공연 있는 날 | DB0104 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1
22 | 대시보드 | 오늘 한눈에 > 판매 급증·급감 알림 | DB0105 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1
23 | 대시보드 | 처리할 일 | DB0201 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
24 | 대시보드 | 처리할 일 > 갈래별 거르기 | DB0202 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2
25 | 대시보드 | 처리할 일 > 기한 지난 것 | DB0203 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
26 | 대시보드 | 처리할 일 > 처리 완료·되돌리기 | DB0204 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1
27 | 대시보드 | 처리할 일 > 할 일이 없을 때 | DB0205 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1
28 | 대시보드 | 알림 설정 | DB0301 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
29 | 대시보드 | 알림 설정 > 알림 갈래별 설정 | DB0302 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
30 | 대시보드 | 알림 설정 > 매진 임박 기준 정하기 | DB0303 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
31 | 대시보드 | 알림 설정 > 보낸 알림 기록 | DB0304 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1
32 | 공연 관리 | 내 공연 목록 | PD0101 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
33 | 공연 관리 | 내 공연 목록 > 상태별 거르기 | PD0102 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2
34 | 공연 관리 | 내 공연 목록 > 반려된 공연 | PD0103 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
35 | 공연 관리 | 내 공연 목록 > 지난 공연 복제 | PD0104 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
36 | 공연 관리 | 내 공연 목록 > 카드 보기 | PD0105 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
37 | 공연 관리 | 내 공연 목록 > 공연이 없을 때 | PD0106 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
38 | 공연 관리 | 새 공연 등록 — 기본정보 | PD0201 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 4
39 | 공연 관리 | 새 공연 등록 — 기본정보 > 장르에 따라 달라지는 입력 | PD0202 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2
40 | 공연 관리 | 새 공연 등록 — 기본정보 > 관람 연령·본인인증 연동 | PD0203 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
41 | 공연 관리 | 새 공연 등록 — 기본정보 > 필수 항목 안 채움 | PD0204 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
42 | 공연 관리 | 새 공연 등록 — 기본정보 > 임시저장·이어쓰기 | PD0205 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
43 | 공연 관리 | 소개·포스터 | PD0301 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 3
44 | 공연 관리 | 소개·포스터 > 포스터 자르기 | PD0302 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
45 | 공연 관리 | 소개·포스터 > 손님 화면 미리보기 | PD0303 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
46 | 공연 관리 | 소개·포스터 > 이미지 순서 바꾸기 | PD0304 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
47 | 공연 관리 | 소개·포스터 > 저작권 확인 | PD0305 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
48 | 공연 관리 | 등록 심사·수정 요청 | PD0401 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
49 | 공연 관리 | 등록 심사·수정 요청 > 수정 요청 받음 | PD0402 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
50 | 공연 관리 | 등록 심사·수정 요청 > 심사 중 | PD0403 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
51 | 공연 관리 | 등록 심사·수정 요청 > 승인됨 | PD0404 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
52 | 공연 관리 | 등록 심사·수정 요청 > 지난 심사 이력 | PD0405 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2
53 | 공연 관리 | 공연 수정·판매 중단 | PD0501 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
54 | 공연 관리 | 공연 수정·판매 중단 > 고칠 수 있는 것·없는 것 | PD0502 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
55 | 공연 관리 | 공연 수정·판매 중단 > 판매 일시 중지 | PD0503 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
56 | 공연 관리 | 공연 수정·판매 중단 > 공연 전체 취소 | PD0504 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
57 | 공연 관리 | 공연 수정·판매 중단 > 예매자 있는 상태 | PD0505 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2
58 | 공연장·좌석 | 공연장 고르기 | VN0101 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2
59 | 공연장·좌석 | 공연장 고르기 > 공연장 검색 | VN0102 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2
60 | 공연장·좌석 | 공연장 고르기 > 자유석 공연 | VN0103 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
61 | 공연장·좌석 | 공연장 고르기 > 무대 형태에 따른 차이 | VN0104 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
62 | 공연장·좌석 | 공연장 등록 | VN0201 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3
63 | 공연장·좌석 | 공연장 등록 > 층 구성 입력 | VN0202 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
64 | 공연장·좌석 | 공연장 등록 > 배치도 방식 고르기 | VN0203 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
65 | 공연장·좌석 | 공연장 등록 > 편의시설·휠체어석 | VN0204 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1
66 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 | VN0301 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4
67 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 > 구역 한꺼번에 만들기 | VN0302 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2
68 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 > 여러 좌석 고르기 | VN0303 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
69 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 > 시야제한석·휠체어석 지정 | VN0304 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
70 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 > 통로·빈칸 만들기 | VN0305 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
71 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 > 확대·축소와 미니맵 | VN0306 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1
72 | 공연장·좌석 | 좌석배치도 만들기 > 저장 전 확인 | VN0307 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2
73 | 공연장·좌석 | 좌석 등급 나누기 | VN0401 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 3
74 | 공연장·좌석 | 좌석 등급 나누기 > 등급 만들고 색 정하기 | VN0402 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2
75 | 공연장·좌석 | 좌석 등급 나누기 > 구역째 등급 주기 | VN0403 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
76 | 공연장·좌석 | 좌석 등급 나누기 > 등급 없는 좌석 | VN0404 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
77 | 공연장·좌석 | 좌석 등급 나누기 > 손님 화면 미리보기 | VN0405 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
78 | 회차·캐스팅 | 회차 달력 | SC0101 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 3
79 | 회차·캐스팅 | 회차 달력 > 주간·목록 보기 | SC0102 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2
80 | 회차·캐스팅 | 회차 달력 > 날짜 눌러 회차 보기 | SC0103 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2
81 | 회차·캐스팅 | 회차 달력 > 매진·취소된 회차 | SC0104 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
82 | 회차·캐스팅 | 회차 달력 > 회차가 없을 때 | SC0105 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1
83 | 회차·캐스팅 | 회차 일괄 만들기 | SC0201 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 3
84 | 회차·캐스팅 | 회차 일괄 만들기 > 요일별 시간 정하기 | SC0202 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
85 | 회차·캐스팅 | 회차 일괄 만들기 > 빼는 날·공휴일 | SC0203 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1
86 | 회차·캐스팅 | 회차 일괄 만들기 > 만들기 전 미리보기 | SC0204 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
87 | 회차·캐스팅 | 회차 일괄 만들기 > 너무 많이 만들 때 | SC0205 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1
88 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 | SC0301 | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3
89 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 > 배역·배우 등록 | SC0302 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
90 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 > 격자에 캐스팅 채우기 | SC0303 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1
91 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 > 출연 횟수 집계 | SC0304 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 1
92 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 > 같은 날 겹침 경고 | SC0305 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1
93 | 회차·캐스팅 | 캐스팅 스케줄 > 캐스팅 공개·변경 안내 | SC0306 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1
94 | 회차·캐스팅 | 회차 취소·연기 | SC0401 | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 3
95 | 회차·캐스팅 | 회차 취소·연기 > 취소 고르기 | SC0402 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 1
96 | 회차·캐스팅 | 회차 취소·연기 > 연기 고르기 | SC0403 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 1
97 | 회차·캐스팅 | 회차 취소·연기 > 영향 미리보기 | SC0404 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2
98 | 가격·할인 | 좌석 등급별 가격 | PR0101 | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 3
99 | 가격·할인 | 좌석 등급별 가격 > 회차 갈래별 가격 | PR0102 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2
100 | 가격·할인 | 좌석 등급별 가격 > 실수령액 계산 | PR0103 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
101 | 가격·할인 | 좌석 등급별 가격 > 이미 판매된 회차 | PR0104 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 1
102 | 가격·할인 | 좌석 등급별 가격 > 일괄 조정 | PR0105 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 1
103 | 가격·할인 | 할인 정책 | PR0201 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3
104 | 가격·할인 | 할인 정책 > 할인 만들기 | PR0202 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2
105 | 가격·할인 | 할인 정책 > 증빙 필요한 할인 | PR0203 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 1
106 | 가격·할인 | 할인 정책 > 중복 할인 검사 | PR0204 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1
107 | 가격·할인 | 할인 정책 > 할인별 매출 영향 | PR0205 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1
108 | 가격·할인 | 쿠폰 발행 | PR0301 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 3
109 | 가격·할인 | 쿠폰 발행 > 쿠폰 종류 고르기 | PR0302 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
110 | 가격·할인 | 쿠폰 발행 > 코드 만들고 내려받기 | PR0303 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1
111 | 가격·할인 | 쿠폰 발행 > 사용 현황 | PR0304 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2
112 | 가격·할인 | 쿠폰 발행 > 적용 범위 제한 | PR0305 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1
113 | 가격·할인 | 수수료 확인 | PR0401 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2
114 | 가격·할인 | 수수료 확인 > 티켓 한 장 나뉘는 그림 | PR0402 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 1
115 | 가격·할인 | 수수료 확인 > 계약 형태 비교 | PR0403 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
116 | 가격·할인 | 수수료 확인 > 취소 수수료 배분 | PR0404 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
117 | 예매 오픈 | 예매 오픈 설정 | OP0101 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3
118 | 예매 오픈 | 예매 오픈 설정 > 선예매 단계 설정 | OP0102 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 1
119 | 예매 오픈 | 예매 오픈 설정 > 오픈 전 점검표 | OP0103 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2
120 | 예매 오픈 | 예매 오픈 설정 > 대기열 설정 | OP0104 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 1
121 | 예매 오픈 | 예매 오픈 설정 > 예약 오픈 | OP0105 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2
122 | 예매 오픈 | 구매 제한 | OP0201 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2
123 | 예매 오픈 | 구매 제한 > 매수 제한 말로 풀기 | OP0202 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 1
124 | 예매 오픈 | 구매 제한 > 회차별 다른 제한 | OP0203 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
125 | 예매 오픈 | 구매 제한 > 부정 예매 차단 | OP0204 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1
126 | 예매 오픈 | 구매 제한 > 연석 규칙 | OP0205 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 1
127 | 예매 오픈 | 취소·환불 정책 | OP0301 | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 3
128 | 예매 오픈 | 취소·환불 정책 > 취소 수수료 단계 만들기 | OP0302 | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2
129 | 예매 오픈 | 취소·환불 정책 > 수령 방법별 마감 | OP0303 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1
130 | 예매 오픈 | 취소·환불 정책 > 못 바꾸는 항목 | OP0304 | 2027-05-05 | 2027-05-05 | 1
131 | 예매 오픈 | 취소·환불 정책 > 손님 문구 미리보기 | OP0305 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1
132 | 예매 오픈 | 티켓 수령 방법 | OP0401 | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2
133 | 예매 오픈 | 티켓 수령 방법 > 수령 방법별 설정 | OP0402 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2
134 | 예매 오픈 | 티켓 수령 방법 > 방법별 취소 마감 확인 | OP0403 | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 1
135 | 예매 오픈 | 티켓 수령 방법 > 하나도 안 켰을 때 | OP0404 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 1
136 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 | SL0101 | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 3
137 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 > 오픈 직후 | SL0102 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1
138 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 > 판매 부진 회차 찾기 | SL0103 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
139 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 > 채널·등급 비율 | SL0104 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1
140 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 > 지난 공연과 견주기 | SL0105 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 1
141 | 판매 현황 | 실시간 판매 현황 > 자료 내려받기 | SL0106 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 1
142 | 판매 현황 | 회차별 잔여석 | SL0201 | 2027-05-27 | 2027-05-31 | 3
143 | 판매 현황 | 회차별 잔여석 > 잔여율로 칠하기 | SL0202 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2
144 | 판매 현황 | 회차별 잔여석 > 정렬·거르기 | SL0203 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 1
145 | 판매 현황 | 회차별 잔여석 > 안 팔리는 회차 처리 | SL0204 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 1
146 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 | SL0301 | 2027-06-07 | 2027-06-09 | 3
147 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 > 판매 상태로 보기 | SL0302 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2
148 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 > 좌석 하나 눌러 보기 | SL0303 | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 3
149 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 > 여러 좌석 한꺼번에 | SL0304 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2
150 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 > 초대권 발행 | SL0305 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2
151 | 판매 현황 | 좌석도 판매 현황 > 확대·미니맵 | SL0306 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 1
152 | 판매 현황 | 통계·고객 분석 | SL0401 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 3
153 | 판매 현황 | 통계·고객 분석 > 예매자 분포 | SL0402 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 1
154 | 판매 현황 | 통계·고객 분석 > 예매 시점 분석 | SL0403 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1
155 | 판매 현황 | 통계·고객 분석 > 재구매 고객 | SL0404 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 1
156 | 판매 현황 | 통계·고객 분석 > 분석 대상으로 알림 보내기 | SL0405 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 1
157 | 예매 관리 | 예매 내역 | RS0101 | 2027-07-05 | 2027-07-07 | 3
158 | 예매 관리 | 예매 내역 > 개인정보 가림·열람 | RS0102 | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 1
159 | 예매 관리 | 예매 내역 > 조건으로 거르기 | RS0103 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | 2
160 | 예매 관리 | 예매 내역 > 현장 수령 명단 | RS0104 | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 1
161 | 예매 관리 | 예매 내역 > 대량 내려받기 | RS0105 | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 1
162 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 | RS0201 | 2027-07-15 | 2027-07-19 | 3
163 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 > 수수료 자동 계산 | RS0202 | 2027-07-20 | 2027-07-20 | 1
164 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 > 배송 티켓 반송 확인 | RS0203 | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 1
165 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 > 부분 취소 | RS0204 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 1
166 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 > 거절 처리 | RS0205 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 1
167 | 예매 관리 | 취소·환불 처리 > 처리 기한 임박 | RS0206 | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 1
168 | 예매 관리 | 일괄 취소·환불 | RS0301 | 2027-07-27 | 2027-07-29 | 3
169 | 예매 관리 | 일괄 취소·환불 > 대상 고르고 계산 | RS0302 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 1
170 | 예매 관리 | 일괄 취소·환불 > 안내 문구 작성 | RS0303 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2
171 | 예매 관리 | 일괄 취소·환불 > 진행 상황 | RS0304 | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 1
172 | 예매 관리 | 일괄 취소·환불 > 실패한 건 다시 | RS0305 | 2027-08-05 | 2027-08-05 | 1
173 | 예매 관리 | 예매 상세 | RS0401 | 2027-08-06 | 2027-08-10 | 3
174 | 예매 관리 | 예매 상세 > 결제 내역 나누기 | RS0402 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2
175 | 예매 관리 | 예매 상세 > 상태 변경 이력 | RS0403 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 1
176 | 예매 관리 | 예매 상세 > 좌석 변경 | RS0404 | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 1
177 | 예매 관리 | 예매 상세 > 담당자 메모 | RS0405 | 2027-08-17 | 2027-08-17 | 1
178 | 입장·검표 | QR 검표 | EN0101 | 2027-08-18 | 2027-08-20 | 3
179 | 입장·검표 | QR 검표 > 입장 가능 | EN0102 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2
180 | 입장·검표 | QR 검표 > 이미 입장한 표 | EN0103 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 1
181 | 입장·검표 | QR 검표 > 쓸 수 없는 표 | EN0104 | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 1
182 | 입장·검표 | QR 검표 > 예매번호 직접 입력 | EN0105 | 2027-08-27 | 2027-08-27 | 1
183 | 입장·검표 | QR 검표 > 인터넷 끊김 | EN0106 | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 1
184 | 입장·검표 | QR 검표 > 회차 바꾸기 | EN0107 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 1
185 | 입장·검표 | 현장 발권 | EN0201 | 2027-09-01 | 2027-09-03 | 3
186 | 입장·검표 | 현장 발권 > 예매 찾기 | EN0202 | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2
187 | 입장·검표 | 현장 발권 > 할인 증빙 확인 | EN0203 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 1
188 | 입장·검표 | 현장 발권 > 인쇄와 실패 | EN0204 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2
189 | 입장·검표 | 현장 발권 > 재발권 | EN0205 | 2027-09-13 | 2027-09-13 | 1
190 | 입장·검표 | 입장 현황 | EN0301 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2
191 | 입장·검표 | 입장 현황 > 시간대별 입장 | EN0302 | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 1
192 | 입장·검표 | 입장 현황 > 입구별 실적 | EN0303 | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 1
193 | 입장·검표 | 입장 현황 > 미입장자 | EN0304 | 2027-09-20 | 2027-09-20 | 1
194 | 입장·검표 | 입장 현황 > 회차 마감 | EN0305 | 2027-09-21 | 2027-09-21 | 1
195 | 정산 | 정산 내역 | ST0101 | 2027-09-22 | 2027-09-24 | 3
196 | 정산 | 정산 내역 > 상태별 보기 | ST0102 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2
197 | 정산 | 정산 내역 > 지급 지연 | ST0103 | 2027-09-29 | 2027-09-29 | 1
198 | 정산 | 정산 내역 > 정산이 아직 없을 때 | ST0104 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 1
199 | 정산 | 정산서 상세 | ST0201 | 2027-10-01 | 2027-10-05 | 3
200 | 정산 | 정산서 상세 > 회차별 판매 집계 | ST0202 | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2
201 | 정산 | 정산서 상세 > 공제 내역 | ST0203 | 2027-10-08 | 2027-10-11 | 2
202 | 정산 | 정산서 상세 > 취소 건 반영 | ST0204 | 2027-10-12 | 2027-10-12 | 1
203 | 정산 | 정산서 상세 > 이견 신청 | ST0205 | 2027-10-13 | 2027-10-13 | 1
204 | 정산 | 세금계산서 | ST0301 | 2027-10-14 | 2027-10-18 | 3
205 | 정산 | 세금계산서 > 발행 상태 | ST0302 | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2
206 | 정산 | 세금계산서 > 수정 발행 | ST0303 | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 1
207 | 정산 | 세금계산서 > 사업자 정보 수정 | ST0304 | 2027-10-22 | 2027-10-25 | 2
208 | 정산 | 입금 계좌 | ST0401 | 2027-10-26 | 2027-10-28 | 3
209 | 정산 | 입금 계좌 > 계좌 변경 절차 | ST0402 | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 1
210 | 정산 | 입금 계좌 > 예금주 불일치 | ST0403 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 1
211 | 정산 | 입금 계좌 > 변경 적용 시점 | ST0404 | 2027-11-02 | 2027-11-02 | 1
212 | 고객·공지 | 공연 공지 | CS0101 | 2027-11-03 | 2027-11-05 | 3
213 | 고객·공지 | 공연 공지 > 공지 종류별 처리 | CS0102 | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2
214 | 고객·공지 | 공연 공지 > 자주 쓰는 공지 틀 | CS0103 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2
215 | 고객·공지 | 공연 공지 > 예약 게시 | CS0104 | 2027-11-12 | 2027-11-15 | 2
216 | 고객·공지 | 공연 공지 > 손님 화면 미리보기 | CS0105 | 2027-11-16 | 2027-11-16 | 1
217 | 고객·공지 | 문의 응대 | CS0201 | 2027-11-17 | 2027-11-19 | 3
218 | 고객·공지 | 문의 응대 > 미답변 먼저 | CS0202 | 2027-11-22 | 2027-11-22 | 1
219 | 고객·공지 | 문의 응대 > 예매 정보 옆에 두기 | CS0203 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2
220 | 고객·공지 | 문의 응대 > 자주 쓰는 답변 | CS0204 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2
221 | 고객·공지 | 문의 응대 > 플랫폼으로 넘기기 | CS0205 | 2027-11-29 | 2027-11-29 | 1
222 | 고객·공지 | 문의 응대 > 답변 완료 | CS0206 | 2027-11-30 | 2027-11-30 | 1
223 | 고객·공지 | 알림 발송 | CS0301 | 2027-12-01 | 2027-12-03 | 3
224 | 고객·공지 | 알림 발송 > 받는 사람 고르기 | CS0302 | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2
225 | 고객·공지 | 알림 발송 > 문구와 자동 채움 | CS0303 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2
226 | 고객·공지 | 알림 발송 > 미리보기 | CS0304 | 2027-12-10 | 2027-12-10 | 1
227 | 고객·공지 | 알림 발송 > 야간 발송 제한 | CS0305 | 2027-12-13 | 2027-12-13 | 1
228 | 고객·공지 | 알림 발송 > 발송 결과 | CS0306 | 2027-12-14 | 2027-12-14 | 1