## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO-01 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4
2 | 홈 | 카테고리 전체 보기 | HO-02 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 3
3 | 홈 | 안전거래·이용안내 | HO-03 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3
4 | 홈 | 공지·이벤트 목록 | HO-04 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
5 | 매물 찾기 | 내 동네 설정 | SE-01 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3
6 | 매물 찾기 | 매물 목록 | SE-02 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4
7 | 매물 찾기 | 검색 | SE-03 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
8 | 매물 찾기 | 매물 상세 | SE-04 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4
9 | 매물 찾기 | 결과 없음 | SE-05 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3
10 | 판매하기 | 판매글 작성 | SL-01 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4
11 | 판매하기 | 사진 등록·정리 | SL-02 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 4
12 | 판매하기 | 얼마에 팔까 — 시세 보기 | SL-03 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 3
13 | 판매하기 | 등록 완료 | SL-04 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3
14 | 판매하기 | 내 판매글 관리 | SL-05 | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 4
15 | 끌올·광고 | 끌올하기 | BS-01 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 3
16 | 끌올·광고 | 광고 상품·요금 안내 | BS-02 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3
17 | 끌올·광고 | 끌올·광고 내역 | BS-03 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 3
18 | 채팅 | 채팅 목록 | CH-01 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3
19 | 채팅 | 채팅방 | CH-02 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 4
20 | 채팅 | 거래 약속 잡기 | CH-03 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3
21 | 채팅 | 신고·차단 | CH-04 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3
22 | 안전결제 | 안전결제 시작·안내 | PA-01 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 4
23 | 안전결제 | 결제 | PA-02 | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 4
24 | 안전결제 | 발송 등록 (판매자) | PA-03 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 4
25 | 안전결제 | 수령 확인·구매확정 | PA-04 | 2026-12-30 | 2027-01-01 | 3
26 | 안전결제 | 거래 진행 상태 | PA-05 | 2027-01-04 | 2027-01-07 | 4
27 | 마이페이지 | 내 프로필·매너 점수 | MY-01 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 4
28 | 마이페이지 | 구매 내역 | MY-02 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 4
29 | 마이페이지 | 찜한 물건 | MY-03 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 3
30 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 | MY-04 | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 4
31 | 마이페이지 | 받은 후기·매너 점수 상세 | MY-05 | 2027-01-29 | 2027-02-03 | 4
32 | 마이페이지 | 관심 키워드·알림 설정 | MY-06 | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 4
33 | 운영자 | 신고 처리 대기열 | AD-01 | 2027-02-10 | 2027-02-15 | 4
34 | 운영자 | 신고 상세·조치 | AD-02 | 2027-02-16 | 2027-02-19 | 4
35 | 운영자 | 금지품목·거래규칙 관리 | AD-03 | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 4
36 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 | AD-04 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 4
37 | 운영자 | 운영자 로그인 | AD-05 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 3
38 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS-01 | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 3
39 | 고객센터 | 1:1 문의 | CS-02 | 2027-03-12 | 2027-03-17 | 4
40 | 고객센터 | 공지사항 상세 | CS-03 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 4