## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO0101 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4
2 | 홈 | 홈 > 동네 미설정 상태 | HO0102 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
3 | 홈 | 홈 > 동네 범위 전환 | HO0103 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
4 | 홈 | 홈 > 로그인 상태(개인화) | HO0104 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1
5 | 홈 | 홈 > 끌올 글 구분 표시 | HO0105 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1
6 | 홈 | 카테고리 전체 보기 | HO0201 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
7 | 홈 | 카테고리 전체 보기 > 대분류 선택 | HO0202 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
8 | 홈 | 카테고리 전체 보기 > 소분류 미리보기 | HO0203 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
9 | 홈 | 카테고리 전체 보기 > 매물 없는 분류 | HO0204 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
10 | 홈 | 안전거래·이용안내 | HO0301 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
11 | 홈 | 안전거래·이용안내 > 안전결제 단계 아코디언 | HO0302 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1
12 | 홈 | 안전거래·이용안내 > 사기 유형 탭 | HO0303 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1
13 | 홈 | 안전거래·이용안내 > 금지 품목 표 펼치기 | HO0304 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
14 | 홈 | 공지·이벤트 목록 | HO0401 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3
15 | 홈 | 공지·이벤트 목록 > 분류 탭 | HO0402 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2
16 | 홈 | 공지·이벤트 목록 > 진행 중 이벤트 강조 | HO0403 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
17 | 홈 | 공지·이벤트 목록 > 결과 없음 | HO0404 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
18 | 매물 찾기 | 내 동네 설정 | SE0101 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3
19 | 매물 찾기 | 내 동네 설정 > 현재 위치 권한 거부 | SE0102 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
20 | 매물 찾기 | 내 동네 설정 > 동네 검색 자동완성 | SE0103 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
21 | 매물 찾기 | 내 동네 설정 > 범위 슬라이더 조작 | SE0104 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
22 | 매물 찾기 | 내 동네 설정 > 동네 인증 안내 | SE0105 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
23 | 매물 찾기 | 매물 목록 | SE0201 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
24 | 매물 찾기 | 매물 목록 > 필터 적용 | SE0202 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
25 | 매물 찾기 | 매물 목록 > 정렬 전환 | SE0203 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
26 | 매물 찾기 | 매물 목록 > 거래완료 숨기기 | SE0204 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
27 | 매물 찾기 | 매물 목록 > 결과 없음 | SE0205 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
28 | 매물 찾기 | 검색 | SE0301 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
29 | 매물 찾기 | 검색 > 자동완성 후보 | SE0302 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
30 | 매물 찾기 | 검색 > 최근 검색어 관리 | SE0303 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
31 | 매물 찾기 | 검색 > 인기 검색어 순위 | SE0304 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
32 | 매물 찾기 | 검색 > 검색 결과 없음 | SE0305 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
33 | 매물 찾기 | 매물 상세 | SE0401 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4
34 | 매물 찾기 | 매물 상세 > 사진 확대 | SE0402 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
35 | 매물 찾기 | 매물 상세 > 가격 제안 보내기 | SE0403 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
36 | 매물 찾기 | 매물 상세 > 거래완료된 매물 | SE0404 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
37 | 매물 찾기 | 매물 상세 > 내가 올린 글일 때 | SE0405 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
38 | 매물 찾기 | 결과 없음 | SE0501 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2
39 | 매물 찾기 | 결과 없음 > 조건 하나씩 풀기 | SE0502 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
40 | 매물 찾기 | 결과 없음 > 동네 넓히기 제안 | SE0503 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
41 | 매물 찾기 | 결과 없음 > 알림 걸기 | SE0504 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
42 | 판매하기 | 판매글 작성 | SL0101 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 4
43 | 판매하기 | 판매글 작성 > 카테고리별 추가 항목 | SL0102 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
44 | 판매하기 | 판매글 작성 > 물건 상태 고르기 | SL0103 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
45 | 판매하기 | 판매글 작성 > 동네 미인증 잠금 | SL0104 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
46 | 판매하기 | 판매글 작성 > 필수 항목 누락 | SL0105 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
47 | 판매하기 | 판매글 작성 > 금지 품목 걸림 | SL0106 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
48 | 판매하기 | 사진 등록·정리 | SL0201 | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 4
49 | 판매하기 | 사진 등록·정리 > 순서 바꾸기 | SL0202 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
50 | 판매하기 | 사진 등록·정리 > 대표 사진 지정 | SL0203 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
51 | 판매하기 | 사진 등록·정리 > 자르기·회전 | SL0204 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1
52 | 판매하기 | 사진 등록·정리 > 업로드 실패 | SL0205 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
53 | 판매하기 | 얼마에 팔까 — 시세 보기 | SL0301 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 3
54 | 판매하기 | 얼마에 팔까 — 시세 보기 > 기간 탭 | SL0302 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2
55 | 판매하기 | 얼마에 팔까 — 시세 보기 > 상태별 필터 | SL0303 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
56 | 판매하기 | 얼마에 팔까 — 시세 보기 > 이 가격으로 정하기 | SL0304 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1
57 | 판매하기 | 얼마에 팔까 — 시세 보기 > 표본 부족 | SL0305 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1
58 | 판매하기 | 등록 완료 | SL0401 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 3
59 | 판매하기 | 등록 완료 > 내 글 미리보기 | SL0402 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
60 | 판매하기 | 등록 완료 > 공유하기 | SL0403 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
61 | 판매하기 | 등록 완료 > 끌올 안내 | SL0404 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
62 | 판매하기 | 내 판매글 관리 | SL0501 | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 4
63 | 판매하기 | 내 판매글 관리 > 상태 바꾸기 | SL0502 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 1
64 | 판매하기 | 내 판매글 관리 > 구매자 고르기 | SL0503 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
65 | 판매하기 | 내 판매글 관리 > 끌올 잠김 | SL0504 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
66 | 판매하기 | 내 판매글 관리 > 가격 내리기 | SL0505 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
67 | 판매하기 | 내 판매글 관리 > 오래된 글 자동 내림 | SL0506 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
68 | 끌올·광고 | 끌올하기 | BS0101 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 3
69 | 끌올·광고 | 끌올하기 > 무료 끌올 남은 시간 | BS0102 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 1
70 | 끌올·광고 | 끌올하기 > 유료 상품 고르기 | BS0103 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
71 | 끌올·광고 | 끌올하기 > 결제 진행 중 | BS0104 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1
72 | 끌올·광고 | 끌올하기 > 끌올 완료 | BS0105 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
73 | 끌올·광고 | 광고 상품·요금 안내 | BS0201 | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 3
74 | 끌올·광고 | 광고 상품·요금 안내 > 상품 비교 표 정렬 | BS0202 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
75 | 끌올·광고 | 광고 상품·요금 안내 > 예상 계산기 | BS0203 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
76 | 끌올·광고 | 광고 상품·요금 안내 > 환불 규정 펼치기 | BS0204 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1
77 | 끌올·광고 | 끌올·광고 내역 | BS0301 | 2027-02-10 | 2027-02-12 | 3
78 | 끌올·광고 | 끌올·광고 내역 > 기간 고르기 | BS0302 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 1
79 | 끌올·광고 | 끌올·광고 내역 > 성과 펼치기 | BS0303 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1
80 | 끌올·광고 | 끌올·광고 내역 > 영수증 보기 | BS0304 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2
81 | 끌올·광고 | 끌올·광고 내역 > 진행 중 중단 | BS0305 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 1
82 | 채팅 | 채팅 목록 | CH0101 | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 3
83 | 채팅 | 채팅 목록 > 탭 전환 | CH0102 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2
84 | 채팅 | 채팅 목록 > 대화방 검색 | CH0103 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1
85 | 채팅 | 채팅 목록 > 대화방 길게 눌러 메뉴 | CH0104 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
86 | 채팅 | 채팅 목록 > 대화 없음 | CH0105 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
87 | 채팅 | 채팅방 | CH0201 | 2027-03-04 | 2027-03-09 | 4
88 | 채팅 | 채팅방 > 가격 제안 주고받기 | CH0202 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1
89 | 채팅 | 채팅방 > 약속 카드 | CH0203 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 1
90 | 채팅 | 채팅방 > 사기 주의 시스템 안내 | CH0204 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 1
91 | 채팅 | 채팅방 > 판매자로 볼 때 | CH0205 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 1
92 | 채팅 | 채팅방 > 상대가 나감 | CH0206 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1
93 | 채팅 | 거래 약속 잡기 | CH0301 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3
94 | 채팅 | 거래 약속 잡기 > 장소 고르기 | CH0302 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 1
95 | 채팅 | 거래 약속 잡기 > 안전거래존 안내 | CH0303 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
96 | 채팅 | 거래 약속 잡기 > 약속 겹침 경고 | CH0304 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1
97 | 채팅 | 거래 약속 잡기 > 약속 보냄 | CH0305 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
98 | 채팅 | 신고·차단 | CH0401 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 3
99 | 채팅 | 신고·차단 > 신고 사유별 추가 입력 | CH0402 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1
100 | 채팅 | 신고·차단 > 증거 첨부 | CH0403 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 1
101 | 채팅 | 신고·차단 > 함께 차단하기 | CH0404 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
102 | 채팅 | 신고·차단 > 접수 완료 | CH0405 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
103 | 안전결제 | 안전결제 시작·안내 | PA0101 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3
104 | 안전결제 | 안전결제 시작·안내 > 단계 펼치기 | PA0102 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 1
105 | 안전결제 | 안전결제 시작·안내 > 수수료 계산기 | PA0103 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 1
106 | 안전결제 | 안전결제 시작·안내 > 직거래와 견주기 | PA0104 | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 1
107 | 안전결제 | 안전결제 시작·안내 > 판매자가 안전결제 안 함 | PA0105 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 1
108 | 안전결제 | 결제 | PA0201 | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 3
109 | 안전결제 | 결제 > 결제 수단 탭 | PA0202 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1
110 | 안전결제 | 결제 > 약관 동의 잠금 | PA0203 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 1
111 | 안전결제 | 결제 > 결제 진행 중 | PA0204 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
112 | 안전결제 | 결제 > 결제 실패 | PA0205 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1
113 | 안전결제 | 발송 등록 (판매자) | PA0301 | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 3
114 | 안전결제 | 발송 등록 (판매자) > 발송 기한 카운트 | PA0302 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 1
115 | 안전결제 | 발송 등록 (판매자) > 택배사·운송장 입력 | PA0303 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 1
116 | 안전결제 | 발송 등록 (판매자) > 직접 전달로 바꾸기 | PA0304 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1
117 | 안전결제 | 발송 등록 (판매자) > 발송 등록 완료 | PA0305 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1
118 | 안전결제 | 수령 확인·구매확정 | PA0401 | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 3
119 | 안전결제 | 수령 확인·구매확정 > 자동 확정 카운트 | PA0402 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 1
120 | 안전결제 | 수령 확인·구매확정 > 설명과 다름 | PA0403 | 2027-05-11 | 2027-05-11 | 1
121 | 안전결제 | 수령 확인·구매확정 > 구매확정 확인 | PA0404 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 1
122 | 안전결제 | 수령 확인·구매확정 > 확정 완료 | PA0405 | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 1
123 | 안전결제 | 거래 진행 상태 | PA0501 | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 3
124 | 안전결제 | 거래 진행 상태 > 단계 표시 | PA0502 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 1
125 | 안전결제 | 거래 진행 상태 > 배송 조회 펼치기 | PA0503 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1
126 | 안전결제 | 거래 진행 상태 > 거래 취소 요청 | PA0504 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
127 | 안전결제 | 거래 진행 상태 > 분쟁 진행 중 | PA0505 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1
128 | 안전결제 | 거래 진행 상태 > 끝난 거래 | PA0506 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 1
129 | 마이페이지 | 내 프로필·매너 점수 | MY0101 | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 4
130 | 마이페이지 | 내 프로필·매너 점수 > 매너 점수 근거 펼치기 | MY0102 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 1
131 | 마이페이지 | 내 프로필·매너 점수 > 프로필 수정 | MY0103 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2
132 | 마이페이지 | 내 프로필·매너 점수 > 인증 배지 | MY0104 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 1
133 | 마이페이지 | 내 프로필·매너 점수 > 남이 볼 때 화면 | MY0105 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 1
134 | 마이페이지 | 구매 내역 | MY0201 | 2027-06-08 | 2027-06-10 | 3
135 | 마이페이지 | 구매 내역 > 거래 방식 필터 | MY0202 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 1
136 | 마이페이지 | 구매 내역 > 후기 안 쓴 건 | MY0203 | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 1
137 | 마이페이지 | 구매 내역 > 영수증 보기 | MY0204 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2
138 | 마이페이지 | 찜한 물건 | MY0301 | 2027-06-17 | 2027-06-21 | 3
139 | 마이페이지 | 찜한 물건 > 묶음 보기 | MY0302 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 1
140 | 마이페이지 | 찜한 물건 > 값 내림 표시 | MY0303 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 1
141 | 마이페이지 | 찜한 물건 > 판매완료된 찜 | MY0304 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 1
142 | 마이페이지 | 찜한 물건 > 값 내림 알림 켜기 | MY0305 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 1
143 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 | MY0401 | 2027-06-28 | 2027-06-30 | 3
144 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 > 산 쪽·판 쪽 구분 | MY0402 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 1
145 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 > 칩 고르기 | MY0403 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 1
146 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 > 아쉬운 점 켜기 | MY0404 | 2027-07-05 | 2027-07-05 | 1
147 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 > 비공개 후기 | MY0405 | 2027-07-06 | 2027-07-06 | 1
148 | 마이페이지 | 거래 후기 쓰기 > 보냄 완료 | MY0406 | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 1
149 | 마이페이지 | 받은 후기·매너 점수 상세 | MY0501 | 2027-07-08 | 2027-07-12 | 3
150 | 마이페이지 | 받은 후기·매너 점수 상세 > 항목별 걸러 보기 | MY0502 | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 1
151 | 마이페이지 | 받은 후기·매너 점수 상세 > 점수 변화 그래프 | MY0503 | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 1
152 | 마이페이지 | 받은 후기·매너 점수 상세 > 비공개 후기 | MY0504 | 2027-07-15 | 2027-07-15 | 1
153 | 마이페이지 | 받은 후기·매너 점수 상세 > 안 쓴 후기 알림 | MY0505 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 1
154 | 마이페이지 | 관심 키워드·알림 설정 | MY0601 | 2027-07-19 | 2027-07-21 | 3
155 | 마이페이지 | 관심 키워드·알림 설정 > 키워드 추가·삭제 | MY0602 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 1
156 | 마이페이지 | 관심 키워드·알림 설정 > 키워드 조건 붙이기 | MY0603 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 1
157 | 마이페이지 | 관심 키워드·알림 설정 > 알림 종류 토글 | MY0604 | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 1
158 | 마이페이지 | 관심 키워드·알림 설정 > 방해 금지 시간 | MY0605 | 2027-07-27 | 2027-07-27 | 1
159 | 운영자 | 신고 처리 대기열 | AD0101 | 2027-07-28 | 2027-08-02 | 4
160 | 운영자 | 신고 처리 대기열 > 상태 탭 | AD0102 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2
161 | 운영자 | 신고 처리 대기열 > 사유·긴급도 필터 | AD0103 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2
162 | 운영자 | 신고 처리 대기열 > 같은 대상 묶어 보기 | AD0104 | 2027-08-09 | 2027-08-09 | 1
163 | 운영자 | 신고 처리 대기열 > 기한 넘김 강조 | AD0105 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 1
164 | 운영자 | 신고 처리 대기열 > 담당자 지정 | AD0106 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 1
165 | 운영자 | 신고 처리 대기열 > 대기열 비었음 | AD0107 | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 1
166 | 운영자 | 신고 상세·조치 | AD0201 | 2027-08-13 | 2027-08-18 | 4
167 | 운영자 | 신고 상세·조치 > 신고된 대화 원본 | AD0202 | 2027-08-19 | 2027-08-19 | 1
168 | 운영자 | 신고 상세·조치 > 조치 고르기 | AD0203 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 1
169 | 운영자 | 신고 상세·조치 > 안내 문구 미리보기 | AD0204 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | 1
170 | 운영자 | 신고 상세·조치 > 조치 확정 | AD0205 | 2027-08-24 | 2027-08-24 | 1
171 | 운영자 | 금지품목·거래규칙 관리 | AD0301 | 2027-08-25 | 2027-08-27 | 3
172 | 운영자 | 금지품목·거래규칙 관리 > 금지 낱말 관리 | AD0302 | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 1
173 | 운영자 | 금지품목·거래규칙 관리 > 규칙 미리 재보기 | AD0303 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 1
174 | 운영자 | 금지품목·거래규칙 관리 > 거래 규칙 문구 편집 | AD0304 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 1
175 | 운영자 | 금지품목·거래규칙 관리 > 저장 전 영향 요약 | AD0305 | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 1
176 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 | AD0401 | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 3
177 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 > 기간·검색 | AD0402 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 1
178 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 > 합계 검산 | AD0403 | 2027-09-09 | 2027-09-09 | 1
179 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 > 정산 보류 | AD0404 | 2027-09-10 | 2027-09-10 | 1
180 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 > 분쟁 양쪽 보기 | AD0405 | 2027-09-13 | 2027-09-13 | 1
181 | 운영자 | 안전결제 정산·분쟁 > 분쟁 판단 | AD0406 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2
182 | 운영자 | 운영자 로그인 | AD0501 | 2027-09-16 | 2027-09-20 | 3
183 | 운영자 | 운영자 로그인 > 로그인 실패 | AD0502 | 2027-09-21 | 2027-09-21 | 1
184 | 운영자 | 운영자 로그인 > 2단계 인증 | AD0503 | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 1
185 | 운영자 | 운영자 로그인 > 최초 로그인 비밀번호 변경 | AD0504 | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 1
186 | 운영자 | 운영자 로그인 > 비밀번호 찾기 | AD0505 | 2027-09-24 | 2027-09-24 | 1
187 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS0101 | 2027-09-27 | 2027-09-29 | 3
188 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 분류 탭 | CS0102 | 2027-09-30 | 2027-10-01 | 2
189 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 검색 결과 | CS0103 | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 1
190 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 답 펼치기 | CS0104 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 1
191 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 도움 여부 투표 | CS0105 | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 1
192 | 고객센터 | 1:1 문의 | CS0201 | 2027-10-07 | 2027-10-11 | 3
193 | 고객센터 | 1:1 문의 > 문의 종류별 입력 | CS0202 | 2027-10-12 | 2027-10-12 | 1
194 | 고객센터 | 1:1 문의 > 거래 자동 채움 | CS0203 | 2027-10-13 | 2027-10-13 | 1
195 | 고객센터 | 1:1 문의 > 첨부 용량 초과 | CS0204 | 2027-10-14 | 2027-10-14 | 1
196 | 고객센터 | 1:1 문의 > 답변 완료 | CS0205 | 2027-10-15 | 2027-10-15 | 1
197 | 고객센터 | 공지사항 상세 | CS0301 | 2027-10-18 | 2027-10-21 | 4
198 | 고객센터 | 공지사항 상세 > 시행일 안내 | CS0302 | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 1
199 | 고객센터 | 공지사항 상세 > 규칙 비교 표 | CS0303 | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 1
200 | 고객센터 | 공지사항 상세 > 이전·다음 공지 | CS0304 | 2027-10-26 | 2027-10-26 | 1
201 | 고객센터 | 공지사항 상세 > 첨부 파일 | CS0305 | 2027-10-27 | 2027-10-27 | 1