## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO-01 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4
2 | 홈 | 카테고리 홈 | HO-02 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3
3 | 홈 | 기간으로 찾기 - 결과 | HO-03 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3
4 | 홈 | 결과 없음 - 그 기간에 빈 장비가 없음 | HO-04 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3
5 | 홈 | 기획전·특가 | HO-05 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3
6 | 장비 | 장비 목록 | PD-01 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 4
7 | 장비 | 장비 상세 | PD-02 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4
8 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 | PD-03 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 4
9 | 장비 | 옵션·부속품 고르기 | PD-04 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3
10 | 장비 | 대여 불가 - 그 날짜 마감 | PD-05 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3
11 | 장비 | 세트 패키지 | PD-06 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 3
12 | 장바구니 | 대여 장바구니 | CT-01 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3
13 | 장바구니 | 기간 한꺼번에 바꾸기 | CT-02 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
14 | 장바구니 | 빈 장바구니 | CT-03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
15 | 예약·결제 | 대여 신청서 | BK-01 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4
16 | 예약·결제 | 보증금·결제 | BK-02 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3
17 | 예약·결제 | 대여 확정 완료 | BK-03 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 4
18 | 예약·결제 | 결제 실패 | BK-04 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3
19 | 예약·결제 | 대여 계약 동의·서명 | BK-05 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 3
20 | 예약·결제 | 대여 기간 연장 | BK-06 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3
21 | 수령·반납 | 수령 확인 | RT-01 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
22 | 수령·반납 | 이용 중 | RT-02 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3
23 | 수령·반납 | 반납 안내 | RT-03 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4
24 | 수령·반납 | 반납 접수 | RT-04 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 4
25 | 수령·반납 | 연체 안내 | RT-05 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 3
26 | 수령·반납 | 파손·분실 신고 | RT-06 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 4
27 | 정산 | 점검 진행 중 | ST-01 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3
28 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 | ST-02 | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 4
29 | 정산 | 보증금 환급 | ST-03 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 3
30 | 정산 | 환급 완료 | ST-04 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3
31 | 마이페이지 | 내 대여 내역 | MY-01 | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 3
32 | 마이페이지 | 대여 상세 | MY-02 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 4
33 | 마이페이지 | 후기 쓰기 | MY-03 | 2026-12-29 | 2027-01-01 | 4
34 | 마이페이지 | 알림·쿠폰 | MY-04 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3
35 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS-01 | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 3
36 | 고객센터 | 1:1 문의 | CS-02 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 3
37 | 고객센터 | 대여 약관·규정 | CS-03 | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 4