## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO0101 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
2 | 홈 | 홈 > 로그인 상태(개인화) | HO0102 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2
3 | 홈 | 홈 > 기간 먼저 고르기 | HO0103 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2
4 | 홈 | 홈 > 성수기 안내 배너 | HO0104 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1
5 | 홈 | 카테고리 홈 | HO0201 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3
6 | 홈 | 카테고리 홈 > 하위 종류 필터 적용 | HO0202 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2
7 | 홈 | 카테고리 홈 > 고르는 법 가이드 확장 | HO0203 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
8 | 홈 | 기간으로 찾기 - 결과 | HO0301 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 3
9 | 홈 | 기간으로 찾기 - 결과 > 기간 재선택 | HO0302 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1
10 | 홈 | 기간으로 찾기 - 결과 > 필터 적용 상태 | HO0303 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2
11 | 홈 | 기간으로 찾기 - 결과 > 마감 장비 뒤로 밀기 | HO0304 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1
12 | 홈 | 기간으로 찾기 - 결과 > 로딩(스켈레톤) | HO0305 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1
13 | 홈 | 결과 없음 - 그 기간에 빈 장비가 없음 | HO0401 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
14 | 홈 | 결과 없음 - 그 기간에 빈 장비가 없음 > 가까운 가능 날짜 추천 | HO0402 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1
15 | 홈 | 결과 없음 - 그 기간에 빈 장비가 없음 > 자리 알림 신청 | HO0403 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2
16 | 홈 | 기획전·특가 | HO0501 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
17 | 홈 | 기획전·특가 > 쿠폰 받기 | HO0502 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
18 | 홈 | 기획전·특가 > 기획전 종료 | HO0503 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
19 | 장비 | 장비 목록 | PD0101 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3
20 | 장비 | 장비 목록 > 이 기간 가능만 보기 | PD0102 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
21 | 장비 | 장비 목록 > 찜하기 토글 | PD0103 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
22 | 장비 | 장비 목록 > 잔여 소진 임박 | PD0104 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
23 | 장비 | 장비 상세 | PD0201 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 4
24 | 장비 | 장비 상세 > 구성품 탭 | PD0202 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1
25 | 장비 | 장비 상세 > 이용 안내 탭 | PD0203 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
26 | 장비 | 장비 상세 > 파손 배상 기준 탭 | PD0204 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1
27 | 장비 | 장비 상세 > 후기 탭 | PD0205 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
28 | 장비 | 장비 상세 > 수량 변경 재계산 | PD0206 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1
29 | 장비 | 장비 상세 > 보증금 설명 열기 | PD0207 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1
30 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 | PD0301 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 3
31 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 > 월 이동 | PD0302 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
32 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 > 기간 잡기 | PD0303 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2
33 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 > 구간 내 재고 부족 | PD0304 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
34 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 > 수량별 가능일 재계산 | PD0305 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
35 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 > 요일 할증 표시 | PD0306 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
36 | 장비 | 날짜별 가용 재고 달력 > 점검일 안내 | PD0307 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
37 | 장비 | 옵션·부속품 고르기 | PD0401 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2
38 | 장비 | 옵션·부속품 고르기 > 옵션별 재고 차이 | PD0402 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
39 | 장비 | 옵션·부속품 고르기 > 부속품 추가 | PD0403 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
40 | 장비 | 옵션·부속품 고르기 > 보험 면책 안내 | PD0404 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
41 | 장비 | 대여 불가 - 그 날짜 마감 | PD0501 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
42 | 장비 | 대여 불가 - 그 날짜 마감 > 수량 낮춰 예약 | PD0502 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
43 | 장비 | 대여 불가 - 그 날짜 마감 > 대체 장비 추천 | PD0503 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
44 | 장비 | 대여 불가 - 그 날짜 마감 > 대기 신청 상태 | PD0504 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
45 | 장비 | 세트 패키지 | PD0601 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3
46 | 장비 | 세트 패키지 > 구성 바꾸기 | PD0602 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
47 | 장비 | 세트 패키지 > 패키지 재고 판정 | PD0603 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
48 | 장비 | 세트 패키지 > 인원수 추천 | PD0604 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
49 | 장바구니 | 대여 장바구니 | CT0101 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3
50 | 장바구니 | 대여 장바구니 > 기간 다른 줄 분리 | CT0102 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
51 | 장바구니 | 대여 장바구니 > 담은 뒤 재고 소진 | CT0103 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
52 | 장바구니 | 대여 장바구니 > 수량 변경 | CT0104 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
53 | 장바구니 | 대여 장바구니 > 쿠폰 적용 | CT0105 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
54 | 장바구니 | 기간 한꺼번에 바꾸기 | CT0201 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2
55 | 장바구니 | 기간 한꺼번에 바꾸기 > 줄별 가능 판정 | CT0202 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
56 | 장바구니 | 기간 한꺼번에 바꾸기 > 금액 변동 비교 | CT0203 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1
57 | 장바구니 | 빈 장바구니 | CT0301 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
58 | 장바구니 | 빈 장바구니 > 최근 본 장비 | CT0302 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
59 | 예약·결제 | 대여 신청서 | BK0101 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 3
60 | 예약·결제 | 대여 신청서 > 수령 방법 전환 | BK0102 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
61 | 예약·결제 | 대여 신청서 > 주소 입력·검증 | BK0103 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
62 | 예약·결제 | 대여 신청서 > 필수 동의 미체크 | BK0104 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
63 | 예약·결제 | 대여 신청서 > 신분 확인 안내 | BK0105 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
64 | 예약·결제 | 보증금·결제 | BK0201 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 3
65 | 예약·결제 | 보증금·결제 > 보증금 방식 선택 | BK0202 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
66 | 예약·결제 | 보증금·결제 > 결제 수단 탭 | BK0203 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1
67 | 예약·결제 | 보증금·결제 > 결제 진행 중 | BK0204 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
68 | 예약·결제 | 보증금·결제 > 보증금 면제 적용 | BK0205 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
69 | 예약·결제 | 대여 확정 완료 | BK0301 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3
70 | 예약·결제 | 대여 확정 완료 > 수령 QR 확대 | BK0302 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1
71 | 예약·결제 | 대여 확정 완료 > 캘린더 추가 | BK0303 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
72 | 예약·결제 | 대여 확정 완료 > 택배 발송 대기 | BK0304 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1
73 | 예약·결제 | 결제 실패 | BK0401 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2
74 | 예약·결제 | 결제 실패 > 한도 부족 안내 | BK0402 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
75 | 예약·결제 | 결제 실패 > 재고 홀드 카운트 | BK0403 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
76 | 예약·결제 | 대여 계약 동의·서명 | BK0501 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 3
77 | 예약·결제 | 대여 계약 동의·서명 > 조항 펼치기 | BK0502 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
78 | 예약·결제 | 대여 계약 동의·서명 > 전자 서명 | BK0503 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
79 | 예약·결제 | 대여 계약 동의·서명 > 서명 미완료 | BK0504 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
80 | 예약·결제 | 대여 기간 연장 | BK0601 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 3
81 | 예약·결제 | 대여 기간 연장 > 연장 가능 기간 판정 | BK0602 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
82 | 예약·결제 | 대여 기간 연장 > 연장료 대 연체료 비교 | BK0603 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
83 | 예약·결제 | 대여 기간 연장 > 연체 중 연장 차단 | BK0604 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
84 | 수령·반납 | 수령 확인 | RT0101 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 3
85 | 수령·반납 | 수령 확인 > 구성품 체크 | RT0102 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 1
86 | 수령·반납 | 수령 확인 > 수령 상태 사진 촬영 | RT0103 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2
87 | 수령·반납 | 수령 확인 > 기존 흠집 신고 | RT0104 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
88 | 수령·반납 | 수령 확인 > 신분 확인 완료 | RT0105 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1
89 | 수령·반납 | 이용 중 | RT0201 | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3
90 | 수령·반납 | 이용 중 > 반납 임박(24시간 이내) | RT0202 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
91 | 수령·반납 | 이용 중 > 반납일 초과 | RT0203 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1
92 | 수령·반납 | 이용 중 > 반납 전 체크리스트 | RT0204 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2
93 | 수령·반납 | 이용 중 > 고장 신고 | RT0205 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1
94 | 수령·반납 | 반납 안내 | RT0301 | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 3
95 | 수령·반납 | 반납 안내 > 매장 반납 탭 | RT0302 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2
96 | 수령·반납 | 반납 안내 > 택배 회수 탭 | RT0303 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 1
97 | 수령·반납 | 반납 안내 > 회수 신청 완료 | RT0304 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1
98 | 수령·반납 | 반납 접수 | RT0401 | 2027-02-24 | 2027-03-01 | 4
99 | 수령·반납 | 반납 접수 > 구성품 누락 감지 | RT0402 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
100 | 수령·반납 | 반납 접수 > 수령 사진과 견주기 | RT0403 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
101 | 수령·반납 | 반납 접수 > 파손 미리 알림 | RT0404 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2
102 | 수령·반납 | 반납 접수 > 반납 접수 완료 | RT0405 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1
103 | 수령·반납 | 연체 안내 | RT0501 | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 3
104 | 수령·반납 | 연체 안내 > 연체료 실시간 누적 | RT0502 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 1
105 | 수령·반납 | 연체 안내 > 보증금 차감 미리보기 | RT0503 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 1
106 | 수령·반납 | 연체 안내 > 분실 처리 경고 | RT0504 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1
107 | 수령·반납 | 파손·분실 신고 | RT0601 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3
108 | 수령·반납 | 파손·분실 신고 > 부위 선택 | RT0602 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 1
109 | 수령·반납 | 파손·분실 신고 > 보험 면책 판정 | RT0603 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
110 | 수령·반납 | 파손·분실 신고 > 사진 필수 검증 | RT0604 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1
111 | 수령·반납 | 파손·분실 신고 > 수리 가능 판정 | RT0605 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
112 | 정산 | 점검 진행 중 | ST0101 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 3
113 | 정산 | 점검 진행 중 > 점검 단계 상세 | ST0102 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1
114 | 정산 | 점검 진행 중 > 점검 지연 | ST0103 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 1
115 | 정산 | 점검 진행 중 > 이상 없음 확정 | ST0104 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
116 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 | ST0201 | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 3
117 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 > 항목별 근거 펼치기 | ST0202 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 1
118 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 > 보험 면책 반영 | ST0203 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 1
119 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 > 보증금 초과 청구 | ST0204 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 1
120 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 > 이의 제기 | ST0205 | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 1
121 | 정산 | 정산 내역 - 연체·파손 청구 > 정산 확정 | ST0206 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 1
122 | 정산 | 보증금 환급 | ST0301 | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 3
123 | 정산 | 보증금 환급 > 환급 방법 선택 | ST0302 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2
124 | 정산 | 보증금 환급 > 카드 한도 해제 설명 | ST0303 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
125 | 정산 | 보증금 환급 > 환급 진행 상태 | ST0304 | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2
126 | 정산 | 보증금 환급 > 환급 지연 | ST0305 | 2027-04-27 | 2027-04-27 | 1
127 | 정산 | 환급 완료 | ST0401 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2
128 | 정산 | 환급 완료 > 대여 전체 요약 | ST0402 | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2
129 | 정산 | 환급 완료 > 단골 진행 상태 | ST0403 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1
130 | 정산 | 환급 완료 > 재이용 유도 | ST0404 | 2027-05-05 | 2027-05-05 | 1
131 | 마이페이지 | 내 대여 내역 | MY0101 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 3
132 | 마이페이지 | 내 대여 내역 > 상태 탭 전환 | MY0102 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2
133 | 마이페이지 | 내 대여 내역 > 연체 건 상단 고정 | MY0103 | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 1
134 | 마이페이지 | 내 대여 내역 > 기간·장비 검색 | MY0104 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 1
135 | 마이페이지 | 대여 상세 | MY0201 | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 3
136 | 마이페이지 | 대여 상세 > 진행 타임라인 상세 | MY0202 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1
137 | 마이페이지 | 대여 상세 > 사진 견주기 | MY0203 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
138 | 마이페이지 | 대여 상세 > 서류 내려받기 | MY0204 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2
139 | 마이페이지 | 대여 상세 > 취소된 대여 | MY0205 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 1
140 | 마이페이지 | 후기 쓰기 | MY0301 | 2027-05-27 | 2027-05-31 | 3
141 | 마이페이지 | 후기 쓰기 > 별점 입력 | MY0302 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 1
142 | 마이페이지 | 후기 쓰기 > 사진 첨부 | MY0303 | 2027-06-02 | 2027-06-02 | 1
143 | 마이페이지 | 후기 쓰기 > 작성 완료 | MY0304 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 1
144 | 마이페이지 | 알림·쿠폰 | MY0401 | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 3
145 | 마이페이지 | 알림·쿠폰 > 알림 토글 | MY0402 | 2027-06-09 | 2027-06-09 | 1
146 | 마이페이지 | 알림·쿠폰 > 자리 알림 목록 | MY0403 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2
147 | 마이페이지 | 알림·쿠폰 > 쿠폰 탭 | MY0404 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2
148 | 마이페이지 | 알림·쿠폰 > 적립금 내역 | MY0405 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2
149 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS0101 | 2027-06-18 | 2027-06-22 | 3
150 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 검색 결과 | CS0102 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 1
151 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 분류 탭 | CS0103 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2
152 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 도움 여부 투표 | CS0104 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 1
153 | 고객센터 | 1:1 문의 | CS0201 | 2027-06-29 | 2027-07-01 | 3
154 | 고객센터 | 1:1 문의 > 정산 이의 기한 안내 | CS0202 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 1
155 | 고객센터 | 1:1 문의 > 대여 건 자동 연결 | CS0203 | 2027-07-05 | 2027-07-05 | 1
156 | 고객센터 | 1:1 문의 > 첨부 용량 초과 | CS0204 | 2027-07-06 | 2027-07-06 | 1
157 | 고객센터 | 1:1 문의 > 답변 완료 상세 | CS0205 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2
158 | 고객센터 | 대여 약관·규정 | CS0301 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 3
159 | 고객센터 | 대여 약관·규정 > 조항 탭 | CS0302 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2
160 | 고객센터 | 대여 약관·규정 > 내 대여로 계산해보기 | CS0303 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 1
161 | 고객센터 | 대여 약관·규정 > 규정 변경 이력 | CS0304 | 2027-07-19 | 2027-07-19 | 1