## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO-01 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 4
2 | 홈 | 요금·코스 안내 | HO-02 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 3
3 | 홈 | 시설·프로그램 소개 | HO-03 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3
4 | 홈 | 반 편성 기준 소개 | HO-04 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
5 | 홈 | 이벤트·공지 목록 | HO-05 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2
6 | 반려견 등록 | 반려견 등록 | PL-01 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3
7 | 반려견 등록 | 백신 접종 기록 업로드 | PL-02 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
8 | 반려견 등록 | 건강·특이사항 입력 | PL-03 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
9 | 반려견 등록 | 반려견 프로필 상세 | PL-04 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3
10 | 등원 예약 | 예약 방법 고르기 | RE-01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2
11 | 등원 예약 | 정기 등원 요일 선택 | RE-02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
12 | 등원 예약 | 낱개 예약 - 날짜 선택 | RE-03 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2
13 | 등원 예약 | 반 배정 결과 확인 | RE-04 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2
14 | 등원 예약 | 결제 | RE-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2
15 | 등원 예약 | 예약 완료 | RE-06 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2
16 | 마이페이지 | 예약 내역 | MY-01 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3
17 | 마이페이지 | 회차권 현황 | MY-02 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2
18 | 마이페이지 | 정기 등원 관리 | MY-03 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2
19 | 마이페이지 | 알림장함 | MY-04 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
20 | 마이페이지 | 알림장 상세 | MY-05 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3
21 | 등하원 관리 | 오늘 등원 현황판 | AT-01 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
22 | 등하원 관리 | 등원 체크 | AT-02 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
23 | 등하원 관리 | 하원 체크 | AT-03 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
24 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 | AT-04 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
25 | 등하원 관리 | 결석·지각 처리 | AT-05 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2
26 | 알림장 작성 | 알림장 작성 | NW-01 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3
27 | 알림장 작성 | 사진 첨부 | NW-02 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2
28 | 알림장 작성 | 발송 관리 | NW-03 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2
29 | 알림장 작성 | 발송 이력 | NW-04 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2
30 | 건강·안전 관리 | 백신 만료 대시보드 | HL-01 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
31 | 건강·안전 관리 | 반려견별 건강기록 상세 | HL-02 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2
32 | 건강·안전 관리 | 사고·특이사항 기록 | HL-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2
33 | 건강·안전 관리 | 보호자 알림 발송 관리 | HL-04 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2
34 | 원 관리자 | 정원·요금 설정 | MG-01 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2
35 | 원 관리자 | 반 배정 규칙 설정 | MG-02 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
36 | 원 관리자 | 정산·매출 | MG-03 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2
37 | 원 관리자 | 직원·계정 관리 | MG-04 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2
38 | 원 관리자 | 운영자 로그인 | MG-05 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2
39 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS-01 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2
40 | 고객센터 | 1:1 문의 | CS-02 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2
41 | 고객센터 | 공지사항 상세 | CS-03 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2