## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO0101 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 4
2 | 홈 | 홈 > 로그인 상태(개인화) | HO0102 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
3 | 홈 | 홈 > 회차권 요금표 펼침 | HO0103 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
4 | 홈 | 홈 > 성수기·연휴 공지 배너 | HO0104 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
5 | 홈 | 요금·코스 안내 | HO0201 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2
6 | 홈 | 요금·코스 안내 > 요금제 탭 전환 | HO0202 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1
7 | 홈 | 요금·코스 안내 > 회차권 개수 슬라이더 | HO0203 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2
8 | 홈 | 요금·코스 안내 > 형제견 할인 계산기 | HO0204 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1
9 | 홈 | 시설·프로그램 소개 | HO0301 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 3
10 | 홈 | 시설·프로그램 소개 > 시설 사진 확대 | HO0302 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1
11 | 홈 | 시설·프로그램 소개 > 보육교사 프로필 펼치기 | HO0303 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
12 | 홈 | 시설·프로그램 소개 > CCTV 안내 펼치기 | HO0304 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
13 | 홈 | 반 편성 기준 소개 | HO0401 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2
14 | 홈 | 반 편성 기준 소개 > 몸무게 구간 아코디언 | HO0402 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
15 | 홈 | 반 편성 기준 소개 > 사교성 평가 절차 상세 | HO0403 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1
16 | 홈 | 이벤트·공지 목록 | HO0501 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2
17 | 홈 | 이벤트·공지 목록 > 카테고리 탭 | HO0502 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2
18 | 홈 | 이벤트·공지 목록 > 결과 없음 | HO0503 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
19 | 반려견 등록 | 반려견 등록 | PL0101 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2
20 | 반려견 등록 | 반려견 등록 > 몸무게 구간 실시간 안내 | PL0102 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1
21 | 반려견 등록 | 반려견 등록 > 견종 자동완성 검색 | PL0103 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1
22 | 반려견 등록 | 반려견 등록 > 형제견 추가 | PL0104 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
23 | 반려견 등록 | 반려견 등록 > 필수 항목 누락 | PL0105 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
24 | 반려견 등록 | 백신 접종 기록 업로드 | PL0201 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
25 | 반려견 등록 | 백신 접종 기록 업로드 > 유효기간 자동 계산 | PL0202 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
26 | 반려견 등록 | 백신 접종 기록 업로드 > 만료 임박·만료 경고 | PL0203 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
27 | 반려견 등록 | 백신 접종 기록 업로드 > 업로드 실패 | PL0204 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
28 | 반려견 등록 | 백신 접종 기록 업로드 > 미업로드 확인 모달 | PL0205 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
29 | 반려견 등록 | 건강·특이사항 입력 | PL0301 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3
30 | 반려견 등록 | 건강·특이사항 입력 > 알러지 항목 추가 | PL0302 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
31 | 반려견 등록 | 건강·특이사항 입력 > 복용약 급여시간 펼침 | PL0303 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
32 | 반려견 등록 | 건강·특이사항 입력 > 저장 완료 | PL0304 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
33 | 반려견 등록 | 반려견 프로필 상세 | PL0401 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
34 | 반려견 등록 | 반려견 프로필 상세 > 정보 수정 모드 | PL0402 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
35 | 반려견 등록 | 반려견 프로필 상세 > 백신 유효기간 배지 | PL0403 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
36 | 반려견 등록 | 반려견 프로필 상세 > 형제견 전환 탭 | PL0404 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
37 | 반려견 등록 | 반려견 프로필 상세 > 최근 알림장 미리보기 | PL0405 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
38 | 등원 예약 | 예약 방법 고르기 | RE0101 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
39 | 등원 예약 | 예약 방법 고르기 > 미등록 경고 배너 | RE0102 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
40 | 등원 예약 | 예약 방법 고르기 > 방식별 설명 펼침 | RE0103 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
41 | 등원 예약 | 정기 등원 요일 선택 | RE0201 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
42 | 등원 예약 | 정기 등원 요일 선택 > 요일별 정원 마감 | RE0202 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
43 | 등원 예약 | 정기 등원 요일 선택 > 예상 이용 요약 실시간 | RE0203 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
44 | 등원 예약 | 정기 등원 요일 선택 > 시작일 지연 안내 | RE0204 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
45 | 등원 예약 | 낱개 예약 - 날짜 선택 | RE0301 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
46 | 등원 예약 | 낱개 예약 - 날짜 선택 > 월 이동 | RE0302 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
47 | 등원 예약 | 낱개 예약 - 날짜 선택 > 정원 마감일 선택 차단 | RE0303 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
48 | 등원 예약 | 낱개 예약 - 날짜 선택 > 회차권 부족 경고 | RE0304 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
49 | 등원 예약 | 낱개 예약 - 날짜 선택 > 당일 예약 마감 시간 | RE0305 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
50 | 등원 예약 | 반 배정 결과 확인 | RE0401 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2
51 | 등원 예약 | 반 배정 결과 확인 > 배정 기준 펼치기 | RE0402 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1
52 | 등원 예약 | 반 배정 결과 확인 > 또래 수 실시간 | RE0403 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
53 | 등원 예약 | 반 배정 결과 확인 > 반 재배정 안내 | RE0404 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
54 | 등원 예약 | 결제 | RE0501 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2
55 | 등원 예약 | 결제 > 결제 수단 탭 | RE0502 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
56 | 등원 예약 | 결제 > 자동 청구 동의 | RE0503 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
57 | 등원 예약 | 결제 > 결제 진행 중 | RE0504 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
58 | 등원 예약 | 결제 > 결제 실패 | RE0505 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
59 | 등원 예약 | 예약 완료 | RE0601 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2
60 | 등원 예약 | 예약 완료 > 캘린더 추가 | RE0602 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1
61 | 등원 예약 | 예약 완료 > 첫 등원 안내 상세 | RE0603 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
62 | 마이페이지 | 예약 내역 | MY0101 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2
63 | 마이페이지 | 예약 내역 > 상태 탭 전환 | MY0102 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
64 | 마이페이지 | 예약 내역 > 예약 취소 | MY0103 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
65 | 마이페이지 | 예약 내역 > 반려견 필터 | MY0104 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
66 | 마이페이지 | 회차권 현황 | MY0201 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2
67 | 마이페이지 | 회차권 현황 > 사용 내역 펼치기 | MY0202 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1
68 | 마이페이지 | 회차권 현황 > 만료 임박 경고 | MY0203 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
69 | 마이페이지 | 회차권 현황 > 정기권 다음 청구일 | MY0204 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1
70 | 마이페이지 | 정기 등원 관리 | MY0301 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2
71 | 마이페이지 | 정기 등원 관리 > 요일 변경 반영 시점 | MY0302 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
72 | 마이페이지 | 정기 등원 관리 > 일시정지 기간 설정 | MY0303 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
73 | 마이페이지 | 정기 등원 관리 > 해지 확인 | MY0304 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
74 | 마이페이지 | 알림장함 | MY0401 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2
75 | 마이페이지 | 알림장함 > 월별 보기 전환 | MY0402 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
76 | 마이페이지 | 알림장함 > 안 읽음 배지 | MY0403 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
77 | 마이페이지 | 알림장함 > 반려견 필터 | MY0404 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
78 | 마이페이지 | 알림장 상세 | MY0501 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 3
79 | 마이페이지 | 알림장 상세 > 사진 확대 | MY0502 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
80 | 마이페이지 | 알림장 상세 > 보호자 답장 | MY0503 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
81 | 마이페이지 | 알림장 상세 > 이전·다음 날 이동 | MY0504 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
82 | 마이페이지 | 알림장 상세 > 특이사항 강조 | MY0505 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1
83 | 등하원 관리 | 오늘 등원 현황판 | AT0101 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2
84 | 등하원 관리 | 오늘 등원 현황판 > 반별 탭 전환 | AT0102 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 1
85 | 등하원 관리 | 오늘 등원 현황판 > 미등원 강조 | AT0103 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
86 | 등하원 관리 | 오늘 등원 현황판 > 백신 만료 경고 | AT0104 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1
87 | 등하원 관리 | 등원 체크 | AT0201 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2
88 | 등하원 관리 | 등원 체크 > 등원 체크·회차권 차감 | AT0202 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 1
89 | 등하원 관리 | 등원 체크 > 되돌리기 | AT0203 | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 1
90 | 등하원 관리 | 등원 체크 > 백신 만료 잠금 | AT0204 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
91 | 등하원 관리 | 등원 체크 > 지각 표시 | AT0205 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
92 | 등하원 관리 | 하원 체크 | AT0301 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2
93 | 등하원 관리 | 하원 체크 > 인계 보호자 확인 | AT0302 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1
94 | 등하원 관리 | 하원 체크 > 재원 시간 자동 계산 | AT0303 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1
95 | 등하원 관리 | 하원 체크 > 하원 후 알림장 연동 | AT0304 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 1
96 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 | AT0401 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2
97 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 > 카드 드래그 재배정 | AT0402 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 1
98 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 > 정원 초과 차단 | AT0403 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 1
99 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 > 재배정 사유 입력 | AT0404 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 1
100 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 > 몸무게 차이 경고 | AT0405 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1
101 | 등하원 관리 | 반 편성 보드 > 저장 후 보호자 알림 | AT0406 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 1
102 | 등하원 관리 | 결석·지각 처리 | AT0501 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2
103 | 등하원 관리 | 결석·지각 처리 > 사전·당일 통보 구분 | AT0502 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1
104 | 등하원 관리 | 결석·지각 처리 > 노쇼 처리 | AT0503 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
105 | 등하원 관리 | 결석·지각 처리 > 지각 예상 시간 | AT0504 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
106 | 알림장 작성 | 알림장 작성 | NW0101 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2
107 | 알림장 작성 | 알림장 작성 > 즐겨쓰는 문장 불러오기 | NW0102 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1
108 | 알림장 작성 | 알림장 작성 > 식사·배변·낮잠 체크리스트 | NW0103 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 1
109 | 알림장 작성 | 알림장 작성 > 특이사항 강조 입력 | NW0104 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1
110 | 알림장 작성 | 알림장 작성 > 복용약 급여 확인 | NW0105 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 1
111 | 알림장 작성 | 사진 첨부 | NW0201 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2
112 | 알림장 작성 | 사진 첨부 > 대표 사진 지정 | NW0202 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1
113 | 알림장 작성 | 사진 첨부 > 순서 변경 | NW0203 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1
114 | 알림장 작성 | 사진 첨부 > 용량 초과 자동 압축 | NW0204 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 1
115 | 알림장 작성 | 사진 첨부 > 최소 장수 안내 | NW0205 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 1
116 | 알림장 작성 | 발송 관리 | NW0301 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2
117 | 알림장 작성 | 발송 관리 > 미작성만 보기 | NW0302 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1
118 | 알림장 작성 | 발송 관리 > 일괄 발송 확인 | NW0303 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
119 | 알림장 작성 | 발송 관리 > 발송 예약 설정 | NW0304 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1
120 | 알림장 작성 | 발송 관리 > 발송 실패 재시도 | NW0305 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1
121 | 알림장 작성 | 발송 이력 | NW0401 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2
122 | 알림장 작성 | 발송 이력 > 날짜 검색 | NW0402 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 1
123 | 알림장 작성 | 발송 이력 > 열람 여부 확인 | NW0403 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
124 | 알림장 작성 | 발송 이력 > 내용 미리보기 | NW0404 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
125 | 건강·안전 관리 | 백신 만료 대시보드 | HL0101 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2
126 | 건강·안전 관리 | 백신 만료 대시보드 > 만료 임박순 정렬 | HL0102 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 1
127 | 건강·안전 관리 | 백신 만료 대시보드 > 일괄 알림 발송 | HL0103 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 1
128 | 건강·안전 관리 | 백신 만료 대시보드 > 재업로드 요청 이력 | HL0104 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 1
129 | 건강·안전 관리 | 반려견별 건강기록 상세 | HL0201 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2
130 | 건강·안전 관리 | 반려견별 건강기록 상세 > 관찰 기록 타임라인 | HL0202 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 1
131 | 건강·안전 관리 | 반려견별 건강기록 상세 > 백신 이력 표 | HL0203 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
132 | 건강·안전 관리 | 반려견별 건강기록 상세 > 기록 추가 | HL0204 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 1
133 | 건강·안전 관리 | 사고·특이사항 기록 | HL0301 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2
134 | 건강·안전 관리 | 사고·특이사항 기록 > 긴급도 높음 경고 | HL0302 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
135 | 건강·안전 관리 | 사고·특이사항 기록 > 사진 첨부 | HL0303 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1
136 | 건강·안전 관리 | 사고·특이사항 기록 > 협력 병원 이송 기록 | HL0304 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 1
137 | 건강·안전 관리 | 보호자 알림 발송 관리 | HL0401 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2
138 | 건강·안전 관리 | 보호자 알림 발송 관리 > 발송 채널 선택 | HL0402 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 1
139 | 건강·안전 관리 | 보호자 알림 발송 관리 > 발송 결과 배지 | HL0403 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 1
140 | 건강·안전 관리 | 보호자 알림 발송 관리 > 실패 재발송 | HL0404 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1
141 | 건강·안전 관리 | 보호자 알림 발송 관리 > 자동 발송 규칙 확인 | HL0405 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1
142 | 원 관리자 | 정원·요금 설정 | MG0101 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2
143 | 원 관리자 | 정원·요금 설정 > 정원 축소 경고 | MG0102 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | 1
144 | 원 관리자 | 정원·요금 설정 > 요금 변경 적용 시점 | MG0103 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 1
145 | 원 관리자 | 정원·요금 설정 > 성수기 할증 설정 | MG0104 | 2027-05-11 | 2027-05-11 | 1
146 | 원 관리자 | 반 배정 규칙 설정 | MG0201 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2
147 | 원 관리자 | 반 배정 규칙 설정 > 경계값 변경 미리보기 | MG0202 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 1
148 | 원 관리자 | 반 배정 규칙 설정 > 자동 배정 끄기 | MG0203 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 1
149 | 원 관리자 | 반 배정 규칙 설정 > 사교성 평가 문항 관리 | MG0204 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 1
150 | 원 관리자 | 정산·매출 | MG0301 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2
151 | 원 관리자 | 정산·매출 > 기간 선택 | MG0302 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
152 | 원 관리자 | 정산·매출 > 항목별 펼치기 | MG0303 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1
153 | 원 관리자 | 정산·매출 > 정산서 다운로드 | MG0304 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 1
154 | 원 관리자 | 직원·계정 관리 | MG0401 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2
155 | 원 관리자 | 직원·계정 관리 > 직원 초대 | MG0402 | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 1
156 | 원 관리자 | 직원·계정 관리 > 권한 변경 | MG0403 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 1
157 | 원 관리자 | 직원·계정 관리 > 퇴사 처리 | MG0404 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 1
158 | 원 관리자 | 운영자 로그인 | MG0501 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2
159 | 원 관리자 | 운영자 로그인 > 로그인 오류 | MG0502 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 1
160 | 원 관리자 | 운영자 로그인 > 비밀번호 찾기 | MG0503 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 1
161 | 원 관리자 | 운영자 로그인 > 최초 로그인 비밀번호 변경 | MG0504 | 2027-06-08 | 2027-06-08 | 1
162 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS0101 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2
163 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 검색 결과 | CS0102 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 1
164 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 분류 탭 | CS0103 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2
165 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 도움 여부 투표 | CS0104 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 1
166 | 고객센터 | 1:1 문의 | CS0201 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2
167 | 고객센터 | 1:1 문의 > 반려견 자동 연결 | CS0202 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 1
168 | 고객센터 | 1:1 문의 > 첨부 용량 초과 | CS0203 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 1
169 | 고객센터 | 1:1 문의 > 답변 완료 상세 | CS0204 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 1
170 | 고객센터 | 공지사항 상세 | CS0301 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2
171 | 고객센터 | 공지사항 상세 > 이전·다음 공지 이동 | CS0302 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 1
172 | 고객센터 | 공지사항 상세 > 첨부파일 다운로드 | CS0303 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 1