## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO-01 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4
2 | 홈 | 시공 분야 홈 | HO-02 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 3
3 | 홈 | 비용 안내 | HO-03 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 4
4 | 시공사례 | 시공사례 목록 | CS-01 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3
5 | 시공사례 | 시공사례 상세 | CS-02 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 4
6 | 시공사례 | 시공사례 - 결과 없음 | CS-03 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 3
7 | 시공사례 | 자재·마감 둘러보기 | CS-04 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3
8 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 | ES-01 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4
9 | 견적 | 견적 결과 | ES-02 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 4
10 | 견적 | 견적 항목 상세 | ES-03 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3
11 | 견적 | 견적 저장 완료 | ES-04 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
12 | 견적 | 견적 견주기 | ES-05 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3
13 | 실측 예약 | 방문 실측 예약 | VS-01 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3
14 | 실측 예약 | 예약 내용 확인 | VS-02 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3
15 | 실측 예약 | 예약 완료 | VS-03 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3
16 | 실측 예약 | 예약 변경·취소 | VS-04 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3
17 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 | CT-01 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3
18 | 계약·결제 | 계약금 결제 | CT-02 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3
19 | 계약·결제 | 결제 완료 - 계약 성사 | CT-03 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3
20 | 계약·결제 | 결제 실패 | CT-04 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
21 | 공사 진행 | 공정표 | PR-01 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4
22 | 공사 진행 | 오늘 현장 | PR-02 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 4
23 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 | PR-03 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 4
24 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 | PR-04 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3
25 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 | PR-05 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3
26 | 공사 진행 | 공사 진행 - 진행 중 없음 | PR-06 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 3
27 | 하자보수 | 하자보수 접수 | AS-01 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 4
28 | 하자보수 | 하자보수 접수 내역 | AS-02 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 3
29 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 | AS-03 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 4
30 | 현장 관리 | 현장 대시보드 | OW-01 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3
31 | 현장 관리 | 견적 요청함 | OW-02 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 3
32 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 | OW-03 | 2026-12-31 | 2027-01-05 | 4
33 | 현장 관리 | 자재·원가 | OW-04 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 3
34 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 | OW-05 | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 4
35 | 현장 관리 | 일정 캘린더 | OW-06 | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 4
36 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 | OW-07 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 3
37 | 계정 | 로그인 | AU-01 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3
38 | 계정 | 회원가입 | AU-02 | 2027-01-29 | 2027-02-02 | 3
39 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU-03 | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3
40 | 계정 | 내 정보 | AU-04 | 2027-02-08 | 2027-02-10 | 3