## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO0101 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
2 | 홈 | 홈 > 로그인 상태(개인화) | HO0102 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1
3 | 홈 | 홈 > 평수 칩 재계산 | HO0103 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
4 | 홈 | 홈 > 비포·애프터 손잡이 끝단 | HO0104 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
5 | 홈 | 홈 > FAQ 아코디언 펼침 | HO0105 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
6 | 홈 | 시공 분야 홈 | HO0201 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2
7 | 홈 | 시공 분야 홈 > 공사 범위 탭 | HO0202 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1
8 | 홈 | 시공 분야 홈 > 마감 등급 표 행 선택 | HO0203 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
9 | 홈 | 시공 분야 홈 > 자주 놓치는 것 카드 펼침 | HO0204 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
10 | 홈 | 비용 안내 | HO0301 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3
11 | 홈 | 비용 안내 > 평수·범위 재계산 | HO0302 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1
12 | 홈 | 비용 안내 > 항목 펼치기(자재비·인건비·철거비) | HO0303 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1
13 | 홈 | 비용 안내 > 돈 내는 차례 단계 툴팁 | HO0304 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
14 | 시공사례 | 시공사례 목록 | CS0101 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 3
15 | 시공사례 | 시공사례 목록 > 필터 패널 적용 상태 | CS0102 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1
16 | 시공사례 | 시공사례 목록 > 정렬 전환 | CS0103 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1
17 | 시공사례 | 시공사례 목록 > 더 보기 로딩 | CS0104 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1
18 | 시공사례 | 시공사례 목록 > 결과 없음 진입 | CS0105 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
19 | 시공사례 | 시공사례 상세 | CS0201 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3
20 | 시공사례 | 시공사례 상세 > 공간 탭 | CS0202 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
21 | 시공사례 | 시공사례 상세 > 비포·애프터 손잡이 | CS0203 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
22 | 시공사례 | 시공사례 상세 > 사진 크게 보기 | CS0204 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
23 | 시공사례 | 시공사례 상세 > 자재 항목 펼침 | CS0205 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
24 | 시공사례 | 시공사례 - 결과 없음 | CS0301 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
25 | 시공사례 | 시공사례 - 결과 없음 > 조건 칩 개별 해제 | CS0302 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1
26 | 시공사례 | 시공사례 - 결과 없음 > 추천 조건 미리보기 | CS0303 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1
27 | 시공사례 | 자재·마감 둘러보기 | CS0401 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
28 | 시공사례 | 자재·마감 둘러보기 > 부위 탭 | CS0402 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2
29 | 시공사례 | 자재·마감 둘러보기 > 색상 견본 선택 | CS0403 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1
30 | 시공사례 | 자재·마감 둘러보기 > 등급 필터 | CS0404 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1
31 | 시공사례 | 자재·마감 둘러보기 > 내가 고른 자재 패널 | CS0405 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
32 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 | ES0101 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 4
33 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 > 단계별 진행 막대 | ES0102 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
34 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 > 평수 환산 실시간 | ES0103 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
35 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 > 공간 체크 시 예상금액 롤링 | ES0104 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
36 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 > 임시저장 | ES0105 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
37 | 견적 | 견적 조건 입력 - 단계별 > 이전 단계로 | ES0106 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
38 | 견적 | 견적 결과 | ES0201 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3
39 | 견적 | 견적 결과 > 마감 등급 전환 | ES0202 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
40 | 견적 | 견적 결과 > 항목 켜고 끄기 | ES0203 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
41 | 견적 | 견적 결과 > 항목 펼치기 | ES0204 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
42 | 견적 | 견적 결과 > 포함 안 된 것 툴팁 | ES0205 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
43 | 견적 | 견적 결과 > 고정 하단 바 스크롤 추적 | ES0206 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
44 | 견적 | 견적 항목 상세 | ES0301 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3
45 | 견적 | 견적 항목 상세 > 공정 탭 | ES0302 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2
46 | 견적 | 견적 항목 상세 > 자재 등급 드롭다운 | ES0303 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
47 | 견적 | 견적 항목 상세 > 수량 직접 고치기 | ES0304 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
48 | 견적 | 견적 항목 상세 > 왜 이 값인가 카드 | ES0305 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
49 | 견적 | 견적 저장 완료 | ES0401 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3
50 | 견적 | 견적 저장 완료 > 견적서 이름 고치기 | ES0402 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
51 | 견적 | 견적 저장 완료 > 문자로 받기 | ES0403 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
52 | 견적 | 견적 저장 완료 > 유효기간 임박 경고 | ES0404 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
53 | 견적 | 견적 견주기 | ES0501 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2
54 | 견적 | 견적 견주기 > 세 번째 견적 선택 시도 | ES0502 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
55 | 견적 | 견적 견주기 > 다른 것만 보기 토글 | ES0503 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
56 | 견적 | 견적 견주기 > 차이 정리 문장 갱신 | ES0504 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1
57 | 실측 예약 | 방문 실측 예약 | VS0101 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3
58 | 실측 예약 | 방문 실측 예약 > 달력 월 전환 | VS0102 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
59 | 실측 예약 | 방문 실측 예약 > 시간대 로딩 | VS0103 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
60 | 실측 예약 | 방문 실측 예약 > 자리 소진 | VS0104 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
61 | 실측 예약 | 방문 실측 예약 > 현장 상황 체크 | VS0105 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
62 | 실측 예약 | 예약 내용 확인 | VS0201 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3
63 | 실측 예약 | 예약 내용 확인 > 고치기 인라인 편집 | VS0202 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1
64 | 실측 예약 | 예약 내용 확인 > 동의 체크 | VS0203 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1
65 | 실측 예약 | 예약 내용 확인 > 담당자 카드 상세 | VS0204 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
66 | 실측 예약 | 예약 완료 | VS0301 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3
67 | 실측 예약 | 예약 완료 > 캘린더 담기 | VS0302 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
68 | 실측 예약 | 예약 완료 > 오시는 길 펼침 | VS0303 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
69 | 실측 예약 | 예약 완료 > 예약 변경 진입 | VS0304 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
70 | 실측 예약 | 예약 변경·취소 | VS0401 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2
71 | 실측 예약 | 예약 변경·취소 > 갈래 전환(변경·취소) | VS0402 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
72 | 실측 예약 | 예약 변경·취소 > 변경 미리보기 | VS0403 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1
73 | 실측 예약 | 예약 변경·취소 > 취소 사유별 안내 | VS0404 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1
74 | 실측 예약 | 예약 변경·취소 > 당일 변경 제한 | VS0405 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 1
75 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 | CT0101 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3
76 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 > 조항 아코디언 | CT0102 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
77 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 > 서명란 그리기 | CT0103 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
78 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 > 동의 체크 3종 | CT0104 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
79 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 > 첨부 크게 보기 | CT0105 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
80 | 계약·결제 | 계약서 확인·서명 > 금액 차이 항목 상세 | CT0106 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
81 | 계약·결제 | 계약금 결제 | CT0201 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 3
82 | 계약·결제 | 계약금 결제 > 결제 수단 탭 | CT0202 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
83 | 계약·결제 | 계약금 결제 > 할부 개월 계산 | CT0203 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
84 | 계약·결제 | 계약금 결제 > 현금영수증 발급 정보 | CT0204 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
85 | 계약·결제 | 계약금 결제 > 결제 진행 로딩 | CT0205 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1
86 | 계약·결제 | 결제 완료 - 계약 성사 | CT0301 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 3
87 | 계약·결제 | 결제 완료 - 계약 성사 > 영수증 펼치기 | CT0302 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
88 | 계약·결제 | 결제 완료 - 계약 성사 > 착공일 고르기 | CT0303 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1
89 | 계약·결제 | 결제 완료 - 계약 성사 > 준비할 것 체크 | CT0304 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
90 | 계약·결제 | 결제 실패 | CT0401 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2
91 | 계약·결제 | 결제 실패 > 실패 사유 펼침 | CT0402 | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 1
92 | 계약·결제 | 결제 실패 > 다른 수단으로 내기 | CT0403 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
93 | 계약·결제 | 결제 실패 > 무통장 전환 | CT0404 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
94 | 공사 진행 | 공정표 | PR0101 | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 3
95 | 공사 진행 | 공정표 > 공정 막대 상세 펼침 | PR0102 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2
96 | 공사 진행 | 공정표 > 밀림 전파 표시 | PR0103 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1
97 | 공사 진행 | 공정표 > 주·월 보기 전환 | PR0104 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 1
98 | 공사 진행 | 공정표 > 오늘로 가기 | PR0105 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 1
99 | 공사 진행 | 공정표 > 집주인 확인 필요 강조 | PR0106 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 1
100 | 공사 진행 | 공정표 > 로딩(스켈레톤) | PR0107 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 1
101 | 공사 진행 | 오늘 현장 | PR0201 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 3
102 | 공사 진행 | 오늘 현장 > 어제·내일 넘기기 | PR0202 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1
103 | 공사 진행 | 오늘 현장 > 집주인 결정 필요 강조 | PR0203 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1
104 | 공사 진행 | 오늘 현장 > 사진 크게 보기 | PR0204 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
105 | 공사 진행 | 오늘 현장 > 소장에게 묻기 말풍선 | PR0205 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
106 | 공사 진행 | 오늘 현장 > 날씨로 인한 일정 변경 안내 | PR0206 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 1
107 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 | PR0301 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3
108 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 > 공정 필터 칩 | PR0302 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1
109 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 > 공간 필터 칩 | PR0303 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 1
110 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 > 날짜 묶음 접기·펴기 | PR0304 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 1
111 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 > 이 자리 변해 온 것 | PR0305 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 1
112 | 공사 진행 | 현장 사진 일지 > 준공 앨범 묶기 | PR0306 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1
113 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 | PR0401 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3
114 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 > 왜 생겼는지 사진 상세 | PR0402 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 1
115 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 > 항목별 승인·거절 | PR0403 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
116 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 > 거절 경고 | PR0404 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1
117 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 > 기간 재계산 | PR0405 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
118 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 > 동의 서명 | PR0406 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1
119 | 공사 진행 | 추가공사 변경 견적 승인 > 나중에 정하기 | PR0407 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1
120 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 | PR0501 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 3
121 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 > 공간 탭 | PR0502 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
122 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 > 괜찮음·문제있음 선택 | PR0503 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
123 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 > 문제 사진·메모 첨부 | PR0504 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 1
124 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 > 문제 모아보기 패널 | PR0505 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1
125 | 공사 진행 | 준공 검수 체크리스트 > 미완료 시 준공승인 잠김 | PR0506 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 1
126 | 공사 진행 | 공사 진행 - 진행 중 없음 | PR0601 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2
127 | 공사 진행 | 공사 진행 - 진행 중 없음 > 지난 공사 목록 펼침 | PR0602 | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 1
128 | 공사 진행 | 공사 진행 - 진행 중 없음 > 상황별 안내 전환 | PR0603 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 1
129 | 하자보수 | 하자보수 접수 | AS0101 | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 3
130 | 하자보수 | 하자보수 접수 > 부위별 증상 목록 전환 | AS0102 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1
131 | 하자보수 | 하자보수 접수 > 사진·영상 올리기 | AS0103 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 1
132 | 하자보수 | 하자보수 접수 > 급한 정도별 예상방문일 | AS0104 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
133 | 하자보수 | 하자보수 접수 > 보증 범위 펼침 | AS0105 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1
134 | 하자보수 | 하자보수 접수 > 보증 기간 만료 임박 | AS0106 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 1
135 | 하자보수 | 하자보수 접수 내역 | AS0201 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2
136 | 하자보수 | 하자보수 접수 내역 > 상태 탭 | AS0202 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2
137 | 하자보수 | 하자보수 접수 내역 > 줄 펼치기 | AS0203 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1
138 | 하자보수 | 하자보수 접수 내역 > 처리 지연 경고 | AS0204 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1
139 | 하자보수 | 하자보수 접수 내역 > 목록 비어있음 | AS0205 | 2027-05-05 | 2027-05-05 | 1
140 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 | AS0301 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 3
141 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 > 진행 단계 막대 상세 | AS0302 | 2027-05-11 | 2027-05-11 | 1
142 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 > 처리 전·후 사진 견주기 | AS0303 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 1
143 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 > 처리 확인 체크 | AS0304 | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 1
144 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 > 다시 봐주세요 재접수 | AS0305 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 1
145 | 하자보수 | 하자보수 처리 현황 > 만족도 남기기 | AS0306 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 1
146 | 현장 관리 | 현장 대시보드 | OW0101 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2
147 | 현장 관리 | 현장 대시보드 > 기간 전환 | OW0102 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1
148 | 현장 관리 | 현장 대시보드 > 오늘 할 일 처리 | OW0103 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
149 | 현장 관리 | 현장 대시보드 > 현장 카드 상태 배지 | OW0104 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1
150 | 현장 관리 | 현장 대시보드 > 매출 그래프 상세 | OW0105 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 1
151 | 현장 관리 | 현장 대시보드 > 새 견적 요청 알림 | OW0106 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 1
152 | 현장 관리 | 견적 요청함 | OW0201 | 2027-05-27 | 2027-05-31 | 3
153 | 현장 관리 | 견적 요청함 > 상태 탭 | OW0202 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2
154 | 현장 관리 | 견적 요청함 > 줄 펼치기 | OW0203 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 1
155 | 현장 관리 | 견적 요청함 > 담당자 배정 | OW0204 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 1
156 | 현장 관리 | 견적 요청함 > 응답 지연 경고 | OW0205 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 1
157 | 현장 관리 | 견적 요청함 > 놓친 요청 사유 기록 | OW0206 | 2027-06-08 | 2027-06-08 | 1
158 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 | OW0301 | 2027-06-09 | 2027-06-11 | 3
159 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 > 탭 전환(공정·자재·사진·정산) | OW0302 | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 1
160 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 > 공정 막대 끌어 조정 | OW0303 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 1
161 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 > 팀 배정 충돌 경고 | OW0304 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 1
162 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 > 손님 화면 미리보기 | OW0305 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 1
163 | 현장 관리 | 현장 상세 - 공정 편집 > 변경 이력 | OW0306 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 1
164 | 현장 관리 | 자재·원가 | OW0401 | 2027-06-21 | 2027-06-23 | 3
165 | 현장 관리 | 자재·원가 > 실제 단가 입력 | OW0402 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 1
166 | 현장 관리 | 자재·원가 > 발주 상태 전환 | OW0403 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 1
167 | 현장 관리 | 자재·원가 > 공정 필터 | OW0404 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 1
168 | 현장 관리 | 자재·원가 > 납품 지연 경고 | OW0405 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 1
169 | 현장 관리 | 자재·원가 > 발주서 내보내기 | OW0406 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1
170 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 | OW0501 | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 3
171 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 > 청구서 만들기 | OW0502 | 2027-07-06 | 2027-07-06 | 1
172 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 > 입금 확인 체크 | OW0503 | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 1
173 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 > 연체 경고 | OW0504 | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 1
174 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 > 세금계산서 발행 | OW0505 | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 1
175 | 현장 관리 | 기성 청구·수금 > 수금 예정 달력 상세 | OW0506 | 2027-07-12 | 2027-07-12 | 1
176 | 현장 관리 | 일정 캘린더 | OW0601 | 2027-07-13 | 2027-07-15 | 3
177 | 현장 관리 | 일정 캘린더 > 일정 끌어 옮기기 | OW0602 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 1
178 | 현장 관리 | 일정 캘린더 > 팀 필터 | OW0603 | 2027-07-19 | 2027-07-19 | 1
179 | 현장 관리 | 일정 캘린더 > 겹침 경고 상세 | OW0604 | 2027-07-20 | 2027-07-20 | 1
180 | 현장 관리 | 일정 캘린더 > 날짜별 일정 패널 | OW0605 | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 1
181 | 현장 관리 | 일정 캘린더 > 한 칸 초과 접힘 | OW0606 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 1
182 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 | OW0701 | 2027-07-23 | 2027-07-27 | 3
183 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 업체 정보 고치기 | OW0702 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 1
184 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 손님 화면 미리보기 | OW0703 | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 1
185 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 직원 권한 바꾸기 | OW0704 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 1
186 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 권한별 볼 수 있는 화면 표 | OW0705 | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 1
187 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 직원 부르기 | OW0706 | 2027-08-03 | 2027-08-03 | 1
188 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 거래처 추가 | OW0707 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2
189 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 알림 받을 사람 고르기 | OW0708 | 2027-08-06 | 2027-08-06 | 1
190 | 현장 관리 | 업체 정보·직원 관리 > 사업자 서류 올리기 | OW0709 | 2027-08-09 | 2027-08-09 | 1
191 | 계정 | 로그인 | AU0101 | 2027-08-10 | 2027-08-12 | 3
192 | 계정 | 로그인 > 비밀번호 보기 토글 | AU0102 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 1
193 | 계정 | 로그인 > 로그인 실패 안내 | AU0103 | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 1
194 | 계정 | 로그인 > 간편 로그인 | AU0104 | 2027-08-17 | 2027-08-17 | 1
195 | 계정 | 회원가입 | AU0201 | 2027-08-18 | 2027-08-20 | 3
196 | 계정 | 회원가입 > 인증번호 받기 | AU0202 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | 1
197 | 계정 | 회원가입 > 비밀번호 조건 표시 | AU0203 | 2027-08-24 | 2027-08-24 | 1
198 | 계정 | 회원가입 > 전체 동의 연동 | AU0204 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 1
199 | 계정 | 회원가입 > 이미 가입된 번호 | AU0205 | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 1
200 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU0301 | 2027-08-27 | 2027-08-30 | 2
201 | 계정 | 비밀번호 찾기 > 찾는 방법 탭 | AU0302 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 1
202 | 계정 | 비밀번호 찾기 > 인증 완료 후 펼침 | AU0303 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 1
203 | 계정 | 비밀번호 찾기 > 미가입 안내 | AU0304 | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 1
204 | 계정 | 내 정보 | AU0401 | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 3
205 | 계정 | 내 정보 > 관심 분야 고치기 | AU0402 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 1
206 | 계정 | 내 정보 > 알림 스위치 | AU0403 | 2027-09-09 | 2027-09-09 | 1
207 | 계정 | 내 정보 > 회원 탈퇴 확인 | AU0404 | 2027-09-10 | 2027-09-10 | 1