## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈·탐색 | 홈 | HO-01 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4
2 | 홈·탐색 | 공구 목록 | HO-02 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3
3 | 홈·탐색 | 마감 임박 타임딜 | HO-03 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2
4 | 홈·탐색 | 공구 목록 - 결과 없음 | HO-04 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2
5 | 공구 상세 | 공구 상세 | DE-01 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4
6 | 공구 상세 | 상품 상세정보·거래 조건 | DE-02 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
7 | 공구 상세 | 공구 마감 - 성사 | DE-03 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 3
8 | 공구 상세 | 공구 마감 - 불발(미달) | DE-04 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3
9 | 참여·결제 | 옵션·수량 선택 | JO-01 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3
10 | 참여·결제 | 참여 결제 | JO-02 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 4
11 | 참여·결제 | 참여 완료 | JO-03 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2
12 | 참여·결제 | 결제 실패 | JO-04 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
13 | 내 공구함 | 내 공구함 | MY-01 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
14 | 내 공구함 | 참여 상세 | MY-02 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 4
15 | 내 공구함 | 참여 취소·환불 요청 | MY-03 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3
16 | 내 공구함 | 내 공구함 - 비어 있음 | MY-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2
17 | 후기·문의·알림 | 후기 작성·목록 | RV-01 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3
18 | 후기·문의·알림 | 상품 문의(Q&A) | RV-02 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3
19 | 후기·문의·알림 | 관심 공구·알림함 | RV-03 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3
20 | 계정 | 로그인·회원가입 | AC-01 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3
21 | 계정 | 내 정보·배송지 | AC-02 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 4
22 | 계정 | 알림 설정 | AC-03 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
23 | 공구 개설(진행자) | 진행자 시작 안내 | HS-01 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
24 | 공구 개설(진행자) | 공구 개설 폼 | HS-02 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 4
25 | 공구 개설(진행자) | 개설 검수 대기·반려 | HS-03 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3
26 | 공구 관리(진행자) | 진행자 대시보드 | HM-01 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3
27 | 공구 관리(진행자) | 공구별 참여 현황 | HM-02 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 4
28 | 공구 관리(진행자) | 마감·성사 처리 | HM-03 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3
29 | 공구 관리(진행자) | 발주·배송 관리 | HM-04 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 4
30 | 공구 관리(진행자) | 참여자 공지·알림 발송 | HM-05 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3
31 | 정산(진행자) | 정산 내역 | SE-01 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3
32 | 정산(진행자) | 정산 계좌·세금 설정 | SE-02 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 3
33 | 정산(진행자) | 정산 상세 | SE-03 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3
34 | 고객지원 | 이용 안내·자주 묻는 질문 | CS-01 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 3
35 | 고객지원 | 1:1 문의 | CS-02 | 2026-12-25 | 2026-12-29 | 3
36 | 고객지원 | 공지·이벤트 | CS-03 | 2026-12-30 | 2027-01-01 | 3
37 | 고객지원 | 환불·분쟁 정책 안내 | CS-04 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3