## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈·탐색 | 홈 | HO0101 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
2 | 홈·탐색 | 홈 > 로그인 상태(개인화) | HO0102 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2
3 | 홈·탐색 | 홈 > 오픈 예정 섹션 | HO0103 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1
4 | 홈·탐색 | 홈 > 진행 공구 없음(빈 상태) | HO0104 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1
5 | 홈·탐색 | 공구 목록 | HO0201 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3
6 | 홈·탐색 | 공구 목록 > 필터 적용 상태 | HO0202 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
7 | 홈·탐색 | 공구 목록 > 로딩(스켈레톤) | HO0203 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
8 | 홈·탐색 | 공구 목록 > 관심 찜 토글 | HO0204 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1
9 | 홈·탐색 | 마감 임박 타임딜 | HO0301 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2
10 | 홈·탐색 | 마감 임박 타임딜 > 1시간 내 마감 필터 | HO0302 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
11 | 홈·탐색 | 마감 임박 타임딜 > 알림 신청 완료 | HO0303 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
12 | 홈·탐색 | 공구 목록 - 결과 없음 | HO0401 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
13 | 홈·탐색 | 공구 목록 - 결과 없음 > 추천 로딩 | HO0402 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
14 | 공구 상세 | 공구 상세 | DE0101 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4
15 | 공구 상세 | 공구 상세 > 상품정보 탭 | DE0102 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2
16 | 공구 상세 | 공구 상세 > 후기 탭 | DE0103 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1
17 | 공구 상세 | 공구 상세 > 문의 탭 | DE0104 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1
18 | 공구 상세 | 공구 상세 > 다음 단계 도달 상태 | DE0105 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1
19 | 공구 상세 | 공구 상세 > 1인 최대수량 초과 | DE0106 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
20 | 공구 상세 | 상품 상세정보·거래 조건 | DE0201 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3
21 | 공구 상세 | 상품 상세정보·거래 조건 > 배송/환불 탭 | DE0202 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
22 | 공구 상세 | 상품 상세정보·거래 조건 > 판매자 정보 탭 | DE0203 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2
23 | 공구 상세 | 공구 마감 - 성사 | DE0301 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2
24 | 공구 상세 | 공구 마감 - 성사 > 배송 준비 안내 | DE0302 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1
25 | 공구 상세 | 공구 마감 - 불발(미달) | DE0401 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
26 | 공구 상세 | 공구 마감 - 불발(미달) > 환불 진행 중 | DE0402 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
27 | 공구 상세 | 공구 마감 - 불발(미달) > 환불 완료 | DE0403 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
28 | 참여·결제 | 옵션·수량 선택 | JO0101 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 3
29 | 참여·결제 | 옵션·수량 선택 > 옵션 미선택 오류 | JO0102 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1
30 | 참여·결제 | 옵션·수량 선택 > 재고 부족 상태 | JO0103 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
31 | 참여·결제 | 옵션·수량 선택 > 배송지 변경 | JO0104 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
32 | 참여·결제 | 참여 결제 | JO0201 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3
33 | 참여·결제 | 참여 결제 > 동의 미체크 상태 | JO0202 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
34 | 참여·결제 | 참여 결제 > 쿠폰·적립금 적용 | JO0203 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
35 | 참여·결제 | 참여 결제 > 결제수단 선택 확장 | JO0204 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2
36 | 참여·결제 | 참여 완료 | JO0301 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
37 | 참여·결제 | 참여 완료 > 공유 시트 열림 | JO0302 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
38 | 참여·결제 | 참여 완료 > 초대 보상 안내 | JO0303 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
39 | 참여·결제 | 결제 실패 | JO0401 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
40 | 참여·결제 | 결제 실패 > 사유별 변형(한도·취소) | JO0402 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
41 | 내 공구함 | 내 공구함 | MY0101 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3
42 | 내 공구함 | 내 공구함 > 성사 탭 | MY0102 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
43 | 내 공구함 | 내 공구함 > 불발 탭 | MY0103 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
44 | 내 공구함 | 내 공구함 > 배송/완료 탭 | MY0104 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2
45 | 내 공구함 | 참여 상세 | MY0201 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3
46 | 내 공구함 | 참여 상세 > 진행 중 상태 | MY0202 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
47 | 내 공구함 | 참여 상세 > 성사-차액 환급 상태 | MY0203 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
48 | 내 공구함 | 참여 상세 > 배송 조회 상태 | MY0204 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
49 | 내 공구함 | 참여 취소·환불 요청 | MY0301 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
50 | 내 공구함 | 참여 취소·환불 요청 > 성사 후 반품 규정 | MY0302 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
51 | 내 공구함 | 참여 취소·환불 요청 > 취소 확인 모달 | MY0303 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
52 | 내 공구함 | 내 공구함 - 비어 있음 | MY0401 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2
53 | 후기·문의·알림 | 후기 작성·목록 | RV0101 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3
54 | 후기·문의·알림 | 후기 작성·목록 > 후기 작성 폼 | RV0102 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2
55 | 후기·문의·알림 | 후기 작성·목록 > 작성 완료 | RV0103 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
56 | 후기·문의·알림 | 후기 작성·목록 > 포토후기 필터 | RV0104 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
57 | 후기·문의·알림 | 상품 문의(Q&A) | RV0201 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3
58 | 후기·문의·알림 | 상품 문의(Q&A) > 문의 작성 폼 | RV0202 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
59 | 후기·문의·알림 | 상품 문의(Q&A) > 비공개 문의 표시 | RV0203 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
60 | 후기·문의·알림 | 상품 문의(Q&A) > 답변 완료 상태 | RV0204 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1
61 | 후기·문의·알림 | 관심 공구·알림함 | RV0301 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2
62 | 후기·문의·알림 | 관심 공구·알림함 > 알림함 탭 | RV0302 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2
63 | 후기·문의·알림 | 관심 공구·알림함 > 빈 상태 | RV0303 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
64 | 계정 | 로그인·회원가입 | AC0101 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 3
65 | 계정 | 로그인·회원가입 > 회원가입 폼 | AC0102 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2
66 | 계정 | 로그인·회원가입 > 휴대폰 인증 | AC0103 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
67 | 계정 | 로그인·회원가입 > 비회원 주문 조회 | AC0104 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1
68 | 계정 | 내 정보·배송지 | AC0201 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 3
69 | 계정 | 내 정보·배송지 > 배송지 추가 폼 | AC0202 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
70 | 계정 | 내 정보·배송지 > 결제수단 관리 | AC0203 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2
71 | 계정 | 내 정보·배송지 > 진행자 전환 안내 | AC0204 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
72 | 계정 | 알림 설정 | AC0301 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2
73 | 계정 | 알림 설정 > 방해금지 설정 | AC0302 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
74 | 계정 | 알림 설정 > 마케팅 수신 철회 | AC0303 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 1
75 | 공구 개설(진행자) | 진행자 시작 안내 | HS0101 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 3
76 | 공구 개설(진행자) | 진행자 시작 안내 > 수수료·정산 상세 | HS0102 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
77 | 공구 개설(진행자) | 진행자 시작 안내 > FAQ 확장 | HS0103 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
78 | 공구 개설(진행자) | 공구 개설 폼 | HS0201 | 2027-01-22 | 2027-01-27 | 4
79 | 공구 개설(진행자) | 공구 개설 폼 > 단계별 가격 설정 | HS0202 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
80 | 공구 개설(진행자) | 공구 개설 폼 > 유효성 오류 상태 | HS0203 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1
81 | 공구 개설(진행자) | 공구 개설 폼 > 임시 저장 상태 | HS0204 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
82 | 공구 개설(진행자) | 공구 개설 폼 > 개설 미리보기 | HS0205 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1
83 | 공구 개설(진행자) | 개설 검수 대기·반려 | HS0301 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2
84 | 공구 개설(진행자) | 개설 검수 대기·반려 > 승인됨 | HS0302 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
85 | 공구 개설(진행자) | 개설 검수 대기·반려 > 반려됨 | HS0303 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
86 | 공구 관리(진행자) | 진행자 대시보드 | HM0101 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2
87 | 공구 관리(진행자) | 진행자 대시보드 > 미달 위험 강조 | HM0102 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1
88 | 공구 관리(진행자) | 진행자 대시보드 > 빈 상태(공구 없음) | HM0103 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1
89 | 공구 관리(진행자) | 공구별 참여 현황 | HM0201 | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 3
90 | 공구 관리(진행자) | 공구별 참여 현황 > 참여자 목록 상세 | HM0202 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2
91 | 공구 관리(진행자) | 공구별 참여 현황 > 시간대 추이 | HM0203 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 1
92 | 공구 관리(진행자) | 공구별 참여 현황 > 내보내기 | HM0204 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1
93 | 공구 관리(진행자) | 마감·성사 처리 | HM0301 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2
94 | 공구 관리(진행자) | 마감·성사 처리 > 마감 연장 옵션 | HM0302 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1
95 | 공구 관리(진행자) | 마감·성사 처리 > 불발 처리 확인 | HM0303 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1
96 | 공구 관리(진행자) | 마감·성사 처리 > 성사 확정 모달 | HM0304 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
97 | 공구 관리(진행자) | 발주·배송 관리 | HM0401 | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 3
98 | 공구 관리(진행자) | 발주·배송 관리 > 발주서 생성 | HM0402 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1
99 | 공구 관리(진행자) | 발주·배송 관리 > 송장 일괄 등록 | HM0403 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 1
100 | 공구 관리(진행자) | 발주·배송 관리 > 배송 지연 공지 | HM0404 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1
101 | 공구 관리(진행자) | 발주·배송 관리 > 반품·교환 접수 | HM0405 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 1
102 | 공구 관리(진행자) | 참여자 공지·알림 발송 | HM0501 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 3
103 | 공구 관리(진행자) | 참여자 공지·알림 발송 > 예약 발송 | HM0502 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1
104 | 공구 관리(진행자) | 참여자 공지·알림 발송 > 발송 이력 | HM0503 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2
105 | 정산(진행자) | 정산 내역 | SE0101 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3
106 | 정산(진행자) | 정산 내역 > 보류 상태 | SE0102 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
107 | 정산(진행자) | 정산 내역 > 기간 필터 | SE0103 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1
108 | 정산(진행자) | 정산 내역 > 세금계산서 발행 | SE0104 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1
109 | 정산(진행자) | 정산 계좌·세금 설정 | SE0201 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 3
110 | 정산(진행자) | 정산 계좌·세금 설정 > 계좌 인증 | SE0202 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
111 | 정산(진행자) | 정산 계좌·세금 설정 > 사업자 등록 | SE0203 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
112 | 정산(진행자) | 정산 상세 | SE0301 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3
113 | 정산(진행자) | 정산 상세 > 세금계산서 다운로드 | SE0302 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 1
114 | 고객지원 | 이용 안내·자주 묻는 질문 | CS0101 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3
115 | 고객지원 | 이용 안내·자주 묻는 질문 > 진행자용 탭 | CS0102 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 1
116 | 고객지원 | 이용 안내·자주 묻는 질문 > 검색 결과 | CS0103 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
117 | 고객지원 | 1:1 문의 | CS0201 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 3
118 | 고객지원 | 1:1 문의 > 문의 작성 | CS0202 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2
119 | 고객지원 | 1:1 문의 > 내 문의 상세 | CS0203 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 1
120 | 고객지원 | 공지·이벤트 | CS0301 | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 3
121 | 고객지원 | 공지·이벤트 > 공지 상세 | CS0302 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 1
122 | 고객지원 | 공지·이벤트 > 이벤트 상세 | CS0303 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1
123 | 고객지원 | 환불·분쟁 정책 안내 | CS0401 | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 3
124 | 고객지원 | 환불·분쟁 정책 안내 > 분쟁 처리 절차 | CS0402 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | 1
125 | 고객지원 | 환불·분쟁 정책 안내 > 신고 접수 | CS0403 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 1