## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 - 비로그인 | HO-01 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4
2 | 홈 | 홈 - 손님 로그인 | HO-02 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 4
3 | 고수 찾기 | 고수 목록 | SE-01 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 4
4 | 고수 찾기 | 고수 목록 - 결과 없음 | SE-02 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3
5 | 고수 찾기 | 고수 상세 | SE-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4
6 | 고수 찾기 | 고수 포트폴리오 | SE-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3
7 | 고수 찾기 | 찜한 고수 | SE-05 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
8 | 요청서 | 서비스 고르기 | RQ-01 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 3
9 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 | RQ-02 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3
10 | 요청서 | 요청서 확인 | RQ-03 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
11 | 요청서 | 요청 완료 | RQ-04 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3
12 | 요청서 | 요청 수정·취소 | RQ-05 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3
13 | 받은 견적 | 견적 목록 | QT-01 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 3
14 | 받은 견적 | 견적 비교 | QT-02 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2
15 | 받은 견적 | 견적 상세 | QT-03 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3
16 | 받은 견적 | 고수 선택 - 확인 | QT-04 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3
17 | 채팅 | 채팅 목록 | CH-01 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3
18 | 채팅 | 채팅방 | CH-02 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4
19 | 결제·이용 | 결제 | PY-01 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3
20 | 결제·이용 | 결제 완료 | PY-02 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
21 | 결제·이용 | 결제 실패 | PY-03 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
22 | 내 요청 | 내 요청 목록 | MY-01 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
23 | 내 요청 | 요청 상세 - 진행 상황 | MY-02 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3
24 | 내 요청 | 내 요청 - 비어 있음 | MY-03 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2
25 | 후기 | 후기 작성 | RV-01 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3
26 | 후기 | 내 후기 목록 | RV-02 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3
27 | 고수센터 | 고수센터 홈 | PR-01 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3
28 | 고수센터 | 고수 등록 신청 | PR-02 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4
29 | 고수센터 | 고수 등록 - 심사 중 | PR-03 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2
30 | 고수센터 | 활동 설정 | PR-04 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3
31 | 고수센터 | 프로필·포트폴리오 관리 | PR-05 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 4
32 | 요청 받기 | 새 요청 목록 | LD-01 | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 3
33 | 요청 받기 | 요청 상세 | LD-02 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3
34 | 요청 받기 | 견적 보내기 | LD-03 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 3
35 | 요청 받기 | 크레딧 충전 | LD-04 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 3
36 | 진행 관리 | 일감 목록 | JB-01 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 3
37 | 진행 관리 | 일감 상세 | JB-02 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 3
38 | 진행 관리 | 정산 내역 | JB-03 | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 3
39 | 계정 | 로그인 | AU-01 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 3
40 | 계정 | 회원가입 | AU-02 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 3
41 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 | AU-03 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3
42 | 계정 | 회원가입 완료 | AU-04 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2
43 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU-05 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2