## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 - 비로그인 | HO0101 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
2 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 서비스 검색 자동완성 | HO0102 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
3 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 지역 선택 시트 | HO0103 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
4 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 위치 권한 거부 | HO0104 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
5 | 홈 | 홈 - 손님 로그인 | HO0201 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3
6 | 홈 | 홈 - 손님 로그인 > 진행 중 요청 없음 | HO0202 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
7 | 홈 | 홈 - 손님 로그인 > 견적 도착 알림 | HO0203 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
8 | 홈 | 홈 - 손님 로그인 > 방문 당일 안내 | HO0204 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1
9 | 고수 찾기 | 고수 목록 | SE0101 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 3
10 | 고수 찾기 | 고수 목록 > 필터 적용 상태 | SE0102 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1
11 | 고수 찾기 | 고수 목록 > 지도로 보기 | SE0103 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
12 | 고수 찾기 | 고수 목록 > 목록 로딩 | SE0104 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1
13 | 고수 찾기 | 고수 목록 > 모바일 필터 시트 | SE0105 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2
14 | 고수 찾기 | 고수 목록 - 결과 없음 | SE0201 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2
15 | 고수 찾기 | 고수 목록 - 결과 없음 > 조건 완화 제안 | SE0202 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1
16 | 고수 찾기 | 고수 목록 - 결과 없음 > 요청서 유도 배너 | SE0203 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
17 | 고수 찾기 | 고수 상세 | SE0301 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4
18 | 고수 찾기 | 고수 상세 > 후기 탭 | SE0302 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
19 | 고수 찾기 | 고수 상세 > 가격표 탭 | SE0303 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
20 | 고수 찾기 | 고수 상세 > 휴무·응답 불가 | SE0304 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
21 | 고수 찾기 | 고수 상세 > 신고하기 | SE0305 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
22 | 고수 찾기 | 고수 포트폴리오 | SE0401 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
23 | 고수 찾기 | 고수 포트폴리오 > 사진 크게 보기 | SE0402 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
24 | 고수 찾기 | 고수 포트폴리오 > 포트폴리오 없음 | SE0403 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
25 | 고수 찾기 | 찜한 고수 | SE0501 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
26 | 고수 찾기 | 찜한 고수 > 찜 비어 있음 | SE0502 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
27 | 고수 찾기 | 찜한 고수 > 여러 명 한 번에 요청 | SE0503 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1
28 | 요청서 | 서비스 고르기 | RQ0101 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2
29 | 요청서 | 서비스 고르기 > 소분류 펼침 | RQ0102 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
30 | 요청서 | 서비스 고르기 > 어떤 걸 골라야 할지 모를 때 | RQ0103 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
31 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 | RQ0201 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3
32 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 > 객관식 질문 | RQ0202 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
33 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 > 날짜·시간 질문 | RQ0203 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
34 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 > 주소 입력 질문 | RQ0204 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
35 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 > 예산 질문 | RQ0205 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
36 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 > 사진 첨부 질문 | RQ0206 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
37 | 요청서 | 요청서 작성 - 단계별 질문 > 임시 저장·이어 쓰기 | RQ0207 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
38 | 요청서 | 요청서 확인 | RQ0301 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
39 | 요청서 | 요청서 확인 > 개인정보 제공 동의 | RQ0302 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
40 | 요청서 | 요청서 확인 > 전달 대상 미리보기 | RQ0303 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
41 | 요청서 | 요청 완료 | RQ0401 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2
42 | 요청서 | 요청 완료 > 기다리는 동안 | RQ0402 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
43 | 요청서 | 요청 완료 > 알림 설정 안내 | RQ0403 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
44 | 요청서 | 요청 수정·취소 | RQ0501 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2
45 | 요청서 | 요청 수정·취소 > 견적 받은 뒤 수정 | RQ0502 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
46 | 요청서 | 요청 수정·취소 > 취소 확인 | RQ0503 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
47 | 받은 견적 | 견적 목록 | QT0101 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
48 | 받은 견적 | 견적 목록 > 견적 0개(대기 중) | QT0102 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
49 | 받은 견적 | 견적 목록 > 견적 마감됨 | QT0103 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
50 | 받은 견적 | 견적 목록 > 숨긴 견적 보기 | QT0104 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
51 | 받은 견적 | 견적 목록 > 새 견적 도착 | QT0105 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
52 | 받은 견적 | 견적 비교 | QT0201 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2
53 | 받은 견적 | 견적 비교 > 차이 나는 항목만 | QT0202 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
54 | 받은 견적 | 견적 비교 > 비교에서 빼기 | QT0203 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
55 | 받은 견적 | 견적 비교 > 모바일 가로 비교 | QT0204 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
56 | 받은 견적 | 견적 상세 | QT0301 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 3
57 | 받은 견적 | 견적 상세 > 금액 구성 펼침 | QT0302 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2
58 | 받은 견적 | 견적 상세 > 취소·환불 규정 | QT0303 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
59 | 받은 견적 | 고수 선택 - 확인 | QT0401 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2
60 | 받은 견적 | 고수 선택 - 확인 > 선택 후 안내 | QT0402 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
61 | 받은 견적 | 고수 선택 - 확인 > 선택 취소 | QT0403 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
62 | 채팅 | 채팅 목록 | CH0101 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2
63 | 채팅 | 채팅 목록 > 대화 없음 | CH0102 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1
64 | 채팅 | 채팅 목록 > 안 읽음 필터 | CH0103 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
65 | 채팅 | 채팅방 | CH0201 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3
66 | 채팅 | 채팅방 > 사진·파일 보내기 | CH0202 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
67 | 채팅 | 채팅방 > 일정 제안·수락 | CH0203 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
68 | 채팅 | 채팅방 > 안전 거래 안내 | CH0204 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
69 | 채팅 | 채팅방 > 신고·차단 | CH0205 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
70 | 결제·이용 | 결제 | PY0101 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 3
71 | 결제·이용 | 결제 > 금액 변경 확인 | PY0102 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1
72 | 결제·이용 | 결제 > 쿠폰·포인트 적용 | PY0103 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 1
73 | 결제·이용 | 결제 > 현금영수증 신청 | PY0104 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
74 | 결제·이용 | 결제 완료 | PY0201 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2
75 | 결제·이용 | 결제 완료 > 영수증 보기 | PY0202 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
76 | 결제·이용 | 결제 완료 > 다시 맡기기 | PY0203 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
77 | 결제·이용 | 결제 실패 | PY0301 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2
78 | 결제·이용 | 결제 실패 > 결제 수단 바꾸기 | PY0302 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
79 | 결제·이용 | 결제 실패 > 미결제 안내 | PY0303 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 1
80 | 내 요청 | 내 요청 목록 | MY0101 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2
81 | 내 요청 | 내 요청 목록 > 상태별 탭 | MY0102 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2
82 | 내 요청 | 내 요청 목록 > 기간 필터 | MY0103 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2
83 | 내 요청 | 요청 상세 - 진행 상황 | MY0201 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 3
84 | 내 요청 | 요청 상세 - 진행 상황 > 일정 변경 요청 | MY0202 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2
85 | 내 요청 | 요청 상세 - 진행 상황 > 취소·환불 요청 | MY0203 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
86 | 내 요청 | 요청 상세 - 진행 상황 > 문제 신고 | MY0204 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1
87 | 내 요청 | 내 요청 - 비어 있음 | MY0301 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2
88 | 내 요청 | 내 요청 - 비어 있음 > 첫 이용 쿠폰 | MY0302 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
89 | 후기 | 후기 작성 | RV0101 | 2027-02-08 | 2027-02-10 | 3
90 | 후기 | 후기 작성 > 항목별 별점 | RV0102 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2
91 | 후기 | 후기 작성 > 사진 첨부 | RV0103 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2
92 | 후기 | 후기 작성 > 비공개 피드백 | RV0104 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 1
93 | 후기 | 내 후기 목록 | RV0201 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2
94 | 후기 | 내 후기 목록 > 후기 수정·삭제 | RV0202 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 1
95 | 후기 | 내 후기 목록 > 고수 답글 | RV0203 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1
96 | 고수센터 | 고수센터 홈 | PR0101 | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 3
97 | 고수센터 | 고수센터 홈 > 크레딧 부족 경고 | PR0102 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1
98 | 고수센터 | 고수센터 홈 > 응답률 하락 경고 | PR0103 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
99 | 고수센터 | 고수센터 홈 > 처리할 일 없음 | PR0104 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
100 | 고수센터 | 고수센터 홈 > 노출 순위 상세 | PR0105 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 1
101 | 고수센터 | 고수 등록 신청 | PR0201 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3
102 | 고수센터 | 고수 등록 신청 > 신원 확인 | PR0202 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1
103 | 고수센터 | 고수 등록 신청 > 활동 지역 설정 | PR0203 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 1
104 | 고수센터 | 고수 등록 신청 > 임시 저장·이어 쓰기 | PR0204 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 1
105 | 고수센터 | 고수 등록 - 심사 중 | PR0301 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2
106 | 고수센터 | 고수 등록 - 심사 중 > 보완 요청 | PR0302 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1
107 | 고수센터 | 고수 등록 - 심사 중 > 반려 | PR0303 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 1
108 | 고수센터 | 활동 설정 | PR0401 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2
109 | 고수센터 | 활동 설정 > 휴식 모드 | PR0402 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
110 | 고수센터 | 활동 설정 > 요청 받을 조건 | PR0403 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1
111 | 고수센터 | 프로필·포트폴리오 관리 | PR0501 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 3
112 | 고수센터 | 프로필·포트폴리오 관리 > 포트폴리오 순서 변경 | PR0502 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1
113 | 고수센터 | 프로필·포트폴리오 관리 > 프로필 완성도 | PR0503 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1
114 | 고수센터 | 프로필·포트폴리오 관리 > 손님 화면 미리보기 | PR0504 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 1
115 | 요청 받기 | 새 요청 목록 | LD0101 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2
116 | 요청 받기 | 새 요청 목록 > 새 요청 없음 | LD0102 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 1
117 | 요청 받기 | 새 요청 목록 > 견적 자리 마감 | LD0103 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1
118 | 요청 받기 | 새 요청 목록 > 관심 없음 처리 | LD0104 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 1
119 | 요청 받기 | 새 요청 목록 > 실시간 새 요청 | LD0105 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 1
120 | 요청 받기 | 요청 상세 | LD0201 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2
121 | 요청 받기 | 요청 상세 > 손님 정보 | LD0202 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2
122 | 요청 받기 | 요청 상세 > 참고 견적가 | LD0203 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
123 | 요청 받기 | 요청 상세 > 경쟁 현황 | LD0204 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 1
124 | 요청 받기 | 견적 보내기 | LD0301 | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 3
125 | 요청 받기 | 견적 보내기 > 자주 쓰는 문구 | LD0302 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1
126 | 요청 받기 | 견적 보내기 > 크레딧 부족 | LD0303 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 1
127 | 요청 받기 | 견적 보내기 > 견적 미리보기 | LD0304 | 2027-04-27 | 2027-04-27 | 1
128 | 요청 받기 | 견적 보내기 > 보낸 견적 수정 | LD0305 | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 1
129 | 요청 받기 | 크레딧 충전 | LD0401 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2
130 | 요청 받기 | 크레딧 충전 > 자동 충전 설정 | LD0402 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1
131 | 요청 받기 | 크레딧 충전 > 사용 내역 | LD0403 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2
132 | 요청 받기 | 크레딧 충전 > 환불 규정 | LD0404 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1
133 | 진행 관리 | 일감 목록 | JB0101 | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2
134 | 진행 관리 | 일감 목록 > 상태별 탭 | JB0102 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2
135 | 진행 관리 | 일감 목록 > 오늘 일정 | JB0103 | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 1
136 | 진행 관리 | 일감 목록 > 일감 없음 | JB0104 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 1
137 | 진행 관리 | 일감 상세 | JB0201 | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 3
138 | 진행 관리 | 일감 상세 > 추가 금액 요청 | JB0202 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1
139 | 진행 관리 | 일감 상세 > 완료 처리 | JB0203 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
140 | 진행 관리 | 일감 상세 > 취소 요청 | JB0204 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1
141 | 진행 관리 | 정산 내역 | JB0301 | 2027-05-25 | 2027-05-27 | 3
142 | 진행 관리 | 정산 내역 > 정산 상세 | JB0302 | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 1
143 | 진행 관리 | 정산 내역 > 정산 계좌·세금 | JB0303 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 1
144 | 진행 관리 | 정산 내역 > 정산 내역 없음 | JB0304 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 1
145 | 계정 | 로그인 | AU0101 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 3
146 | 계정 | 로그인 > 로그인 실패 | AU0102 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 1
147 | 계정 | 로그인 > 소셜 로그인 연결 | AU0103 | 2027-06-08 | 2027-06-08 | 1
148 | 계정 | 회원가입 | AU0201 | 2027-06-09 | 2027-06-11 | 3
149 | 계정 | 회원가입 > 이미 가입된 이메일 | AU0202 | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 1
150 | 계정 | 회원가입 > 약관 전문 보기 | AU0203 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 1
151 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 | AU0301 | 2027-06-16 | 2027-06-18 | 3
152 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 > 인증번호 불일치 | AU0302 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 1
153 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 > 왜 인증이 필요한가 | AU0303 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 1
154 | 계정 | 회원가입 완료 | AU0401 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2
155 | 계정 | 회원가입 완료 > 추천 고수 | AU0402 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 1
156 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU0501 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2
157 | 계정 | 비밀번호 찾기 > 메일 보냄 | AU0502 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1
158 | 계정 | 비밀번호 찾기 > 등록되지 않은 이메일 | AU0503 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 1
159 | 계정 | 비밀번호 찾기 > 새 비밀번호 설정 | AU0504 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 1