## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 - 비로그인 | HO-01 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4
2 | 홈 | 홈 - 고객 로그인 | HO-02 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3
3 | 매장 탐색 | 매장 목록 | SE-01 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 4
4 | 매장 탐색 | 매장 목록 - 검색 결과 없음 | SE-02 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2
5 | 매장 탐색 | 매장 지도 | SE-03 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2
6 | 매장 탐색 | 매장 상세 | SE-04 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 4
7 | 매장 탐색 | 시술 메뉴 상세 | SE-05 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2
8 | 매장 탐색 | 디자이너 소개 | SE-06 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2
9 | 예약하기 | 예약 1단계 - 시술 선택 | RE-01 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2
10 | 예약하기 | 예약 2단계 - 디자이너 선택 | RE-02 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2
11 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 | RE-03 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3
12 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 | RE-04 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3
13 | 예약하기 | 예약 3단계 - 가능한 시간 없음 | RE-05 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
14 | 예약하기 | 예약 완료 | RE-06 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
15 | 예약하기 | 예약 - 결제 실패 | RE-07 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
16 | 예약하기 | 대기 신청 완료 | RE-08 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
17 | 내 예약 | 내 예약 - 예정 | MY-01 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3
18 | 내 예약 | 내 예약 - 비어 있음 | MY-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2
19 | 내 예약 | 예약 상세 | MY-03 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3
20 | 내 예약 | 예약 변경 | MY-04 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3
21 | 내 예약 | 예약 취소 - 확인 | MY-05 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2
22 | 내 예약 | 예약 변경·취소 - 마감됨 | MY-06 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2
23 | 리뷰 | 리뷰 작성 | RV-01 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
24 | 리뷰 | 매장 리뷰 목록 | RV-02 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
25 | 리뷰 | 내 리뷰 목록 | RV-03 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
26 | 리뷰 | 리뷰 작성 - 기간 지남 | RV-04 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
27 | 예약 관리 | 오늘 예약 | ST-01 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
28 | 예약 관리 | 예약 캘린더 | ST-02 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3
29 | 예약 관리 | 예약 목록 - 예약 없음 | ST-03 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
30 | 예약 관리 | 예약 상세 - 매장 | ST-04 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3
31 | 예약 관리 | 예약 접수 대기 | ST-05 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 3
32 | 예약 관리 | 노쇼 처리 - 확인 | ST-06 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2
33 | 매장 운영 | 시술 메뉴 관리 | MG-01 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3
34 | 매장 운영 | 디자이너 관리 | MG-02 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3
35 | 매장 운영 | 근무 일정 관리 | MG-03 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3
36 | 매장 운영 | 휴무·예약 정책 설정 | MG-04 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3
37 | 매장 운영 | 사진 업로드 - 실패 | MG-05 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
38 | 내 정보 | 내 정보 | AC-01 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2
39 | 내 정보 | 쿠폰·적립금 | AC-02 | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 3
40 | 매장 홈 | 매장 홈 | PT-01 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3
41 | 매장 홈 | 매장 입점 신청 | PT-02 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 3
42 | 매장 홈 | 입점 심사 중 | PT-03 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2
43 | 정산 | 매장 정산 내역 | SA-01 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3
44 | 정산 | 정산 내역 - 내역 없음 | SA-02 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2
45 | 계정 | 로그인 | AU-01 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 3
46 | 계정 | 회원가입 | AU-02 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 3
47 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 | AU-03 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 3
48 | 계정 | 회원가입 완료 | AU-04 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2
49 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU-05 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2