## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 - 비로그인 | HO0101 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
2 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 위치 권한 거부 | HO0102 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1
3 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 비로그인 예약 유도 | HO0103 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1
4 | 홈 | 홈 - 고객 로그인 | HO0201 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
5 | 홈 | 홈 - 고객 로그인 > 다가오는 예약 없음 | HO0202 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1
6 | 홈 | 홈 - 고객 로그인 > 방문 당일 리마인더 | HO0203 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2
7 | 매장 탐색 | 매장 목록 | SE0101 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3
8 | 매장 탐색 | 매장 목록 > 필터 적용 상태 | SE0102 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1
9 | 매장 탐색 | 매장 목록 > 오늘 예약 가능만 | SE0103 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
10 | 매장 탐색 | 매장 목록 > 목록 로딩(스켈레톤) | SE0104 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
11 | 매장 탐색 | 매장 목록 - 검색 결과 없음 | SE0201 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
12 | 매장 탐색 | 매장 목록 - 검색 결과 없음 > 지역 확장 결과 | SE0202 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
13 | 매장 탐색 | 매장 지도 | SE0301 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
14 | 매장 탐색 | 매장 지도 > 핀 미리보기 시트 | SE0302 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
15 | 매장 탐색 | 매장 지도 > 이 지역 결과 없음 | SE0303 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1
16 | 매장 탐색 | 매장 상세 | SE0401 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
17 | 매장 탐색 | 매장 상세 > 시술 메뉴 탭 | SE0402 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2
18 | 매장 탐색 | 매장 상세 > 디자이너 탭 | SE0403 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2
19 | 매장 탐색 | 매장 상세 > 리뷰 탭 | SE0404 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2
20 | 매장 탐색 | 매장 상세 > 매장 정보 탭 | SE0405 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2
21 | 매장 탐색 | 매장 상세 > 휴무·예약 중단 | SE0406 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
22 | 매장 탐색 | 시술 메뉴 상세 | SE0501 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2
23 | 매장 탐색 | 시술 메뉴 상세 > 옵션별 가격 표 | SE0502 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1
24 | 매장 탐색 | 시술 메뉴 상세 > 이 시술 리뷰 없음 | SE0503 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1
25 | 매장 탐색 | 디자이너 소개 | SE0601 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2
26 | 매장 탐색 | 디자이너 소개 > 포트폴리오 확대 | SE0602 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
27 | 매장 탐색 | 디자이너 소개 > 휴직·예약 불가 | SE0603 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
28 | 예약하기 | 예약 1단계 - 시술 선택 | RE0101 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2
29 | 예약하기 | 예약 1단계 - 시술 선택 > 옵션 선택 펼침 | RE0102 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
30 | 예약하기 | 예약 1단계 - 시술 선택 > 동시 예약 불가 조합 | RE0103 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
31 | 예약하기 | 예약 1단계 - 시술 선택 > 총 소요시간 초과 | RE0104 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
32 | 예약하기 | 예약 2단계 - 디자이너 선택 | RE0201 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2
33 | 예약하기 | 예약 2단계 - 디자이너 선택 > 지정 안 함 선택 | RE0202 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
34 | 예약하기 | 예약 2단계 - 디자이너 선택 > 선택 시술 불가 | RE0203 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
35 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 | RE0301 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3
36 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 > 슬롯 로딩 | RE0302 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
37 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 > 마감 슬롯 표시 | RE0303 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
38 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 > 휴무일 선택 시도 | RE0304 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
39 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 > 슬롯 선점 만료 | RE0305 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
40 | 예약하기 | 예약 3단계 - 날짜·시간 선택 > 당일 마감 경과 | RE0306 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
41 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 | RE0401 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 3
42 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 > 쿠폰·적립금 적용 | RE0402 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
43 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 > 동의 미체크 상태 | RE0403 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
44 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 > 결제 수단 선택 | RE0404 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
45 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 > 결제 처리 중 | RE0405 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
46 | 예약하기 | 예약 4단계 - 확인 및 결제 > 선점 만료 임박 경고 | RE0406 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
47 | 예약하기 | 예약 3단계 - 가능한 시간 없음 | RE0501 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
48 | 예약하기 | 예약 3단계 - 가능한 시간 없음 > 대기 신청 폼 | RE0502 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
49 | 예약하기 | 예약 완료 | RE0601 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2
50 | 예약하기 | 예약 완료 > 매장 확인 대기 | RE0602 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
51 | 예약하기 | 예약 완료 > 캘린더에 추가 | RE0603 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
52 | 예약하기 | 예약 - 결제 실패 | RE0701 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2
53 | 예약하기 | 예약 - 결제 실패 > 선점 만료 후 실패 | RE0702 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
54 | 예약하기 | 대기 신청 완료 | RE0801 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2
55 | 예약하기 | 대기 신청 완료 > 자리 발생 알림 | RE0802 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1
56 | 내 예약 | 내 예약 - 예정 | MY0101 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
57 | 내 예약 | 내 예약 - 예정 > 완료 탭 | MY0102 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
58 | 내 예약 | 내 예약 - 예정 > 취소 탭 | MY0103 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2
59 | 내 예약 | 내 예약 - 예정 > 취소 마감 지난 카드 | MY0104 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
60 | 내 예약 | 내 예약 - 비어 있음 | MY0201 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2
61 | 내 예약 | 내 예약 - 비어 있음 > 예약 제한 상태 | MY0202 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
62 | 내 예약 | 예약 상세 | MY0301 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2
63 | 내 예약 | 예약 상세 > 매장 확인 대기 | MY0302 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2
64 | 내 예약 | 예약 상세 > 노쇼 처리됨 | MY0303 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
65 | 내 예약 | 예약 상세 > 변경 요청 중 | MY0304 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1
66 | 내 예약 | 예약 변경 | MY0401 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2
67 | 내 예약 | 예약 변경 > 차액 결제·환불 | MY0402 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
68 | 내 예약 | 예약 변경 > 변경 횟수 소진 | MY0403 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
69 | 내 예약 | 예약 취소 - 확인 | MY0501 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2
70 | 내 예약 | 예약 취소 - 확인 > 수수료 발생 취소 | MY0502 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
71 | 내 예약 | 예약 변경·취소 - 마감됨 | MY0601 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2
72 | 내 예약 | 예약 변경·취소 - 마감됨 > 매장 연락 안내 | MY0602 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 1
73 | 리뷰 | 리뷰 작성 | RV0101 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3
74 | 리뷰 | 리뷰 작성 > 사진 첨부 오류 | RV0102 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2
75 | 리뷰 | 리뷰 작성 > 최소 글자수 미달 | RV0103 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
76 | 리뷰 | 리뷰 작성 > 임시 저장 불러오기 | RV0104 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
77 | 리뷰 | 매장 리뷰 목록 | RV0201 | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 3
78 | 리뷰 | 매장 리뷰 목록 > 사진 리뷰만 보기 | RV0202 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
79 | 리뷰 | 매장 리뷰 목록 > 리뷰 없음 | RV0203 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
80 | 리뷰 | 내 리뷰 목록 | RV0301 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2
81 | 리뷰 | 내 리뷰 목록 > 수정 기한 경과 | RV0302 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2
82 | 리뷰 | 내 리뷰 목록 > 매장 답글 알림 | RV0303 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 1
83 | 리뷰 | 리뷰 작성 - 기간 지남 | RV0401 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2
84 | 리뷰 | 리뷰 작성 - 기간 지남 > 작성 가능 리뷰 목록 | RV0402 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1
85 | 예약 관리 | 오늘 예약 | ST0101 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2
86 | 예약 관리 | 오늘 예약 > 방문 완료 처리 | ST0102 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 1
87 | 예약 관리 | 오늘 예약 > 시간대 겹침 경고 | ST0103 | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 1
88 | 예약 관리 | 오늘 예약 > 지각·시술 지연 | ST0104 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
89 | 예약 관리 | 예약 캘린더 | ST0201 | 2027-02-08 | 2027-02-10 | 3
90 | 예약 관리 | 예약 캘린더 > 블록 드래그 이동 | ST0202 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1
91 | 예약 관리 | 예약 캘린더 > 월 보기 전환 | ST0203 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1
92 | 예약 관리 | 예약 목록 - 예약 없음 | ST0301 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2
93 | 예약 관리 | 예약 목록 - 예약 없음 > 노출 중단 감지 | ST0302 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 1
94 | 예약 관리 | 예약 상세 - 매장 | ST0401 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2
95 | 예약 관리 | 예약 상세 - 매장 > 고객 노쇼 이력 | ST0402 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2
96 | 예약 관리 | 예약 상세 - 매장 > 내부 메모 작성 | ST0403 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2
97 | 예약 관리 | 예약 상세 - 매장 > 고객 메시지 발송 | ST0404 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1
98 | 예약 관리 | 예약 접수 대기 | ST0501 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2
99 | 예약 관리 | 예약 접수 대기 > 대체 시간 제안 | ST0502 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
100 | 예약 관리 | 예약 접수 대기 > 응답 기한 초과 | ST0503 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 1
101 | 예약 관리 | 노쇼 처리 - 확인 | ST0601 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2
102 | 예약 관리 | 노쇼 처리 - 확인 > 노쇼 철회 | ST0602 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 1
103 | 매장 운영 | 시술 메뉴 관리 | MG0101 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3
104 | 매장 운영 | 시술 메뉴 관리 > 시술 숨김 처리 | MG0102 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 1
105 | 매장 운영 | 시술 메뉴 관리 > 필수 항목 누락 | MG0103 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1
106 | 매장 운영 | 디자이너 관리 | MG0201 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2
107 | 매장 운영 | 디자이너 관리 > 휴직 전환 확인 | MG0202 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 1
108 | 매장 운영 | 디자이너 관리 > 담당 시술 미지정 | MG0203 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 1
109 | 매장 운영 | 근무 일정 관리 | MG0301 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2
110 | 매장 운영 | 근무 일정 관리 > 기존 예약 충돌 | MG0302 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
111 | 매장 운영 | 근무 일정 관리 > 휴가 예외 등록 | MG0303 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1
112 | 매장 운영 | 휴무·예약 정책 설정 | MG0401 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2
113 | 매장 운영 | 휴무·예약 정책 설정 > 정책 적용 미리보기 | MG0402 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1
114 | 매장 운영 | 사진 업로드 - 실패 | MG0501 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2
115 | 매장 운영 | 사진 업로드 - 실패 > 업로드 진행 중 | MG0502 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
116 | 내 정보 | 내 정보 | AC0101 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2
117 | 내 정보 | 내 정보 > 연락처 인증 | AC0102 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 1
118 | 내 정보 | 내 정보 > 회원 탈퇴 확인 | AC0103 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2
119 | 내 정보 | 쿠폰·적립금 | AC0201 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 3
120 | 내 정보 | 쿠폰·적립금 > 쿠폰 코드 등록 실패 | AC0202 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
121 | 매장 홈 | 매장 홈 | PT0101 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 3
122 | 매장 홈 | 매장 홈 > 응답 지연 경고 | PT0102 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
123 | 매장 홈 | 매장 홈 > 노쇼 확인 대기 | PT0103 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1
124 | 매장 홈 | 매장 입점 신청 | PT0201 | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 3
125 | 매장 홈 | 매장 입점 신청 > 심사 반려 | PT0202 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 1
126 | 매장 홈 | 입점 심사 중 | PT0301 | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2
127 | 정산 | 매장 정산 내역 | SA0101 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2
128 | 정산 | 매장 정산 내역 > 정산 보류 건 | SA0102 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1
129 | 정산 | 매장 정산 내역 > 정산 계좌 미등록 | SA0103 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | 1
130 | 정산 | 정산 내역 - 내역 없음 | SA0201 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2
131 | 정산 | 정산 내역 - 내역 없음 > 첫 정산 예정 안내 | SA0202 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 1
132 | 계정 | 로그인 | AU0101 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2
133 | 계정 | 회원가입 | AU0201 | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 3
134 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 | AU0301 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2
135 | 계정 | 회원가입 완료 | AU0401 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2
136 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU0501 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2