## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO-01 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4
2 | 홈 | 여행지 홈 | HO-02 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3
3 | 홈 | 검색 결과 | HO-03 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3
4 | 홈 | 검색 결과 없음 | HO-04 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2
5 | 홈 | 테마 기획전 | HO-05 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3
6 | 상품 | 상품 목록 | PR-01 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
7 | 상품 | 상품 상세 | PR-02 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 4
8 | 상품 | 날짜·옵션 선택 | PR-03 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3
9 | 상품 | 패스 상품 상세 | PR-04 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
10 | 상품 | 상품 비교 | PR-05 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2
11 | 상품 | 예약 마감·품절 | PR-06 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2
12 | 상품 | 후기 전체보기 | PR-07 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2
13 | 상품 | 찜한 상품 | PR-08 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 4
14 | 장바구니 | 장바구니 | CT-01 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3
15 | 장바구니 | 장바구니 비어 있음 | CT-02 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1
16 | 예약·결제 | 여행자 정보 입력 | BK-01 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
17 | 예약·결제 | 결제 | BK-02 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 3
18 | 예약·결제 | 예약 완료 | BK-03 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2
19 | 예약·결제 | 결제 실패 | BK-04 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2
20 | 예약·결제 | 예약 확정 대기 | BK-05 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2
21 | 예약·결제 | 최소 인원 미달 안내 | BK-06 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2
22 | 바우처 | 바우처 목록 | VC-01 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2
23 | 바우처 | 바우처 상세 | VC-02 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
24 | 바우처 | 바우처 만료 | VC-03 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2
25 | 바우처 | 바우처 재발급 요청 | VC-04 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
26 | 마이페이지 | 로그인 | MY-01 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
27 | 마이페이지 | 회원가입 | MY-02 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
28 | 마이페이지 | 예약 내역 | MY-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
29 | 마이페이지 | 예약 내역 없음 | MY-04 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
30 | 마이페이지 | 예약 상세 | MY-05 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3
31 | 마이페이지 | 예약 취소 신청 | MY-06 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
32 | 마이페이지 | 취소 불가 안내 | MY-07 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2
33 | 마이페이지 | 후기 작성 | MY-08 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
34 | 마이페이지 | 쿠폰함 | MY-09 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2
35 | 마이페이지 | 내 여정 | MY-10 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4
36 | 마이페이지 | 내 후기 | MY-11 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3
37 | 마이페이지 | 알림함 | MY-12 | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 4
38 | 마이페이지 | 계정 설정 | MY-13 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3
39 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS-01 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
40 | 고객센터 | 1:1 문의 작성 | CS-02 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 3
41 | 고객센터 | 문의 내역 | CS-03 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2
42 | 고객센터 | 공지사항 | CS-04 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2
43 | 고객센터 | 취소·환불 규정 안내 | CS-05 | 2026-12-25 | 2026-12-30 | 4