## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 | HO0101 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4
2 | 홈 | 홈 > 로그인 상태(개인화) | HO0102 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2
3 | 홈 | 홈 > 통화·언어 전환 | HO0103 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2
4 | 홈 | 홈 > 현지 이슈 배너 | HO0104 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
5 | 홈 | 여행지 홈 | HO0201 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3
6 | 홈 | 여행지 홈 > 카테고리 필터 적용 | HO0202 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2
7 | 홈 | 여행지 홈 > 여행 정보 카드 확장 | HO0203 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2
8 | 홈 | 검색 결과 | HO0301 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
9 | 홈 | 검색 결과 > 지도 보기 전환 | HO0302 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
10 | 홈 | 검색 결과 > 필터 적용 상태 | HO0303 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
11 | 홈 | 검색 결과 > 로딩(스켈레톤) | HO0304 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
12 | 홈 | 검색 결과 없음 | HO0401 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2
13 | 홈 | 검색 결과 없음 > 오타 추천 | HO0402 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1
14 | 홈 | 테마 기획전 | HO0501 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3
15 | 홈 | 테마 기획전 > 기획전 쿠폰 받기 | HO0502 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
16 | 홈 | 테마 기획전 > 기획전 종료 | HO0503 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
17 | 상품 | 상품 목록 | PR0101 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2
18 | 상품 | 상품 목록 > 즉시확정 필터 | PR0102 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
19 | 상품 | 상품 목록 > 찜하기 토글 | PR0103 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
20 | 상품 | 상품 목록 > 잔여 좌석 소진 | PR0104 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
21 | 상품 | 상품 상세 | PR0201 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4
22 | 상품 | 상품 상세 > 코스 일정 탭 | PR0202 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
23 | 상품 | 상품 상세 > 포함·불포함 탭 | PR0203 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
24 | 상품 | 상품 상세 > 취소규정 탭 | PR0204 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
25 | 상품 | 상품 상세 > 후기 탭 | PR0205 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1
26 | 상품 | 상품 상세 > 픽업 가능 지역 확인 | PR0206 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
27 | 상품 | 날짜·옵션 선택 | PR0301 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2
28 | 상품 | 날짜·옵션 선택 > 시간대 선택 | PR0302 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2
29 | 상품 | 날짜·옵션 선택 > 잔여 좌석 초과 | PR0303 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
30 | 상품 | 날짜·옵션 선택 > 예약 불가일 선택 | PR0304 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2
31 | 상품 | 날짜·옵션 선택 > 픽업 옵션 선택 | PR0305 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2
32 | 상품 | 날짜·옵션 선택 > 최소 출발 인원 안내 | PR0306 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
33 | 상품 | 패스 상품 상세 | PR0401 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2
34 | 상품 | 패스 상품 상세 > 권종별 비교 | PR0402 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2
35 | 상품 | 패스 상품 상세 > 사전 예약 필수 명소 | PR0403 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
36 | 상품 | 상품 비교 | PR0501 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
37 | 상품 | 상품 비교 > 비교 대상 부족 | PR0502 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
38 | 상품 | 상품 비교 > 차이 항목만 보기 | PR0503 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
39 | 상품 | 예약 마감·품절 | PR0601 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
40 | 상품 | 예약 마감·품절 > 재입고 알림 신청 완료 | PR0602 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
41 | 상품 | 예약 마감·품절 > 시즌 종료 상태 | PR0603 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
42 | 상품 | 후기 전체보기 | PR0701 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2
43 | 상품 | 후기 전체보기 > 사진 후기만 필터 | PR0702 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
44 | 상품 | 후기 전체보기 > 후기 없음 | PR0703 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
45 | 상품 | 찜한 상품 | PR0801 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 3
46 | 상품 | 찜한 상품 > 가격 인하 알림 | PR0802 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
47 | 상품 | 찜한 상품 > 찜 비어 있음 | PR0803 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
48 | 장바구니 | 장바구니 | CT0101 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 3
49 | 장바구니 | 장바구니 > 마감 항목 경고 | CT0102 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2
50 | 장바구니 | 장바구니 > 가격 변동 알림 | CT0103 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
51 | 장바구니 | 장바구니 > 선택 삭제 확인 | CT0104 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1
52 | 장바구니 | 장바구니 > 옵션 수정 | CT0105 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
53 | 장바구니 | 장바구니 비어 있음 | CT0201 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
54 | 장바구니 | 장바구니 비어 있음 > 찜한 상품에서 담기 | CT0202 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
55 | 예약·결제 | 여행자 정보 입력 | BK0101 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2
56 | 예약·결제 | 여행자 정보 입력 > 영문명 형식 오류 | BK0102 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
57 | 예약·결제 | 여행자 정보 입력 > 대표 예약자와 동일 체크 | BK0103 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
58 | 예약·결제 | 여행자 정보 입력 > 아동 나이 기준 불일치 | BK0104 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
59 | 예약·결제 | 여행자 정보 입력 > 필수 동의 미체크 | BK0105 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
60 | 예약·결제 | 결제 | BK0201 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
61 | 예약·결제 | 결제 > 쿠폰 적용 | BK0202 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
62 | 예약·결제 | 결제 > 쿠폰 적용 불가 | BK0203 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
63 | 예약·결제 | 결제 > 해외결제 카드 탭 | BK0204 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1
64 | 예약·결제 | 결제 > 결제 진행 중 | BK0205 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
65 | 예약·결제 | 결제 > 환율 변동 안내 | BK0206 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
66 | 예약·결제 | 예약 완료 | BK0301 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2
67 | 예약·결제 | 예약 완료 > 확정 대기 상품 포함 | BK0302 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
68 | 예약·결제 | 예약 완료 > 캘린더 추가 | BK0303 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1
69 | 예약·결제 | 결제 실패 | BK0401 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2
70 | 예약·결제 | 결제 실패 > 해외결제 차단 사유 | BK0402 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1
71 | 예약·결제 | 결제 실패 > 좌석 선점 만료 | BK0403 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 1
72 | 예약·결제 | 예약 확정 대기 | BK0501 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2
73 | 예약·결제 | 예약 확정 대기 > 확정됨 | BK0502 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
74 | 예약·결제 | 예약 확정 대기 > 현지 거절(확정 실패) | BK0503 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
75 | 예약·결제 | 최소 인원 미달 안내 | BK0601 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 2
76 | 예약·결제 | 최소 인원 미달 안내 > 자동 취소 확정 | BK0602 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
77 | 예약·결제 | 최소 인원 미달 안내 > 친구 초대 공유 | BK0603 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
78 | 바우처 | 바우처 목록 | VC0101 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2
79 | 바우처 | 바우처 목록 > 사용 완료 탭 | VC0102 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
80 | 바우처 | 바우처 목록 > 오프라인 저장 완료 | VC0103 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
81 | 바우처 | 바우처 목록 > 발급 대기 상태 | VC0104 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
82 | 바우처 | 바우처 상세 | VC0201 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2
83 | 바우처 | 바우처 상세 > 오프라인 모드 | VC0202 | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 1
84 | 바우처 | 바우처 상세 > QR 로드 실패 | VC0203 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 1
85 | 바우처 | 바우처 상세 > 길찾기 연동 | VC0204 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 1
86 | 바우처 | 바우처 상세 > 이용 안내 다국어 | VC0205 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
87 | 바우처 | 바우처 만료 | VC0301 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2
88 | 바우처 | 바우처 만료 > 이미 사용됨 | VC0302 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1
89 | 바우처 | 바우처 재발급 요청 | VC0401 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2
90 | 바우처 | 바우처 재발급 요청 > 정보 정정 입력 | VC0402 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1
91 | 바우처 | 바우처 재발급 요청 > 요청 완료 | VC0403 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 1
92 | 마이페이지 | 로그인 | MY0101 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2
93 | 마이페이지 | 로그인 > 로그인 실패 | MY0102 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1
94 | 마이페이지 | 로그인 > 비회원 예약 조회 | MY0103 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2
95 | 마이페이지 | 회원가입 | MY0201 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2
96 | 마이페이지 | 회원가입 > 이메일 중복 | MY0202 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 1
97 | 마이페이지 | 회원가입 > 약관 상세 보기 | MY0203 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 2
98 | 마이페이지 | 예약 내역 | MY0301 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2
99 | 마이페이지 | 예약 내역 > 이용 완료 탭 | MY0302 | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 1
100 | 마이페이지 | 예약 내역 > 취소 탭 | MY0303 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1
101 | 마이페이지 | 예약 내역 > 출발 임박 알림 | MY0304 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2
102 | 마이페이지 | 예약 내역 없음 | MY0401 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
103 | 마이페이지 | 예약 내역 없음 > 비회원 예약 안내 | MY0402 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 1
104 | 마이페이지 | 예약 상세 | MY0501 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3
105 | 마이페이지 | 예약 상세 > 여행자 정보 수정 | MY0502 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1
106 | 마이페이지 | 예약 상세 > 변경 불가 항목 | MY0503 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 1
107 | 마이페이지 | 예약 상세 > 영수증 보기 | MY0504 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2
108 | 마이페이지 | 예약 취소 신청 | MY0601 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2
109 | 마이페이지 | 예약 취소 신청 > 무료 취소 기한 내 | MY0602 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 1
110 | 마이페이지 | 예약 취소 신청 > 부분 취소 | MY0603 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 1
111 | 마이페이지 | 예약 취소 신청 > 취소 확인 모달 | MY0604 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 1
112 | 마이페이지 | 취소 불가 안내 | MY0701 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
113 | 마이페이지 | 취소 불가 안내 > 예외 사유 요청 | MY0702 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2
114 | 마이페이지 | 후기 작성 | MY0801 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 2
115 | 마이페이지 | 후기 작성 > 글자수 미달 | MY0802 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1
116 | 마이페이지 | 후기 작성 > 사진 업로드 실패 | MY0803 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1
117 | 마이페이지 | 쿠폰함 | MY0901 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2
118 | 마이페이지 | 쿠폰함 > 만료 임박 강조 | MY0902 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
119 | 마이페이지 | 쿠폰함 > 코드 등록 실패 | MY0903 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2
120 | 마이페이지 | 내 여정 | MY1001 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3
121 | 마이페이지 | 내 여정 > 일정 겹침 경고 | MY1002 | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 1
122 | 마이페이지 | 내 여정 > 일정표 공유·저장 | MY1003 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2
123 | 마이페이지 | 내 후기 | MY1101 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3
124 | 마이페이지 | 내 후기 > 작성 기한 만료 | MY1102 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 1
125 | 마이페이지 | 내 후기 > 후기 수정·삭제 | MY1103 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2
126 | 마이페이지 | 알림함 | MY1201 | 2027-04-26 | 2027-04-29 | 4
127 | 마이페이지 | 알림함 > 출발 임박 알림 고정 | MY1202 | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2
128 | 마이페이지 | 알림함 > 알림 없음 | MY1203 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1
129 | 마이페이지 | 계정 설정 | MY1301 | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 3
130 | 마이페이지 | 계정 설정 > 이메일 변경 인증 | MY1302 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 1
131 | 마이페이지 | 계정 설정 > 회원 탈퇴 확인 | MY1303 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2
132 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | CS0101 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2
133 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 검색 결과 | CS0102 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 1
134 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 > 현지 이용 탭 | CS0103 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 1
135 | 고객센터 | 1:1 문의 작성 | CS0201 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2
136 | 고객센터 | 1:1 문의 작성 > 긴급 문의 안내 | CS0202 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 1
137 | 고객센터 | 1:1 문의 작성 > 첨부 용량 초과 | CS0203 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1
138 | 고객센터 | 문의 내역 | CS0301 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2
139 | 고객센터 | 문의 내역 > 답변 완료 상세 | CS0302 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2
140 | 고객센터 | 공지사항 | CS0401 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2
141 | 고객센터 | 공지사항 > 현지 이슈 상세 | CS0402 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2
142 | 고객센터 | 취소·환불 규정 안내 | CS0501 | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 3
143 | 고객센터 | 취소·환불 규정 안내 > 상품 유형별 규정 탭 | CS0502 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2
144 | 고객센터 | 취소·환불 규정 안내 > 내 예약 규정 확인 | CS0503 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 1