## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 - 비로그인 | HO-01 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4
2 | 홈 | 홈 - 수강생 로그인 | HO-02 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3
3 | 강사센터 | 강사센터 홈 | TC-01 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 4
4 | 강사센터 | 강사 지원 | TC-02 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3
5 | 강사센터 | 강사 지원 - 심사 중 | TC-03 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2
6 | 강의 탐색 | 강의 목록 | CO-01 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3
7 | 강의 탐색 | 강의 목록 - 검색 결과 없음 | CO-02 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2
8 | 강의 탐색 | 강의 상세 | CO-03 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3
9 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 | CO-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3
10 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 완료 | CO-05 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
11 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 실패 | CO-06 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2
12 | 내 강의실 | 내 강의실 - 수강 중 | CL-01 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2
13 | 내 강의실 | 내 강의실 - 비어 있음 | CL-02 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
14 | 내 강의실 | 강의 재생 | CL-03 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
15 | 내 강의실 | 강의 재생 - 오류 | CL-04 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
16 | 내 강의실 | 과제 제출 | CL-05 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
17 | 내 강의실 | 과제 제출 - 마감됨 | CL-06 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
18 | 내 강의실 | 질문 게시판 | CL-07 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2
19 | 내 강의실 | 수료증 발급 | CL-08 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2
20 | 수업 편성 | 내 강의 목록 | CU-01 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2
21 | 수업 편성 | 강의 개설 - 기본 정보 | CU-02 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3
22 | 수업 편성 | 커리큘럼 편성 | CU-03 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3
23 | 수업 편성 | 영상 업로드 | CU-04 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
24 | 수업 편성 | 영상 업로드 - 실패 | CU-05 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
25 | 수업 편성 | 강의 게시 - 검수 대기 | CU-06 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
26 | 학생 관리 | 수강생 목록 | ST-01 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3
27 | 학생 관리 | 수강생 목록 - 검색 결과 없음 | ST-02 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
28 | 학생 관리 | 수강생 상세 - 진도 현황 | ST-03 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2
29 | 학생 관리 | 진도 미달자 관리 | ST-04 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
30 | 학생 관리 | 알림 발송 | ST-05 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
31 | 출결·평가 | 출석 현황 | GR-01 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2
32 | 출결·평가 | 과제 채점 목록 | GR-02 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
33 | 출결·평가 | 과제 채점 - 상세 | GR-03 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 3
34 | 출결·평가 | 수료 기준 설정 | GR-04 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2
35 | 출결·평가 | 수료 처리 - 확인 | GR-05 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2
36 | 마이페이지 | 내 정보 | MY-01 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2
37 | 마이페이지 | 수강 이력 | MY-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2
38 | 마이페이지 | 정산 내역 | MY-03 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2
39 | 마이페이지 | 정산 내역 - 내역 없음 | MY-04 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2
40 | 계정 | 로그인 | AU-01 | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 3
41 | 계정 | 회원가입 | AU-02 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 3
42 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 | AU-03 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3
43 | 계정 | 회원가입 완료 | AU-04 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2
44 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU-05 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2