## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 홈 | 홈 - 비로그인 | HO0101 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
2 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 분야별 추천 탭 | HO0102 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1
3 | 홈 | 홈 - 비로그인 > 검색어 자동완성 | HO0103 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2
4 | 홈 | 홈 - 비로그인 > FAQ 아코디언 펼침 | HO0104 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2
5 | 홈 | 홈 - 수강생 로그인 | HO0201 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3
6 | 홈 | 홈 - 수강생 로그인 > 이어보기 없음 | HO0202 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
7 | 홈 | 홈 - 수강생 로그인 > 마감 임박 과제 알림 | HO0203 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1
8 | 홈 | 홈 - 수강생 로그인 > 학습 습관 캘린더 | HO0204 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
9 | 강사센터 | 강사센터 홈 | TC0101 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 3
10 | 강사센터 | 강사센터 홈 > 수강 신청 추이 차트 | TC0102 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
11 | 강사센터 | 강사센터 홈 > 처리할 일 없음 | TC0103 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2
12 | 강사센터 | 강사 지원 | TC0201 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3
13 | 강사센터 | 강사 지원 - 심사 중 | TC0301 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2
14 | 강의 탐색 | 강의 목록 | CO0101 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3
15 | 강의 탐색 | 강의 목록 > 필터 적용 상태 | CO0102 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
16 | 강의 탐색 | 강의 목록 > 목록 로딩 | CO0103 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
17 | 강의 탐색 | 강의 목록 > 모바일 필터 시트 | CO0104 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2
18 | 강의 탐색 | 강의 목록 - 검색 결과 없음 | CO0201 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
19 | 강의 탐색 | 강의 목록 - 검색 결과 없음 > 필터 과다 안내 | CO0202 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
20 | 강의 탐색 | 강의 상세 | CO0301 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2
21 | 강의 탐색 | 강의 상세 > 커리큘럼 탭 | CO0302 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
22 | 강의 탐색 | 강의 상세 > 수강 후기 탭 | CO0303 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1
23 | 강의 탐색 | 강의 상세 > 강사 소개 탭 | CO0304 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2
24 | 강의 탐색 | 강의 상세 > 미리보기 재생 모달 | CO0305 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
25 | 강의 탐색 | 강의 상세 > 이미 수강 중 상태 | CO0306 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
26 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 | CO0401 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2
27 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 > 쿠폰 적용 실패 | CO0402 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2
28 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 > 환불 규정 미동의 | CO0403 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
29 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 > 결제 수단 확장 | CO0404 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
30 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 > 결제 진행 중 | CO0405 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
31 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 완료 | CO0501 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2
32 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 완료 > 영수증 보기 | CO0502 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2
33 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 실패 | CO0601 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
34 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 실패 > 사유별 변형 | CO0602 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2
35 | 강의 탐색 | 수강 신청 - 결제 실패 > 중복 결제 감지 | CO0603 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
36 | 내 강의실 | 내 강의실 - 수강 중 | CL0101 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
37 | 내 강의실 | 내 강의실 - 수강 중 > 수강 완료 탭 | CL0102 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
38 | 내 강의실 | 내 강의실 - 수강 중 > 수강 기간 만료 임박 | CL0103 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
39 | 내 강의실 | 내 강의실 - 수강 중 > 수강 기간 만료 | CL0104 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
40 | 내 강의실 | 내 강의실 - 비어 있음 | CL0201 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
41 | 내 강의실 | 내 강의실 - 비어 있음 > 환불로 비워진 상태 | CL0202 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
42 | 내 강의실 | 강의 재생 | CL0301 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
43 | 내 강의실 | 강의 재생 > 강의 노트 탭 | CL0302 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
44 | 내 강의실 | 강의 재생 > 첨부 자료 탭 | CL0303 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2
45 | 내 강의실 | 강의 재생 > 재생 설정 | CL0304 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
46 | 내 강의실 | 강의 재생 > 차시 완료 처리 | CL0305 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
47 | 내 강의실 | 강의 재생 > 동시 접속 차단 | CL0306 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
48 | 내 강의실 | 강의 재생 - 오류 | CL0401 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2
49 | 내 강의실 | 강의 재생 - 오류 > 인코딩 미완료 | CL0402 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
50 | 내 강의실 | 강의 재생 - 오류 > 재생 권한 없음 | CL0403 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
51 | 내 강의실 | 과제 제출 | CL0501 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2
52 | 내 강의실 | 과제 제출 > 파일 용량 초과 | CL0502 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
53 | 내 강의실 | 과제 제출 > 임시 저장 상태 | CL0503 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
54 | 내 강의실 | 과제 제출 > 재제출 상태 | CL0504 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
55 | 내 강의실 | 과제 제출 > 제출 완료 | CL0505 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
56 | 내 강의실 | 과제 제출 - 마감됨 | CL0601 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2
57 | 내 강의실 | 과제 제출 - 마감됨 > 지각 제출 허용 | CL0602 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
58 | 내 강의실 | 질문 게시판 | CL0701 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2
59 | 내 강의실 | 질문 게시판 > 질문 작성 폼 | CL0702 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
60 | 내 강의실 | 질문 게시판 > 미답변만 보기 | CL0703 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
61 | 내 강의실 | 질문 게시판 > 질문 없음 | CL0704 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
62 | 내 강의실 | 수료증 발급 | CL0801 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2
63 | 내 강의실 | 수료증 발급 > 수료 조건 미충족 | CL0802 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
64 | 내 강의실 | 수료증 발급 > 공유·다운로드 | CL0803 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
65 | 수업 편성 | 내 강의 목록 | CU0101 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2
66 | 수업 편성 | 내 강의 목록 > 상태별 필터 | CU0102 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2
67 | 수업 편성 | 내 강의 목록 > 개설 강의 없음 | CU0103 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1
68 | 수업 편성 | 강의 개설 - 기본 정보 | CU0201 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2
69 | 수업 편성 | 강의 개설 - 기본 정보 > 썸네일 업로드 | CU0202 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2
70 | 수업 편성 | 강의 개설 - 기본 정보 > 필수값 누락 | CU0203 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2
71 | 수업 편성 | 강의 개설 - 기본 정보 > 가격·할인 설정 | CU0204 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
72 | 수업 편성 | 커리큘럼 편성 | CU0301 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2
73 | 수업 편성 | 커리큘럼 편성 > 순서 변경 | CU0302 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2
74 | 수업 편성 | 커리큘럼 편성 > 영상 미연결 경고 | CU0303 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 1
75 | 수업 편성 | 커리큘럼 편성 > 차시 삭제 확인 | CU0304 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
76 | 수업 편성 | 커리큘럼 편성 > 총 시간 요약 | CU0305 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
77 | 수업 편성 | 영상 업로드 | CU0401 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2
78 | 수업 편성 | 영상 업로드 > 업로드 진행 중 | CU0402 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1
79 | 수업 편성 | 영상 업로드 > 인코딩 대기 | CU0403 | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 1
80 | 수업 편성 | 영상 업로드 - 실패 | CU0501 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2
81 | 수업 편성 | 영상 업로드 - 실패 > 실패 파일 부분 재시도 | CU0502 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1
82 | 수업 편성 | 강의 게시 - 검수 대기 | CU0601 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2
83 | 수업 편성 | 강의 게시 - 검수 대기 > 반려됨 | CU0602 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1
84 | 학생 관리 | 수강생 목록 | ST0101 | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3
85 | 학생 관리 | 수강생 목록 > 진도 구간 필터 | ST0102 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2
86 | 학생 관리 | 수강생 목록 > 엑셀 다운로드 | ST0103 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 1
87 | 학생 관리 | 수강생 목록 > 수강생 없음 | ST0104 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1
88 | 학생 관리 | 수강생 목록 - 검색 결과 없음 | ST0201 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2
89 | 학생 관리 | 수강생 목록 - 검색 결과 없음 > 검색 팁 | ST0202 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2
90 | 학생 관리 | 수강생 상세 - 진도 현황 | ST0301 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2
91 | 학생 관리 | 수강생 상세 - 진도 현황 > 과제 이력 탭 | ST0302 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2
92 | 학생 관리 | 수강생 상세 - 진도 현황 > 질문 이력 탭 | ST0303 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 1
93 | 학생 관리 | 수강생 상세 - 진도 현황 > 학습 시간 추이 | ST0304 | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 1
94 | 학생 관리 | 진도 미달자 관리 | ST0401 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2
95 | 학생 관리 | 진도 미달자 관리 > 기준 설정 | ST0402 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1
96 | 학생 관리 | 진도 미달자 관리 > 대상자 없음 | ST0403 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1
97 | 학생 관리 | 알림 발송 | ST0501 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2
98 | 학생 관리 | 알림 발송 > 미리보기 | ST0502 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1
99 | 학생 관리 | 알림 발송 > 일부 발송 실패 | ST0503 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 1
100 | 출결·평가 | 출석 현황 | GR0101 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2
101 | 출결·평가 | 출석 현황 > 기간 필터 | GR0102 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2
102 | 출결·평가 | 출석 현황 > 출석 수정 모달 | GR0103 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2
103 | 출결·평가 | 과제 채점 목록 | GR0201 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2
104 | 출결·평가 | 과제 채점 목록 > 채점 완료 탭 | GR0202 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 1
105 | 출결·평가 | 과제 채점 목록 > 채점 대기 없음 | GR0203 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1
106 | 출결·평가 | 과제 채점 - 상세 | GR0301 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2
107 | 출결·평가 | 과제 채점 - 상세 > 루브릭 점수 입력 | GR0302 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1
108 | 출결·평가 | 과제 채점 - 상세 > 첨부 파일 미리보기 | GR0303 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1
109 | 출결·평가 | 과제 채점 - 상세 > 미제출 학생 | GR0304 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1
110 | 출결·평가 | 수료 기준 설정 | GR0401 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2
111 | 출결·평가 | 수료 기준 설정 > 영향 인원 시뮬레이션 | GR0402 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 1
112 | 출결·평가 | 수료 기준 설정 > 게시 후 기준 변경 경고 | GR0403 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 1
113 | 출결·평가 | 수료 처리 - 확인 | GR0501 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2
114 | 출결·평가 | 수료 처리 - 확인 > 처리 실패 | GR0502 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 1
115 | 마이페이지 | 내 정보 | MY0101 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2
116 | 마이페이지 | 내 정보 > 비밀번호 변경 | MY0102 | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 1
117 | 마이페이지 | 내 정보 > 강사 전환 신청 | MY0103 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 1
118 | 마이페이지 | 내 정보 > 회원 탈퇴 확인 | MY0104 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2
119 | 마이페이지 | 수강 이력 | MY0201 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2
120 | 마이페이지 | 수강 이력 > 환불 신청 | MY0202 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 1
121 | 마이페이지 | 수강 이력 > 환불 불가 상태 | MY0203 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1
122 | 마이페이지 | 수강 이력 > 기간 필터 | MY0204 | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2
123 | 마이페이지 | 정산 내역 | MY0301 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2
124 | 마이페이지 | 정산 내역 > 정산 계좌 관리 | MY0302 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2
125 | 마이페이지 | 정산 내역 > 세금계산서 발행 | MY0303 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1
126 | 마이페이지 | 정산 내역 - 내역 없음 | MY0401 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2
127 | 마이페이지 | 정산 내역 - 내역 없음 > 첫 정산 예정 안내 | MY0402 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1
128 | 계정 | 로그인 | AU0101 | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2
129 | 계정 | 회원가입 | AU0201 | 2027-05-11 | 2027-05-13 | 3
130 | 계정 | 회원가입 - 휴대폰 인증 | AU0301 | 2027-05-14 | 2027-05-17 | 2
131 | 계정 | 회원가입 완료 | AU0401 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2
132 | 계정 | 비밀번호 찾기 | AU0501 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2