## WBS
순번 | 소속 메뉴 | 작업(화면) | 화면ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
1 | 회원 | 로그인 | PCME1000 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2
2 | 회원 | 로그인 - 오류 | PCME1001 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2
3 | 회원 | 회원가입 | PCME1002 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2
4 | 회원 | 회원가입 - 완료 | PCME1003 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2
5 | 상품 | 상품 목록 | PCPR1000 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2
6 | 상품 | 상품 상세 | PCPR1001 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2
7 | 상품 | 상품 검색 - 검색 전 | PCPR1002 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
8 | 상품 | 상품 검색 - 결과 있음 | PCPR1003 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2
9 | 상품 | 상품 검색 - 결과 없음 | PCPR1004 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2
10 | 장바구니 | 장바구니 - 상품 있음 | PCCA1000 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2
11 | 장바구니 | 장바구니 - 비어 있음 | PCCA1001 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2
12 | 장바구니 | 주문/결제 | PCCA1002 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1
13 | 장바구니 | 주문 완료 | PCCA1003 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
14 | 마이페이지 | 주문내역 - 있음 | PCMY1000 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
15 | 마이페이지 | 주문내역 - 없음 | PCMY1001 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1
16 | 마이페이지 | 배송조회 | PCMY1002 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1
17 | 마이페이지 | 찜한 상품 | PCMY1003 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
18 | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | PCSU1000 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 1
19 | 고객센터 | 1:1 문의 | PCSU1001 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1
20 | 고객센터 | 1:1 문의 - 완료 | PCSU1002 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1